**Արթիկ համայնքի 2024 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****



**Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից, խորհրդակցական կարգով գործող ՀԶԾ կառավարման հանձնաժողովի կողմից**

**Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի կողմից**

**Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 2024թվականի հունվարի 31-ի N 6-Ա որոշմամբ**

**2024թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500143220)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները](#_Toc500143221) 6

[2. Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 17](#_Toc500143222)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը](#_Toc500143223) 55

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](#_Toc500143224) 64

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը](#_Toc500143225) 67

**Ներածություն**

2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին <<Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջով ձևավորվեց Արթիկ համայնքը՝ իր մեջ ներառելով 24 բնակավայրեր՝ Արթիկ քաղաքը և 23 գյուղեր՝ Արևշատ, Գեղանիստ, Գետափ, Լեռնակերտ, Լուսակերտ, Հայկասար, Հայրենյաց, Հառիճ, Հոռոմ, Հովտաշեն, Մեծ Մանթաշ, Մեղրաշեն, Նահապետավան, Նոր Կյանք, Պեմզաշեն, Սարալանջ, Սարատակ, Սպանդարյան, Վարդաքար, Տուֆաշեն, Փանիկ, Փոքր Մանթաշ, Անուշավան:

Արթիկ համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով (ՀՀԶԾ) սահմանված տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը՝ ՏԱՊ-ն ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ՝ այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 բաժիններից, 1-ին բաժնում ներկայացված է` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ 1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2):

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2024թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերիցանկը (Աղյուսակ 3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերի ցանկը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ 4):

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2024թ..ծրագիրը (Աղյուսակ 6):

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 7):

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում ներկայացված է`տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ (Աղյուսակ8):

**1.Արթիկ համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Արթիկ համայնքը բարեկարգ և զարգացող գեղատեսիլ համայնք է՝ հագեցած ենթակառուցվածքներով, պատմամշակութային հուշարձաններով, որտեղ կան բոլոր հնարավոր միջոցները՝ համայնքը դարձնելու գրավիչ զբոսաշրջության համար, ինչպես նաև` հարմարավետ ու ապահով թե՛ քաղաքային և թե՛ գյուղական բնակչության համար: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:

**Համայնքի բնակչության՝ 52285, որից 49,4%-ը կանայք են, 50.6%-ը՝ տղամարդիկ:**

**Բնակչության տարիքային կազմը՝**

* 0-6 տարեկանները 3521 անձ են, որոնցից 1655-ը աղջիկներ են, 1866-ը՝ տղաներ:
* 3-6 տարեկան երեխաների թիվը՝ 1670-ն է, որից աղջիկ՝ 784-ը, տղաները՝ 886
* 6-18 տարեկանները 8441 հոգի են, որոնցից 3906-ը աղջիկներ են, 4535-ը՝ տղաներ:
* 18-35 տարեկանները 12368-ն են, որից 5885-ը՝ կին, 66483՝ տղամարդ:
* 18-63 տարեկանները 33458 հոգի են, որոնցից 16199-ը կին, 17286-ը՝ տղամարդ:
* 35-55 տարեկանները 15660-ն են, որից 7497-ը՝ կին, 8163՝ տղամարդ:
* 63-ից բարձր տարեկանները 7584 հոգի են, որոնցից 4459ը՝ կին, 3125-ը՝ տղամարդ:
* Նպաստառուները 1948-ն են, որոնցից 406-ը սոցիալական նպաստ ստացողներն են, 1542-ը՝ ընտանեկան:
* **Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝**
* Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 3194 են, որոնցից 1425-ը կին, 1769-ը՝ տաղմարդ:
* Կենսաթոշակառունները 6093-ն են, որոնցից 3685-ը կին, 2408-ը՝ տղամարդ:
* Միայնակ կենսաթոշակառուները 204 հոգի են, որոնցից 126-ը կին, 78-ը՝ տղամարդ:
* Նպաստառու ընտանիքները 1948են, որից 1105-ը՝ կին գլխավորով ընտանիքներ են,

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

**Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝**

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

1. **Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում:**

Բնակավայրերում ճանապարհները գրունտային են, դժվար անցանելի և ունեն բարեկարգման խիստ անհրաժեշտություն, որոնցով պայմանավորված՝ դժվարացած է երթևեկությունը ոչ միայն բնակիչների, այլ նաև շտապօգնության մեքենաների համար: Քանի որ ֆինանսական միջոցները բավարար չեն ճանապարհներն ասֆալտապատելու համար, ուստի նպատակահարմար է տուֆ քարով սալապատումը: Ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման ծրագրով՝ կապահովվի բնակավայրերի համաչափ զարգացումը, բնակավայրերի բնակչության համար կստեղծվի հարմարավետություն տեղաշարժվելու առումով: Բնակավայրերի փողոցների վերանորոգումը, որպես համայնքային կարևորագույն ենթակառուցվածք, կլինի շարունակական, որը հնարավորություն կտա բնակչության ազատ տեղաշարժին և տրանսպորտային միջոցների անխափան աշխատանքին, ծրագրի իրականացումով Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերում` Արթիկ, Հառիճ, Սպանդարյան, Սարատակ, Նահապետավան, Գեղանիստ, Սարալանջ, Հոռոմ, Փանիկ, Մեղրաշեն, Հովտաշեն, Գետափ, Լուսակերտ և Մեծ Մանթաշ բնակավայրերում կկառուցվի 8160 մետր /34.319 մք /տուֆ քարով ճանապարհ, որից կօգտվեն 38744 մարդ:

1. **Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 17 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում:**

Արթիկի բազմաբնակարան շենքերը կառուցվել են 1970-1980-ական թվականներին, որոնցից շատերը մինչ օրս որևէ վերանորոգում չեն ունեցել: Շենքերի տանիքները հիմնականում կարիք ունեն հիմնանորոգման, որովհետև վաղուց արդեն շահագործման ժամկետներն ավարտվել են: Վատ վիճակում գտնվող տանիքների պատճառով շենքերի, հատկապես 5-րդ հարկի բնակիչները միշտ ունենում են բնակարանների վերանորոգման կարիք, քանի որ անձրևների և ձյան հալոցքների պատճառով առաստաղներից ջրի ներհոսք է տեղի ունենում, որը փչացնում է բնակարանները:

Նախատեսվում է Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 17 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների՝ Անկախության 24 հասցեում՝ 564 քմ, Սասունցի Դավիթ 20 հասցեում՝ 832 քմ, Տոնականյան 26 հասցեում՝ 905 քմ, Շինարարների 7 հասցեում՝ 940 քմ, Լմբատ 1 շենք 29 հասցեում՝ 198 քմ, Լմբատ 1 շենք 9 հասցեում՝ 202 քմ, Լմբատ 1 շենք 27 հասցեւմ՝ 198 քմ, Լմբատ 1 շենք 28 հասցեւմ՝ 198 քմ, Լմբատ 1 շենք 23 հասցեւմ՝ 252 քմ, Լմբատ 1 շենք 33 հասցեւմ՝ 258 քմ, Լմբատ 1 շենք 8 հասցեւմ՝ 198 քմ, Լմբատ 2 շենք 15 հասցեում՝ 220 քմ, Լմբատ 2 շենք 11 հասցեում՝ 220 քմ, Լմբատ 2 շենք 17 հասցեում՝ 220 քմ, Լմբատ 2 շենք 25 հասցեում՝ 220 քմ, Լմբատ 2 շենք 16 հասցեում՝ 224 քմ, Լմբատ 2 շենք 4 հասցեում՝ 216 քմ ընդհամենը՝ 6065 քմ տանիքների հին ծածկի փոխարինում նոր ցինկապատ թիթեղյա ծածկով, տանիքակիր ծպեխների և ծպեխնակիր թեքանների ամբողջովին փոխարինում և համապատասխանեցում հակահրդեհային կանոններին:

Ծրագրի իրականացումով՝ Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 17 բազմաբնակարան շենքերը կունենան հիմնանորոգված տանիքներ,բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները կապահովագրվեն անցանկալի ջրի ներհոսքից:

**3. Արթիկ համայնքի Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Գեղանիստ, Հայրենյաց, Հայկասար, Պեմզաշեն և Լեռնակերտ բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում:**

Ծրագրի իրականացումով վերը նշված բնակավայրերում բնակչությունը հնարավորություն կունենա օգտվելու բնական գազից, որով կհոգա ջեռուցման և առօրյա հոգսերը: Բնակավայրերը գյուղական են, բնակարանների ջեռուցումը հիմնականում աթարով և վառելափայտով է: Վառելափայտ ներկա պահին անհնար է ձեռք բերել, քանի որ արգելված է ծառահատումը, իսկ աթարը հիմնականում չի բավականացնում բնակարանների ջեռուցման խնդիրը լուծելու համար: Գազատարի ներքին ցանցի կառուցումը հնարավորություն կտա բնակավայրերի բնակչությանն օգտվելու բնական գազից, որը կբարձրացնի մարդկանց բարեկեցության մակարդակը: Ծրագրի իրականացումով Մեծ Մաթաշ բնակավայրում՝ 80-90%-ով, Փոքր Մանթաշ բնակավայրում՝ 70-80%-ով, Գեղանիստ բնակավայրում՝ 70-80%-ով, Հայրենյաց բնակավայրում՝ 80-90%-ով, Հայկասար բնակավայրում՝ 100%-ով, Պեմզաշեն բնակավայրում՝ 80-90%-ով և Լեռնակերտ բնակավայրում՝ 80-90%-ով կլուծվի գազամատակարարման խնդիրը:

Արթիկ համայնքի թվով 7 բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցը կկառուցվի, որը կտա հնարավորություն բնակչությանը օգտվելու կապույտ վառելիքից, կստեղծվի հարմարավետություն բնակչության համար,

նոր կառուցվող գազատարից կօգտվեն մոտ 1730 մարդ, 253 տնային տնտեսություններ:

1. **Արթիկ համայնքի թվով 11 բնակավայրերի լուսավորության ցանցի կառուցում:**

Բնակավայրերի գլխավոր փողոցներն արդեն ապահոված են լուսավորության ցանցով, կարիք կա բնակավայրերի նրբանցքները և փակուղիները, որոշ բնակավայրերում նաև գլխավոր ճանապարհների որոշակի հատվածներ կահավորել փողոցային լուսավորությունով: Փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցումով Արթիկ համայնքի թվով 11 բնակավայրերում փողոցները գիշերային ժամերին կլինեն լուսավոր,որը հնարավորություն կտա բնակչության ազատ տեղաշարժին և կնպաստի համայնքի բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը:Նախատեսվում է Արթիկ համայնքի թվով 11 բնակավայրերում տեղադրել 379 հենասյուներ ԼԵԴ լուսատուներով, որոնց ընդհանուր երկարությունը կազմում է 11370 մ: Արթիկ համայնքի թվով 11 բնակավայրերում կտեղադրվի 379 հենասյուներ ԼԵԴ լուսատուներով, որոնց ընդհանուր երկարությունը կազմում է 11370 մ: Փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցումով նախատեսվում է ապահովել բնակչության անվտանգությունը գիշերային ժամերին, կստեղծի հարմարավետություն բնակչության համար, կկանխարգելի հնարավոր գողությունը և հանցագործությունների կատարումը, բնակչությանը կապահովվի վայրի գազանների հնարավոր հարձակումներից:

1. **Արթիկ համայնքի Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում:**

Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերը բնական առուներ են, որի պատճառով ոռոգման սեզոնի ջրի կորուստը կազմում է մոտ 60-70%, բացի այդ տեղի է ունենում բնական հուների էրոզիա: Ծրագրի իրականացման արդյունքում այդ բոլոր երևույթները կբացառվեն: Ոռոոգման նոր համակարգի գործածելուց հետո ոռոգվող տարածքներն էականորեն կավելանան: Նախատեսվում է Անուշավան բնակավայրում 2145 մետր և Վարդաքար բնակավայրում 1515 մետր հողային առուները փոխարինել բետոնյա կիսախողովակներով և պոլիէթիլենային (325 միլիմետր տրամաչափի) խողովակներով, որը կտա հնարավորություն ջրի կորուստները հասցնել նվազագույնի՝ 60-70%-ով:

Ծրագրի իրականացման արդյունքում Անուշավան բնակավայրում՝ 2145 մետր և Վարդաքար բնակավայրում՝ 1515 մետր հողային առուները կփոխարինվեն բետոնյա կիսախողովակներով և պոլիէթիլենային (325 միլիմետր տրամաչափի) խողովակներով, որը կտա հնարավորություն ջրի կորուստները հասցնել նվազագույնի (60-70%-ի փոխարեն 15-20%):Ծրագրի իրականացումով Անուշավան բնակավայրում կոռոգվի շուրջ 150 հա և Վարդաքար բնակավայրում շուրջ 60 հա տնամերձ հողամասեր:

1. **Արթիկ համայնքի թվով 5 բնակավայրերում խմելու ջրագծերի հիմնանորոգում:**

Տարիների ընթացքում խմելու ջրագծերը մաշվել են, քայքայվել, հաճախակի լինում են վթարներ, որի պատճառով կան ջրի ավելորդ կորուստներ: Հին երկաթյա խողովակները իրենց պիտանելիության ժամկետը վաղուց սպառել են, որի պատճառով նաև խմելու ջուրը կորցնում է իր որակական հատկանիշները և առաջացնում է նաև թունավորման վտանգ: Փոքր Մանթաշ, Մեծ Մանթաշ, Արևշատ և Գեղանիստ բնակավայրերի ջրամատակարարումն իրականացվում է Մանթաշի ջրամբարից ինքնահոս եղանակով` առուներով, առանց խողովակաշարի, որի պատճառով ջուրն աղտոտվում է և կորցնում է իր որակական հատկանիշները: Նախատեսվում է 4 բնակավայրերի համար կառուցել մեկ օրվա կարգավորիչ ջրավազան 500 խմ տարողության մեխանիկական զտման կայանով և տեղադրել բաժանարար, որպեսզի բնակավայրերին հասնող խմելու ջուրը լինի մաքուր, որակյալ և պահպանի իր որակական հատկանիշները: Նախատեսվում է Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Արևշատ և Պեմզաշեն բնակավայրերում հին երկաթյա խողովակները փոխարինել նոր պոլիէթիլենային խողովակներով` F 50 – F 250 տրամաչափի մոտ 5490 մետր :

Մեծ Մանթաշ բնակավայրը սնուցող խողովակաշարը մոտ 100 գծմ D 250 մմ տրամաչափի երկաթյա խողովակաշար է, որն անցնում է ձորի միջով, ենթակա է փոխարինման նոր պոլիէթիլենային խողովակներով: Անհրաժեշտ է նաև ձորի վրա կառուցել էստակադնոր՝ խողովակաշարն անցկացնելու համար: Փոքր Մանթաշ բնակավայրում նախատեսվում է հին D 75 մմ տրամաչափի 550 գծմ և D 90 մմ տրամաչափի 400 գծմ հին երկաթյա խողովակաշարերը փոխարինել նոր պոլիէթիլենային խողովակաշարերով:

Արևշատ բնակավայրում նախատեսվում է հին D 50 մմ տրամաչափի 2200 գծմ և D 125 մմ տրամաչափի 650 գծմ և 100մմ տրամաչափի 250 գծմ հին երկաթյա խողովակաշարերը փոխարինել նոր պոլիէթիլենային խողովակաշարերով:

Պեմզաշեն բնակավայրում նախատեսվում է հին D 50 մմ տրամաչափի 670 գծմ և D 75 մմ տրամաչափի 670 գծմ հին երկաթյա խողովակաշարերը փոխարինել նոր պոլիէթիլենային խողովակաշարերով:

Գոյություն ունի նաև Լեռնակերտ, Պեմզաշեն բնակավայրերը սնուցող մեկ ընդհանուր օգտագործման ջրագիծ D 200 մմ տրամաչափի մոտ 4000 գծմ երկարության, որը կարիք ունի վերատեղադրման: Խողովակաշարը գտնվում է բարձրադիր գոտում, որտեղ սառեցման զոնան ունի մոտ 1.5 մետր խորություն: Խողովակաշարը տեղադրված է մոտ 30 սմ խորության վրա, որի պատճառով ջուրը ձմռան ամիսներին սառչում է և բնակավայրերին կանգնեցնում է ջրազրկման վտանգի առաջ: Անհրաժեշտ է կատարել խողովակաշարի սկզբնաղբյուրի սանիտարական զոնայի մաքրում, վերանորոգում և խողովակաշարի վերատեղադրում: Խմելու ջրագծերի հիմնանորոգումով` բնակավայրերին կմատակարարվի որկյալ, մաքուր խմելու ջուր, ջրագծերի կառուցումով կխուսափենք խմելու ջրի կեղտոտումից և ավելորդ կորուստներից, ՕԿՋ-ի կառուցումով խմելու ջուրը կզտվի, կմաքրվի, ավելնորդ կորուստները կվերանան և բնակչությանը կմատուցվի մաքուր խմելու ջուր:

1. **Արթիկ համայնքի Սարատակ և Պեմզաշեն բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատում:**

Ծրագրի իրականացումով նախատեսվում է Արթիկ համայնքի Սարատակ բնակավայրի 5-րդ փողոցի և 1-ին փողոց 4-րդ նրբանցքի ընդամենը 307մ երկարությամբ և 4մ լայնությամբ ընդհանուր 1228 քմ ճանապարհների ասֆալտապատում և 307 գծմ ջրահեռացման համակարգի անցկացում: Պեմզաշեն բնակավայրում նախատեսվում է 2-րդ փողոցի 530 գծմ 5մ երթևեկելի մասի լայնությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում 2650քմ, 530գծմ ջրահեռացման համակարգի անցկացում և 325 գծմ մայթի կառուցում: 7-րդ փողոցի 524 գծմ 6մ երթևեկելի մասի լայնությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում 3144քմ, 524գծմ ջրահեռացման համակարգի անցկացում և 524գծմ մայթի կառուցում: 6-րդ փողոցի 180 գծմ 4մ լայնությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում ընդամենը 720 քմ և 180 գծմ ջրահեռացման անցկացում: 13-րդ փողոցի 170 գծմ 4մ լայնությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում՝ ընդամենը 680 քմ և 170 գծմ ջրահեռացման անցկացում:

Ծրագրի իրականացումով Սարատակ բնակավայրը կունենա ևս 1228քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ, 307 մետր ջրահեռացման համակարգ: Պեմզաշեն բնակավայրը կունենա ևս 7194 քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհներ, 1404 մետր ջրահեռացման համակարգ և 1019 մետր բարեկարգ մայթեր: Սարատակ և Պեմզաշեն բնակավայրերի բնակչության համար կստեղծվի հարմարավետ տեղաշարժվելու նարավորություն: Բնակչության տեղաշարժը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը կլինի հարմարավետ:

1. **Արթիկ համայնքի Նոր Կյանք բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում:**

Սոցիալական զարգացման հիմնադրամի և Արթիկի համայնքապետարանի համատեղ ֆինանսավորմամբ Նոր Կյանք բնակավայրում կառուցվում է նոր մանկապարտեզ 100 երեխայի համար: Նոր մանկապարտեզի կառուցումով կստեղծվեն նոր աշխատեղեր, երեխաների համար կստեղծվեն հարմարավետ պայմաններ, ինչը հնարավորություն կտա ծնողներին զբաղվել իրենց առօրյա հոգսերով: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 473.000.000 ՀՀ դրամ, որից 33.000.000 ՀՀ դրամը կազմում է համայնքի ներդրումը:

1. **Արթիկ համայնքի Հոռոմ բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում:**

Սոցիալական զարգացման հիմնադրամի և Արթիկի համայնքապետարանի համատեղ ֆինանսավորմամբ Հոռոմ բնակավայրում կառուցվում է նոր մանկապարտեզ 75 երեխայի համար: Նոր մանկապարտեզի կառուցումով կստեղծվեն նոր աշխատեղեր, երեխաների համար կստեղծվեն հարմարավետ պայմաններ, որը հնարավորություն կտա ծնողներին զբաղվել իրենց առօրյա հոգսերով, իսկ երեխանրն՝ ստանալ բարձրորակ նախադպրոցական ծառայություններ: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 222.000.000 ՀՀ դրամ, որից 16.000.000 ՀՀ դրամը կազմում է համայնքի ներդրումը:

1. **Արթիկ և Արևշատ բնակավայրերում նոր մանկապարտեզների կառուցում:**

ՀՀ Կառավարության ֆինանսավորմամբ Արթիկ համայնքի Արթիկ և Արևշատ բնակավայրերում կառուցվում են նոր մանկապարտեզներ՝ յուրաքանչյուրը 145 երեխայի համար:

1. **Արթիկ բնակավայրի թիվ 3-րդ և թիվ 4-րդ մանկապարտեզների հիմնանորոգում:**

Հիմնանորգվում են Արթիկ բնակավայրի թիվ 3-րդ և թիվ 4-րդ մանկապարտեզները յուրաքանչյուրը 120 երեխայի համար: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 460.000.000 ՀՀ դրամ:

1. **ՀՀ Կառավարության ֆինանսավորմամբ նախատեսվում է կառուցել Վարդաքար բնակավայրից Մեծ Մանթաշ բնակավայրը կապող 12 կմ ճանապարհ 1.300.000.000 ՀՀ դրամ արժեքով:**
2. **ՀՀ Կառավարութան ֆինանսավորմամբ Արթիկ բնակավայրում նախատեսվում է կառուցել հիվանդանոց 3.300.000.000 ՀՀ դրամ արժեքով:**
3. **ՀՀ Կառավարության ֆինանսավորմամբ Արթիկ բնակավայրում նախտեսվում է կառուցել նոր մարզահամալիր՝ 500 000 000 ՀՀ դրամ**
4. **ՀՀ Կառավարության ֆինանսավորմամբ նախատեսվում է հիմնանորոգել <<Արթիկի Տիգրան Մանսուրյանի անվան մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ-ը ՝ 68 000 000 ՀՀ դրամ:**

**Համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.**

**Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.7 | 2.6 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. դրամ | 562215.1 | 600680.0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ), այդ թվում՝ | 52285 |  |
| կին | 25844 | 25844 |
| տղամարդ | 26442 | 26442 |
| Գործազրկության մակարդակը համայնքում(մարդ),որից՝ | 855 | 820 |
| կին | 558 | 538 |
| տղամարդ | 297 | 282 |
| Գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 17269 | 17369 |
| կին | 9634 | 10500 |
| տղամարդ | 7634 | 6869 |
| Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 9260 | 8260 |
| կին | 5330 | 4220 |
| տղամարդ | 3930 | 4040 |

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | | **Վերջնական արդյունքի՝** | | | | |
| **Ցուցանիշ** | | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |  |  | |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, մատչելիությունից %, որից | | 70 | 75 | |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % որից | | 12 | 24 | |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | | 21.8 | 22.9 | |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, %, որից՝ | | 84 | 85 | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | | | |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | Տարհանման պլանի առկայություն, պատասխանատուների նշանակում, | | | այո | այո | |
| Փորձնական տարհանումների կազմակերպում | | | 30 | 60 | |
| Ազդանշանային համակարգերի առկայություն | | | այո | այո | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | | | |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ | | | այո | այո | |
| Տրամադրված աջակցության գումար,հազ. դրամ | | |  | 0.0 | |
| Սելավատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում աշնանը և գարնանը՝ օգտագործելով համայնքի տեխնիկան, հազ.դրամ | | | 100.0 | 25 000.0 | |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | |  |  | |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, %, որից  կին  տղամարդ | | 5  10  12 | 3  3  3 | |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, %, որից  կին  տղամարդ | | 3  2  1 | 5  3  7 | |
| Ոչխարաբուծության խթանման նպատակով նոր ցեղատեսակների բուծման համար նախադրյալների ստեղծում, նոր ցեղատեսակի ոչխարների թվի ավելացում | | 35 | 25 | |
| Կարտոֆիլ ցանող, քանդող, փխրեցնող տեխնիկաների ձեռք բերում | | Կարտոֆիլի ցանքատարածությունների ավելացում՝ հա | | 521 | 1051 | |
| Նոր տեխնիկայից ստացվող եկամուտ` հազ. դրամ | | 2250.0 | 2520.0 | |
| Բարձրացնել հողօգտագործման արդյունավետությունը | | Հացահատիկի և հատիկաընդեղենի համախառն բերքի աճ՝ ցենտներով | | 16 | 40 | |
| Ոռոգելի մշակաբույսերի ցանկատարածությունների մակերեսի ավելացում | | Ոռոգման ջրատարների վերանորոգում`հատ | | 4 | 4 | |
| Գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղված աշխատուժի ավելացում | | Աշխատողների տեսակարար կշռի ավելացում՝ % | | 20 | 50 | |
| **Ոլորտ 5.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | |  |  | |
| Ստեղծել անասբաբուժության և բուսսանիտարիայի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | Անասնաբուժական կետերի քանակը | | 0 | 2 | |
| Հովվի տան կառուցում և վերանորոգում | | Անասնապահության բնագավառում հովվի կացության պայմանների բարելավում՝ հազ դրամ | | 5 000.0 | 8 000.0 | |
| Խոշոր եղջերավոր անասունների արհեստական սերմնավորման ծրագրի ծավալների խթանում | | Խոշոր եղջերավոր անասունների նոր ցեղատեսակների անասնագլխաքանակի ավելացում՝ գլխաքանակ | | 100 | 1000 | |
| Գյուղատնտսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում | | Մսի և մսամթերքի վերամշակման կետերի թվի ավելացում՝ հատ | | 2 | 4 | |
| Գյուղատնտեսության բնակավառում խորհրդատվական ծառայությունների մատչելիության աճ | | Ոսուցողա-խորհրդատվական ծառայություններից օգտվող ֆերմերների տեսակարար կշռի աճ՝ % | | 25 | 50 | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | |  |  | |
| Արթիկ համայնքի Ա ճանապարհային նշանների տեղադրում | | | | 0 | 3000.0 | |
| Թարմացնել ներհամայնքային ճանապարհների երթևեկության նշանները, Տեղադրել նոր նշաններ | | Ըն ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 16.582 կմ | |  |  | |
|  | |  |  | |
|  | | Ընդամենը | |  | 3000.0 | |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** | | | |  |  | |
| 2024 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | |  | | |  | |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, շարունակել բոլոր 24 բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանություն | | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % որից | 72 | | | 87 | |
| կին | 58 | | | 70 | |
| տղամարդ | 15 | | | 17 | |
| **Ոլորտ 9. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | |  | | |  | |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %, որից՝ | 70 | | | 82 | |
| կին | 29 | | | 49 | |
| տղամարդ | 41 | | | 33 | |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, %, որից՝ | 89 | | | 92 | |
| կին | 49 | | | 56 | |
| տղամարդ | 40 | | | 36 | |
| աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, %, որից՝ | 30 | | | 35 | |
| կին | 7 | | | 9 | |
| տղամարդ | 23 | | | 26 | |
| **Ոլորտ 10. Հողօգտագործում** | | |  | | |  | |
| 2024 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | - | | | - | |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** | | |  | | |  | |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական  կրթության և արտադպրոցական  դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % |  | | | 20 | |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % որից` | 70 | | | 80 | |
| կին | 61 | | | 70 | |
| տղամարդ | 9 | | | 10 | |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 35 | | | 50 | |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ որից  աղջիկ  տղա | 1229  800  429 | | | 1229  900  329 | |
| Հոռոմ բնակավայրում նախադպրացական կրթության ապահովում 75 երեխայի համար, որից՝  աղջիկ  տղա |  | | | 75  40  35 | |
| Արևշատ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ապահովում, 144 երեխայի համար, որից՝  աղջիկ  տղա |  | | | 144  80  64 | |
| Լեռնակերտ բնակավայրում ՆՈՒՀ-ի շենքի վերանորոգում և 60 երեխայի համար նախակրթարանի բացում, որից՝  աղջիկ  տղա |  | | | 60  26  34 | |
| Նախակրթարանների ավելացման հետևանքով նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որից՝ որից՝  կին  տղամարդ |  | | | 32  29  3 | |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  | | |  | |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 18 | | | 20 | |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որից  կին  տղամարդ | 16  14  2 | | | 18  16  2 | |
| Փանիկ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում, անհրաժեշտ գույքի ձեռք բերում | | Բնակավայրում մշակույթի տան առկայություն | այո | | | այո | |
| Սարալանջ բնակավայրում հանդիսությունների տան կապիտալ վերանորոգում և կահավորում | | Հանդիսությունների տան առկայություն | ոչ | | | այո | |
| **Ոլորտ 13. Առողջապահություն** | | |  | | |  | |
| 2024 թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 14. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | |  | | |  | |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 10 | | | 10 | |
| Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը, որից՝  աղջիկ  տղա | 412  112  300 | | | 412  112  300 | |
| Մարզադահլիճ հաճախող բնակիչների թիվը, որից՝  կին  տղամարդ | 150  35  115 | | | 160  40  120 | |
| Մարզային միջոցառումներին ներգրավված տարեցների թիվը  կին  տղամարդ | 8  1  7 | | | 10  2  8 | |
| **Ոլորտ 15.Սոցիալական պաշտպանություն** | | |  | | |  | |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | Անապահով ընտանիքներին դրամական օգնության տրամադրում, հազ. դրամ | 18000.0 | | | 18000.0 | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | |  | | |  | |
| 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | | | | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | |  | | |  | |
| 2024 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | | Ավագանու նիստերի թիվը | 16 | | | 16 | |
| Բնակիչների հետ հանդիպումների թիվը | 19 | | | 23 | |
| Անցկացված հանրային լսումների թիվը | 14 | | | 15 | |
| Հանրային լսումներին մասնակցած բնակիչների թիվը, այդ թվում | 256 | | | 300 | |
| կին | 105 | | | 130 | |
| տղամարդ | 151 | | | 170 | |
| Լուսաբանված ավագանու նիստերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ | 100 | | | 100 | |

**2.Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը**

**(ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | **675724.0** | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **675724.0** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | |
|  | Պաշտպանության կազմակերպում | 4000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | 4000.0 | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | |
| 1. | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | 4841.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | 4841.0 |  |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | |
|  | Հակակարկտային կայանների պահպանում և շահագործում | 2 000 .0 | Բոլոր բնակավայրերում |
|  | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոռոգման ցանցերի շահագործումը, դրանց  շինարարությունը և վերանորոգումը. | 30368. 0 | Անուշավան և Վարդաքար |
| **Ընդամենը** | | 32368.0 | **-** |
| **Ոլորտ 5.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | |
|  | Անասնաբուժական կետերի պահպանում | 300.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասակար օրգանիզմների դեմ  պայքարի աշխատանքներ | 3000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | **3300.0** | **-** |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
|  | Կազմակերպում է ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը համայնքային  ենթակայության ճանապարհների վրա,  համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում,  համայնքի միջբնակավայրային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրմանաշխատանքների իրականացում | 104250.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքում տեղադրել նոր երթևեկության նշաններ, ինչպես նաև թարմացնել նախկինում տեղադրված նշանները: | 3000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **393250.0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | |
|  | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 77 000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | 77 000.0 | **-** |
| **Ոլորտ 9. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
|  | Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում: | 162070.0 | Արթիկ,Հառիճ,Սպանդարյան,Սարատակ,Նահապետավան,Գեղանիստ,Սարալանջ,Հոռոմ,Փանիկ,Մեղրաշեն,Հովտաշեն,Գետափ,Լուսակերտ և Մեծ Մանթաշ |
|  | Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 17 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում: | 162070.0 | Անկախության 24,Սասունցի Դավիթ 20, Տոնականյան 26, Շինարարների 7, Լմբատ 1 շենք 29, Լմբատ 1 շենք 9, Լմբատ 1 շենք 27 , Լմբատ 1 շենք 28, Լմբատ 1 շենք 23, Լմբատ 1 շենք 33, Լմբատ 1 շենք 8, Լմբատ 2 շենք 15, Լմբատ 2 շենք 11, Լմբատ 2 շենք 17, Լմբատ 2 շենք 25,Լմբատ 2 շենք 16 և Լմբատ 2 շենք 4 |
|  | Արթիկ համայնքի թվով 12 բնակավայրերի լուսավորության ցանցի կառուցում | 44795.0 | Արթիկ, Նոր Կյանք, Լուսակերտ, Հառիճ, Սարալանջ, Նահապետավան,  Անուշավան, Փանիկ, Տուֆաշեն, Մեղրաշեն, Հովտաշեն և Հոռոմ |
|  | Արթիկ համայնքի թվով 5 բնակավայրերում խմելու ջրագծերի հիմնանորոգում | 106816.0 | Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Արևշատ, Լեռնակերտ և Պեմզաշեն |
|  | Արթիկ համայնքի Սարատակ և Պեմզաշեն բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատում | 127937.0 | Սարատակ և Պեմզաշեն |
|  | Արթիկ համայնքի Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում | 30368.0 | Անուշավան և Վարդաքար |
|  | Արթիկ համայնքի Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Գեղանիստ, Հայրենյաց, Հայկասար, Պեմզաշեն և Լեռնակերտ բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում | 55358.0 | Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Գեղանիստ, Հայրենյաց , Հայկասար, Պեմզաշեն և Լեռնակերտ |
| **Ընդամենը** | | **605755.0** | |
| **Ոլորտ 10. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի չափագրում, հասցեավորում և համայնքի անունով վկայականների հանում | 3000.0 | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | | **3000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 11.Կրթություն** | |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 515361.0 | **17** |
|  | Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 278752.0 | **14** |
|  | **Ընդամենը** | **794113.0** | **-** |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
| 1. | Համայնքի բնակավայրում մշակութային գործունեության ապահովում, այդ թվում | 137217.0 |  |
| **2** | Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 38145.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 24000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| 4 | <<Արթիկի երիտասարդական տան>> շահագործում Երիտասարդների նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ-ի հետ համատեղ | 8 000.0 | Արթիկ քաղաք |
| 5 | Մշակույթի տների, ակումբների, կենտրոնների գործունեության ապահովում | 72072.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **70145.0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2024 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 14. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում | 85121.0 |  |
|  | Մարզադպրոցի վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում | 2000.0 |  |
| **Ընդամենը** | | **87121.0** | **-** |
| **Ոլորտ 15.Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 18000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **18000.0** |  |
| **Ոլորտ16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | 2024 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | 0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |

**Աղյուսակ 4.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ2 . Պաշտպանություն** | | |  | |  | |
| 1. | Շչակների ձեռքբերում 7 հատ | | 1200.0 | | Անուշավան, Գեղանիստ, Հայրենյաց, Հառիճ, Նահապետավան, Սարալանջ, Հայկասար | |
|  | Տարհանման սխեմաների տեղադրում 58 հատ | | 500.0 | | ՀՈԱԿ-ներում 34 հատ, վարչական շենքերում 23 հատ, Արթիկի համայնքապետարանի շենքում 1 հատ | |
| **Ընդհանուրը** | | | **1700.0** | | **-** | |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | |
| 1. | Հակակարկտային կայանների ձեռք բերում | | 7200.0 | | Նահապետավան,Հայկասար, Նոր Կյանք, Հոռոմ,Վարդաքար, | |
| 2. | Աղբամանների ձեռք բերում, 620 հատ | | 31 000.0 | | Ընդհանուր համայնքային | |
| 3. | Աղբավայրերի ցանկապատման աշխատանքների իրականացում | | 5000.0 | | Արթիկ | |
| **Ընդհանուր** | | | **43200.0** | | **-** | |
| **Ոլորտ9 . Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| 1. | Մշակույթի տների հիմնանորոգում | | 120 000.0 | | Հոռոմ, Անուշավան | |
| 2. | Ոռոգման համակարգերի կառուցում | | 54 000.0 | | Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Արևշատ, Սպանդարյան, Գետափ, Գեղանիստ, Նոր Կյանք, Փանիկ, Հովտաշեն | |
| 3, | Մանկապարտեզների կառուցում | | 1 420 000.0 | | Մեղրաշեն, Սարալանջ, Հայրենյաց | |
| 4. | Գազաֆիկացում | | 204 000.0 | | Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Արևշատ, Գեղանիստ | |
| 5. | Ճանապարհների ասֆալտապատում | | 1 200 000.0 | | Արթիկ բնակավայր | |
| **Ընդհանուրը** | | | **2 998 000.0** | |  | |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 1% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 23% * ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90% | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 5% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 156 2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 34 3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր 4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո 5. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 4 6. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 6 %-ով 7. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 85% 8. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 5-30 օր | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 578 890.0 հազ. դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 156 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 2 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը՝ 174 7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://artik.am> 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր՝ 3 | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** | | | | | | | | | |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչները, որոշ չափով, պաշտպանված են, գիտեն ինչպես վարվել տագնապների դեպքում։ Համայնքն ունի անհրաժեշտ հմտություններ և ռեսուրսներ բնակչությանը տարհանելու կամ ապաստանելու համար։ | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, Տարհանման պլանի առկայություն,  2, վերապատրաստում անցած մասնագետներ  3, Շչակների առկայություն համայնքի 17 բնակավայրերում | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի հետագա վերապատրաստում, 2. Փորձնական տագնապների անցկացում 3. Ապաստարանների կահավորում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 4 000.0**  1, Ապաստարանի համար շենքային պայմաններ  2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն** | | | | | | | | | |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   1. Բնակիչները և համյքի աշխատակիցները գիտեն ինչ միջոցառումներ ձեռնարկեն արտակարգ իրավիճակներում 2. Առկա է անհրաժեշ նյութական բազա, բնակչությանն անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար 3. Ստեղծված են պայմաններ կանխատեսելի աղետները կանխելու համար | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի  վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Տարհանման պլանի առկայություն, 2. վերապատրաստում անցած աշխատակազմ և համայնքի բնակիչներ 3. Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ նյութերի առկայություն 4. տուժված բնակիչներին օգնության տրամադրում | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային և  ֆինանսական ռեսուրսների  առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների հետագա վերապատրաստումներ 2. Փորձնական իրավիճակների ստեղծում և միջոցառումների անցկացում համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների մասնակցությամբ 3. Սելավատարների մաքրում աշնանը և գարնանը համայնքի տեխնիկայով և համայնքի աշխատուժով 4. Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների կազմում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Համայնքի բյուջեի միջոցներ 4841.0 հազ, դրամ  2. Համագործակցություն պետական մարմինների հետ  3. Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկա | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3% * Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 2% | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հակակարկտային կայանների տեղադրման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Խթանել հողագործության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության մակարդակի բարձրացում, 7 % | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք** Հողագործությանզարգացման համար առկա են բավարար պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 50% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 7% * Հակակարկտային կայանի առկայություն, այո | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**   * Հակակարկտային կայանի գնման և պահպանման աշխատանքների իրականացում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Կայանների ձեռք բերման համար ֆինանսական աղբյուրներ գտնելու համար ծրագրի կազմում: * Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր 3 * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 8 * Համայնքի հողային հաշվեկշիռ * Հակակարկտային կայանի ստեղծման համար անհրաժեշտ տարածքների առկայություն, այո * Գույքի կառավարման պլան | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռք բերման և պահպանման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ավելացնել մշակովի ցանքատարածություն­ները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսի տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի մեջ, 45% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ցանքատարածություն­ների ավելացման համար առկա է բավարար քանակությամբ գյուղ. տեխնիկա։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, 45% * Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի * Համայնքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի միավորների քանակը 1403/ոչ համայնքային/ * Հացահատիկի անկորուստ հավաքում | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**   * Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանում և շահագործում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2150 հազ. դրամ * Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը 8 * Գույքի կառավարման պլան | | | | | |
| **Ոլորտ5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ստեղծել անասնապահության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, 3% * Կենդանիների անկման տոկոսի նվազում * Հիվանդ կենդանիներին ժամանակին անասնաբուժական օգնության ցուցաբերում * Կենդանիներին անհրաժեշտ դեղամիջոցների առկայության ապահովում | | | | | |
| **Ոլորտ6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ներհամայնքային ճանապարհների անցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը, 9.9 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 20% | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Արթիկ համայնքի Ա ճանապարհային նշանների տեղադրում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  թարմացնել ճանապարհային երթևեկության նշանները, բարելավել դրանց տեխնիկական վիճակը, ինչպես նաև, ելնելով առաջացած խնդիրներից՝ տեղադրել նոր նշաններ երթևեկության ինտեսիվացմանը զուգահեռ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * նոր երթևեկության նշանների տեղադրում, * նախկինում տեղադրված նշանների թարմացում * համայնքի առավել ծանրաբեռնված փողոցների երթևեկության կարգավորում * համայնքի ազգապահովում * ծանրաբեռնված փողոցների շահագործման կարգավորում * համայնքի առողջապահական կազմակերպությունների դպրոցների աշխատակիցների և աշակերտների, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցների և սաների, համայնքային ենթակայության ուսումնական հատատությունների աշխատակիցների և սաների համար ապահովել անվտանգ երթևեկության միջավայր, կառավարելի ենթակառուցվածքներ և ճանապարհներ: | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  բարելավել ճանապարհային երթևեկության նշանները, բարելավել դրանց տեխնիկական վիճակը, տեղադրել նոր նշաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներրին ապահովել անվտանգ երթևեկություն * տեղադրել 44 նոր երթևեկության նշաններ * թարմացնել՝ 60 հատ երթևեկության նշան * Ընդհանուր՝ 1248000/մեկ միլիոն երկու հարյուր քառասունութ հազար/ դրամ, իսկ մնացած 1752000/մեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսուներկու հազար/ դրամ * Համայնքի 10000 տրանսպորտային միջոցների համարնոր և թարմացված երթևեկության նշանները կապահովեն առավել անվտանգ երթևեկելի միջավայր: * Շահառու՝ Արթիկ համայնքի մոտ 40000 մարդու | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների երթևեկության նշաններով կահավորանք | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Դոնոր կազմակերպության միջոցներ, 3000.0 հազար դրամ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում, 20 % * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20% * Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 20% | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում * Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և փոսաալցում 50 կմ * Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 9.9 կմ | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 104250.0 հազար դրամ * Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, մշտական անցանելի վիճակում պահում * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների պահպանման համար շինարարական կազմակերպությունների հետ պայմանագրի առկայություն: | | | | | |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | |
| 2024 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, կոլոր բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 15% * Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 82% | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Համայնքի բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 77000.0 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 11 * Աղբատար մեքենաների թիվը 4 * Աղբամանների թիվը 536 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 82% * Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից՝ 92% | | | |
| **Ծրագիր 1. Բնակավայրի 17 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ծրագրի իրականացումով՝ Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 17 բազմաբնակարան շենքերը կունենան հիմնանորոգված տանիքներ, բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները կապահովագրվեն անցանկալի ջրի ներհոսքից: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 55% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են՝ 38 * Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը՝ 180 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   1. Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 78411.0հազար դրամ * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման 120 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում գիշերային լուսավորության իրականացում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը:  Նախատեսվում է Արթիկ համայնքի  Արթիկ, Նոր Կյանք, Լուսակերտ, Սարալանջ, Հառիճ, Մեղրաշեն, Նահապետավան, Փանիկ, Տուֆաշեն, Հովտաշեն և Հոռոմ բնակավայրերում կառուցել լուսավորության նոր ցանց, տեղադրել նոր լեդ` էլեկտրախնայող լուսատուներով, որը կապահովի գիշերային ժամերին բնակաչության ազատ տեղաշարժը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 70% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Արթիկ, Նոր Կյանք, Լուսակերտ, Սարալանջ, Հառիճ, Մեղրաշեն, Նահապետավան, Անուշավան, Փանիկ, Տուֆաշեն, Հովտաշեն և Հոռոմ բնակավայրերի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 17 կմ * Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 75% * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան  մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջոցառումներ**   * Բնակավայրի գլխավոր փողոցների լուսավորում և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն * և լուսավորության համակարգերի ընթացիկ պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 44795.0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5 * Առկա լուսավորության համակարգի երկարությունը՝ 240 կմ * Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ 6000 * Առկա դրոսելների թիվը 104 * Առկա մեկնարկիչների թիվը 104 | | | |
| **Ծրագիր 3. Արթիկ համայնքի թվով 7 բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **րագրերի նպատակը**  Ծրագրի նպատակն է Արթիկ համայնքի Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Գեղանիստ, Հայրենյաց, Հայկասար, Լեռնակերտ և Պեմզաշեն բնակավայրերում կառուցել գազատարի ներքին ցանց, որը հնարավորություն կտա բնակչությանը ունենալու բնական գազ, որով կապահովեն իրենց առօրյա հոգսերը, կբարելավի բնակիչների կենցաղային պայմանները: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Կկառուցվի 7017մ երկարությամբ գազատարի ներքին ցանց, որից կօգտվեն * 253 տնային տնտեսություններ `1730 մարդ: | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի ընթացիկ պահպանություն * և գազատարի ներքին ցանցի ընթացիկ պահպանություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 55358.0 ՀՀ դրամ * Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5 * Առկա գազատարի ներքին ցանցի երկարությունը՝ 16884 կմ | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր 4. Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրերի նպատակը** Ծրագրի նպատակն է Արթիկ համայնքի Արթիկ, Հառիճ, Սպանդարյան, Սարատակ, Նահապաետավան, Գեղանսիտ, Սարալանջ, Հոռոմ, Փանիկ, Մեղրաշեն, Հովտաշեն, Գետափ, Լուսակերտ, Մեծ Մանթաշ բնակավայրերում իրականացնել ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում, որը հնարավորություն կտա բնակիչների ազատ տեղաշարժին և տրանսպորտային միջոցների անխափան երթևեկությանը: | | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքում կկառուցվի 8160 մ/34.319 մք. տուֆ քարով ճանապարհ,  Շահառու՝ 38744 մարդ: | | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | | |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագրի իրականացումով Արթիկ համայնքի Արթիկ, Հառիճ, Սպանդարյան, Սարատակ, Նահապաետավան, Գեղանսիտ, Սարալանջ, Հոռոմ, Փանիկ, Մեղրաշեն,Հովտաշեն, Գետափ, Լուսակերտ, Մեծ Մանթաշ բնակավայրերում կիրականացվի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում, որը հնարավորություն կտա բնակիչների ազատ տեղաշարժին և տրանսպորտային միջոցների անխափան երթևեկությանը: | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքում կկառուցվի 8160 մ/34.319 մք. տուֆ քարով ճանապարհ , շահառուներ՝ 38744 մարդ: | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | | |  | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում | | | | | | | | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)  Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 162070.0 ՀՀ դրամ  Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5 | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Արթիկ համայնքի Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ծրագրի նպատակն է  Արթիկ համայնքի գյուղատնտեսականա նշանակության հողերի ոռոգման արդյունավետ իրականացում: Նախատեսվում է Արթիկ համայնքի Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերում ոռոգման համակարգերի կառուցում: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքում կկառուցվի 3660 մետր երկրությամբ ոռոգման համակարգ: | | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | | | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագրի իրականացման արդյունքում Անուշավան բնակավայրում` 2145 մետր և Վարդաքար բնակավայրում` 1515 մետր հողային առուները կփոխարինվեն բետոնյա կիսախողովակներով: Անուշավան բնակավայրում կոռոգվի 150 հա և Վարդաքար բնակավայրում ` 65 հա գյուղատնտեսականա նշանակության հողեր: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքում կկառուցվի 3660 մետր ոռոգման համակարգեր * Շահառու տնային տնտեսություններ՝ 420 * Շահառուներ՝ 2800 | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | | | | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցում | | | | | | * Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 30368.0 ՀՀ դրամ * Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 6. Արթիկ համայնքի թվով 5 բնակավայրերում խմելու ջրագծերի հիմնանորոգում | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի նպատակն է իրականացնել Արթիկ համայնքի Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Արևշատ, Լեռնակերտ և Պեմզաշեն բնակավայրերում խմելու ջրագծերիհիմանորոգում: Խմելու ջրագծերի հիմնանորոգումով բնակչությանը կտրամդրվի մաքուր և որակյալ խմելու ջուր,  ջրի ավելորդ կորուստներից խուսափում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում կկառուցվի 23489 մետր երկրությամբ խմելու ջրագծերի համակարգ * Շահառուներ` 12170 մարդ | | | | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագրի իրականացման արդյունքում Արթիկ համայնքի Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Արևշատ, Լեռնակերտ և Պեմզաշեն բնակավայրերում կհիմնանորգվի 23489 մ. երկարությամբ ջրագծեր, որը հանրավորություն կտա ապահովել բնակչությանը մաքուր որակյալ խմելու ջրով և կխուսափենք ավելորդ կորուստներից : | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  Համայնքում կկառուցվի 23489 մետր ոռոգման համակարգերի կառուցում, շահառուներ՝ 12170 մարդ: | | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | | | | | | | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Բնակավայրերի խմելու ջրագծերի ընթացիկ պահպանություն * Խմելու նոր ջրագծերի կառուցում | | | | | | * Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 106816.0 ՀՀ դրամ * Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5 | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Արթիկ համայնքի Սարատակ և Պեմզաշեն բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատում** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ծրագրի նպատակն է Արթիկ համայնքի Սարատակ և Պեմզաշեն բնակավայրերում ճանապարհները դարձնել ավելի բարեկարգ, բնակչության ազատ տեղաշարժի և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար**:** | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սարատակ բնակավայրում կկառուցվի 1228 քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ, 307 մ ջրահեռացման համակարգով, * Պեմզաշեն բնակավայրում 7194 քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ, * 1019 մ բարեկարգ մայթեր * 1404 մետր ջրահեռացման համակարգով: | | | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | | | | | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | | | | | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագրի իրականացման արդյունքում Արթիկ համայնքի Սարատակ բնակավայրում կկառուցվի 1228 քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ՝ 307 մ ջրահեռացման համակարգով,  Պեմզաշեն բնակավայրում `7194 քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ ,1019 մ բարեկարգ մայթեր 1404 մետր ջրահեռացման համակարգով: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի Սարատակ բնակավայրում կկառուցվի 1228 քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ, * 307 մ ջրահեռացման համակարգով, * Պեմզաշեն բնակավայրում` 7194 քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ, 1019 մ բարեկարգ մայթեր, * 1404 մետր ջրահեռացման | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | | | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | | | | | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատում * Բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատման պահպանություն | | | | | * Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 127937.0 ՀՀ դրամ * Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5 | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ10. Հողօգտագործում** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագիր . Արթիկ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի սեփականության իրավունքի ձևակերպում** | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ծրագրի նպատակն է Արթիկ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերին տրամադրել վկայականներ՝ հետագա վարձակալությունը իրավական ճիշտ ձևակերպելումներ տալու համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Արթիկի բոլոր 24 բնակավայրերում նախատեսվում են համայնքի սեփականությունը հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի նոր վարձակալական պայմանագրերը կնքել օրենքով սահմանված կարգով | Համայնքի ղեկավար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագրի նպատակն է Արթիկ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողերին տրամադրել վկայականներ՝ հետագայում նոր վարձակալական պայմանագրեր կնքելու և մրցույթներ հրապարակելու գործընթացում իրավական ճիշտ ձևակերպումներ տալու համար: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Նախկինում կնքած վարձակալական պայմանագրերի ժամկետների լրացում * Վարձակալական նոր մրցույթների կազմակերպման անհրաժեշտություն * Համայնքի սեփականությունը հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վկայականների հանման անհրաժեշտություն * Չափագրական ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտություն | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Արթիկ համայնքի սեփականությունը հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի տրամադրել վկայականներ: | | * Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 3 000.0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 6 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել և ընդլայնել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական բարձրորակ ծառայություններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 80 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 40 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Ողջի բնակավայրի վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 1114 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը`39 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 293 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ դրական * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում՝ 5 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 515361.0 հազար դրամ * Մանկապարտեզների խմբերի թիվը` 39 * Մանկապարտեզի գույքի վիճակը՝ բավարար * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին՝ այո | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**  Նոր Կյանք  բնակավայրում ստեղծել նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-ի հզորությունը՝ 100 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ դրական | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Նոր Կյանք բնակավայրում նոր ՆՈՒՀ-ի հիմնում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 30 000.0 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4 | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակավայրում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից՝ 78% * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ 15% * Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին՝ 30% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Երաժշտական, նկարչական պարի և այլ արտադպրոցական հաստատություններ հաճախող սաների քանակը՝ 1229 * Արտադպրոցական հիմնարկներում աշխատող աշխատակիցների քանակը ՝ 255 * արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 252 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**   * Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 278752.0 հազար դրամ | | | | |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին՝ 20% * Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ՝ 18% | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  <<Արթիկի երիտասարդների տուն>> բաց երիտասարդական կենտրոնի նպատակն է   * բարձրացնել Արթիկ համայնքում երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությունն ու բարեկեցությունը՝ պրոֆեսիոնալ երիտասարդական աշխատանքի իրականացման և հասանելի երիտասարդական ծառայությունների տրամադրման միջոցով | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Կենտրոնը 13-18 տարեկան պատանիների և երիտասարդների համար կրթվելու,   * նոր հմտություններ զարգացնելու, * ինքնաարտահայտվելու, * ազատ ժամանակը կազմակերպելու * հասակակիցների հետ շփվելու ապահով տարածք   ինչպես նաև նպաստող միջավայր՝   * սոցիալականացմանը * համայնքներում դրական փոփոխությունների իրականացմանը: * Յուրաքանչյուր կենտրոն ծառայություններ են մատուցում տարեկան 500-700 երիտասարդի։ | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Արթիկ համայնքում ապահովել երիտասարդների զբաղվածությանը  երիտասարդների կյանքի որակի բարելավմանը, նրանց քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանն ու համայնքային կյանքին ներգրավմանը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող երիտասարդությանն ուղղված ծառայությունից՝ 78 % * Մատուցվող ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ 52 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, <<Երիտադարդական նախաձեռնությունների կենտրոն>> ՀԿ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակավայրերում ապահովվել երտասարդությանն ուղղված ծառայություններ մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * <<Արթիկի երիտասարդների տուն>> հաճախող երեխաների թիվը՝ 400 * աշխատող աշխատակիցների քանակը՝ 4 * ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | |
| **Միջոցառումներ**  Համայնքի 12-18 տարեկան երիտասարդների ոչ ֆորմալ կրթության ապահովում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 278752,0 հազար դրամ * Տարեկան՝ 8 000 000 ՀՀ դրամ | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով՝ 30% * Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում՝ 15% * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ 70% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից՝ 60% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը՝ 51 * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը՝ 9 * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներ՝ 30% * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը՝ 4 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 137217.0 հազար դրամ * Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը՝ 10-ից ավել, ըստ տարեկան ծրագրի * Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը՝ 3 | | | |
| **Ծրագիր 2. Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ՝ 30% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադրանային ծառայություններից՝ 70% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Բանդիավան, Ջրաձոր  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Գրքային ֆոնդի ծավալը՝ 212873 կտոր գիրք * Գրադարաններից օգտվողների թիվը՝ 6200 * Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 252 օր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում * Արթիկ բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում * Բոլոր բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 38145.0 հազար դրամ * Գրքային ֆոնդի ծավալը՝ 212873կտոր գիրք * Գրադարանների թիվը` 15 | | | |
| **Ոլորտ 13.Առողջապահություն** | | | | | | |
| 2024 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 14. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 10% * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 72% | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել բնակավայրերի մարզադպրոցների գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքի 6-18 տարեկան երեխաներին ապահովել պայմաններ՝ զբաղվելու ֆիզիկական կուլտուրայով * Հնարավորություն ստեղծել համայնքաբնակ պատանիներին և երիտասարդներին վարել առողջ ապրելակերպ * Ակտիվ ժամանցի կազմակերպում * Սիրողական մակարդակով տարբեր մարզաձևերով զբաղվելու հնարավորություն՝ որակավորված մասնագետների հսկողությամբ * Համայնքի երիտասարդների տալ հնարավուրություն կազմակերպելու մարզական հետաքրքիր ժամանցային միջոցառումներ և մրցաշարեր | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Բոլոր բնակավայրի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը՝ 243 * Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ բավարար * Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում՝ 6 օր * Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից՝ 72% * Մարզադպրոց հաճախող երեղաների թիվը` 412 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Համայնքի բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում։ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 85121.0 հազար դրամ * Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը՝ 50 * Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը՝ 30 * Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ վատ * Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին՝ մասամբ | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մարզադպրոցի ընթացիկ վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  6-18 տարեկան երեխաների համար ստեղծել բավարար պայմաններ՝ մարզադպրոցների ծառայություններից օգտվելու համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ստեղծվել են բավարար պայմաններ * կա անհրաժեշտ մարզական գույք՝ մարզվելու համար * Մեծացել է մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչների համար * Աշխուժացել է համայնքի մարզական կյանքը | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը՝ 10 * Մարզադպրոց հաճախող բնակիչների թվի ավելացում՝ 30 % -ով * Նոր խմբի բացում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Վերանորոգման աշխատանքներին և գույքի ձեռք բերման համար ֆինանսական ներդրման նախատեսում * Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպման համար աշխատուժի և նյութերի տրամադրում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 2000.0 հազար դրամ * Աշխատուժի տրամադրում * Գրասենյակային գույքի տրամադրում | | | |
| **Ոլորտ 15.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը, | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը՝ այո * Սոցիալական ծրագրի շահառու ընտանիքների թիվը՝ 550: | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ 4,5% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը` 549 * Կենցաղային խնամքի ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 53 * Կենցաղային խնամքի ծառայություններ մատուցող կամավորականների թիվը` 15 կամավոր: | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ /<<Կարմիր խաչ>> ԲՀԿ, <<Առաքելություն Հայաստան>> ԲՀԿ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ**   * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին * Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ապահովում * Կամավորականների հավաքագրում * Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 18000.0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, * Սոցիալական աշխատողի առկայություն, * Կենցաղային խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերով ապահովվածություն, անհրաժեշտ սարքավորումների սարքին վիճակի պահում: | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| 2024 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | |

**3.Համայնքի գույքի կառավարման 2024 թվականի ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Գույքի անվանումը | Տարածքը/ մակերեսը/ քանակը (մ2/ հատ) | Հասցեն | Վիճակի գնահատականը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| 1. | Համյանքապետարանի շենք | 415 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 2. | Համայնքապետարանի հարավային մասնաշենք | 207 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3. | Սասունցի Դավիթ 21 շենքի կիսանկուղ | 615 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 4. | Լմբատ թաղ.թիվ 21-24 բնակելի շենքեր | 430 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 5. | Լմբատ 2 թաղամասի բնակելի շենք 031 | 202 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 6. | Լմբատ 2 թաղամասի բնակելի շենք 032 | 202 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 7. | Լմբատ 1 թաղամասի թիվ 37 շենք | 202 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 8. | Տոնականյան 28 շենքի կիսանկուղ | 851 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 9. | Թիվ 1 հատուկ դպրոցի բնակելի շենք | 541 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 10. | Արտադպրոցական կենտրոնի շենք | 393 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի շենք | 979 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի շենք | 427 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 13. | Գեղարվեստի դպրոցի շենք | 343 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 14. | Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց | 832 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 15. | Արթիկի քաղաքային մարզահամալիր | 1165 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 16. | Թիվ 1 նախակրթարանի շենք | 802 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 17. | ԹԻվ 2 նախակրթարանի շենք | 697 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 18. | Թրվ 3 նախակրթարանի շենք | 981 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 19. | Թիվ 4 նախակրթարանի շենք | 1081 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 20 | Մարզադաշտ | 19515 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 21. | Խաղահրապարակ /մինի ֆուտբոլի դաշտ/ | 968 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 22. | Վ. Սամուելյանի անվ. մշակույթի տան շենք | 446 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 23 | Սարատակի մշակույթի տան շենք | 796 ք.մ | գ. Սարատակ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 24 | Սարատակի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք | 556 ք.մ | գ. Սարատակ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 25 | Փանիկի մանկապարտեզի շենք | 924 ք.մ | գ.Փանիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 26 | Փանիկի արվեստի դպրոցի շենք | 155 ք.մ | գ.Փանիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 27 | Փանիկի վարչական կենտրոնի շենք | 324 ք.մ | գ.Փանիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 28 | Փանիկի պարարտանյութի պահեստ | 120 ք.մ | գ.Փանիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 29 | Փանիկի հացահատիկի պահեստ | 120 ք.մ | գ.Փանիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 30 | Աուշավանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք | 2911 ք.մ | գ.Անուշավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 31. | Անուշավանի արվեստի դպրոցի շենք | 200 ք.մ | գ.Անուշավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 32 | Անուշավանի մշակույթի տան շենք | 1367 ք.մ | գ.Անուշավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 33 | Անուշավանի վաչական կենտրոնի շենք | 400 ք.մ | գ.Անուշավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 34 | Արևշատի մշակույթի տան շենք | 1011 ք.մ | գ.Արևշատ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 35 | Գեղանիստի մանկապարտեզի շենք | 544 ք.մ | գ.Գեղանիստ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 36 | Գեղանիստի վարչական կենտրոնի շենք | 174 ք.մ | գ.Գեղանիստ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 37 | Գեղանիստի մշակույթի տան շենք | 376 ք.մ | գ.Գեղանիստ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 38 | Հայրենյացի նախակրթարանի շենք | 50 ք.մ | գ.Հայրենյաց | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 39 | Հայրենյացի գյուղական ակումբի շենք | 796 ք.մ | գ.Հայրենյաց | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 40 | Հայրենյացի վարչական կենտրոնի 2 շենք | 450 ք.մ | գ.Հայրենյաց | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 41. | Լուսակերտի մշակույթի տան շենք | 256 ք.մ | գ.Լուսակերտ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 42. | Լուսակերտի վարչական կենտրոնի շենք | 121 ք.մ | գ.Լուսակերտ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 43 | Լուսակերտի ԲՄԿ-ի շենք | 72 ք.մ | գ.Լուսակերտ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 44 | Հառիճի վարչական կենտրոնի շենք | 210 ք.մ | գ.Հառիճ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 45 | Հառիճի մշակույթի տան շենք | 732 ք.մ | գ.Հառիճ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 46 | Հառիճի մանկապարտեզի շենք | 455 ք.մ | գ.Հառիճ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 47 | Սպանդարյանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության | 654 ք.մ | գ.Սպանդարյան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 48 | Սպանդարյանի մշակույթի տան շենք | 336 ք.մ | գ.Սպանդարյան | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 49 | Փոքր Մանթաշի արվեստի դպրոցի շենք | 220 ք.մ | գ.Փոքր Մանթաշ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 50 | Փոքր Մանթաշի նախադպրոցական ուսումնական կենտրոնի շենք | 630 ք.մ | գ.Փոքր Մանթաշ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 51 | Վարդաքարի մշակույթի տան շենք | 544 ք.մ | գ.Վարդաքար | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 52 | Վարդաքարի մանկապարտեզի շենք | 256 ք.մ | գ.Վարդաքար | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 53 | Վարդաքարի վարչական կենտրոնի շենք | 544 ք.մ | գ.Վարդաքար | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 54 | Նոր Կյանքի արվեստի դպրոցի շենք | 209 ք.մ | գ. Նոր Կյանք | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 55 | Նոր Կյանքի մշակույթի տան շենք | 50 ք.մ | գ. Նոր Կյանք | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 56 | Նոր Կյանքի վարչական կենտրոնի շենք | 400 ք.մ | գ. Նոր Կյանք | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 57 | Պեմզաշենի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության | 381ք.մ | գ.Պեմզաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 58 | Պեմզաշենի արվեստի դպրոցի շենք | 126ք.մ | գ.Պեմզաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 59 | Պեմզաշենի վարչական կենտրոնի շենք | 303ք.մ | գ.Պեմզաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 60 | Գետափի մշակույթի տան շենք |  | գ.Գետափ |  | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 61. | Հայկասարի վարչական կենտրոնի շենք | 450 ք.մ | գ.Հայկասար | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 62 | Հոռոմի մշակույթի տան շենք | 780 ք.մ | գ.Հոռոմ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 63 | Հոռոմի վարչական կենտրոնի շենք | 213 ք.մ | գ.Հոռոմ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 64 | Հոռոմի մարզադաշտ | 7400 ք.մ | գ.Հոռոմ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 65 | Մեծ Մանթաշի մանկապարտեզի շենք | 340 ք.մ | գ.Մեծ Մանթաշ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 66 | Մեծ Մանթաշի վարչական կենտրոնի շենք | 500 ք.մ | գ.Մեծ Մանթաշ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 67 | Տուֆաշենի վարչական կենտրոնի շենք | 300 ք.մ | գ.Տուֆաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 68 | Տուֆաշենի մշակույթի տան շենք | 2800 ք.մ | գ.Տուֆաշեն | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 69 | Լեռնակերտի վարչական կենտրոնի շենք | 400 ք.մ | գ.Լեռնակերտ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 70 | Լեռնակերտի մշակույթի տան շենք | 500 ք.մ | գ.Լեռնակերտ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 71. | Նահապետավանի վարչական կենտրոնի շենք | 261 ք.մ | գ.Նահապետավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 72. | Նահապետավանի հովվի տան շենք | 270 ք.մ | գ.Նահապետավան | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 73 | Հովտաշենի վարչական կենտրոնի շենք | 280 ք.մ | գ.Հովտաշեն | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 74 | Սարալանջի մշակույթի տան շենք | 850 ք.մ | գ.Սարալանջ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 75 | Սարալանջի ուսուցչի տան շենք | 700 ք.մ | գ.Սարալանջ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 76 | Մեղրաշեն վարչական կենտրոնի շենք | 635 ք.մ | գ.Մեղրաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 77. | Մեղրաշենի մշակույթի տան շեն | 655 ք.մ | գ.Մեղրաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 78 | Մեղրաշենի նավթամթերքների պահեստ | 2282 ք.մ | գ.Մեղրաշեն | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 79 | Մեղարշենի մանկապարտեզի շենք | 2890 ք.մ | գ.Մեղրաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 80. | Սպորտդպրոց | 1030ք.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 81. | Մարզադահլիճ | 288ք.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 82. | Մշակույթի տուն | 3030ք.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 83. | Կենտրոնական գրադարան | 620ք.մ | Ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 84. | Արթիկի համայնքապետարանի շենք | 1530ք.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 85. | Գերեզմանատուն N1 | 3.48ք.մ | Ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 86. | Գերեզմանատուն N2 | 2.0ք.մ | Ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 87. | ԳերեզմանատունN3 | 4.66ք.մ | Ք. Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 88. | Գերեզմանատան բետոնե դեկորատիվ ցանկապատ | 576գ.մ | Ք. Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից  օգտագործման |  |
| 89. | Գերեզմանատան մետաղական ցանկապատ | 1530գ.մ | Ք.Արթիկ | բավ. | Համայնքի կողմից  օգտագործման |  |
| 90. | Գերեզմանատան քարե ցանկապատ | 156գ.մ | Ք.Արթիկ | բավ. | Համայնքի կողմից  օգտագործման |  |
| 91. | Մետաղական հենասյուն | 426գ.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից  օգտագործման |  |
| 92. | Լուսատու | 1314 հատ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 93. | ԼԷԴ լամպ | 127 հատ | Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 94 | Բեռնատար (բեռնաուղեւորատար կամ հատուկ) ավտոմեքենա., KAMAZ KO-806 | 1 | Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 95 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, VAZ 21063, | 1 | Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 96 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 LIMITED, | 1 | Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 97 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, VOLKSWAGEN GOLF 2.0 I | 1 | Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 98 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, KIA SORENTO 3.8 | 1 | Արթիկ | Լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 99 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, GAZ 311000 | 1 | Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 100 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, CHEVROLET NIVA 21230 | 1 | Արթիկ | Լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 101 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, VAZ 21214-126 | 1 | Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 102 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, VAZ 21214-130-20 | 1 | Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 103 | 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա  MERCEDES-BENZ SPRINTER 412 D | 1 | Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 104 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, TOYOTA CAMRY 2.4 | 1 | Արթիկ | Լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 105 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, KIA SORENTO 3.8 | 1 | Արթիկ | Լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 106 | Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմեքենա HYUNDAI HD65 | 1 | Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 107 | Բեռնատար (բեռնաուղեւորատար կամ հատուկ) ավտոմեքենա RENAULT MIDLUM 220 DCI | 1 | Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 108 | Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմեքենա KAMAZ 53605-48 (A5) | 2 | Արթիկ | Գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |

**4.ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի**

**լիազորությունների ոլորտների**

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրիարժեքը(հազ.դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները | | | | |
| Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1.Ընդհանուր | | | | | | | |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում,ենթակառուցվածքների  գործունեության պահպանում | 578890.0 | 578890.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | **578890.0** | **578890.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ռազմական պաշտպանություն | | 4000.0 | | 4000.0 | - | - | | | | - | - | |
| Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Հեղեղատարների մաքրում | | 25000.0 | | 25000.0 | - | - | | | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **25000.0** | | **25000.0** |  |  | | | |  |  | |
| Ոլորտ 4. Տնտեսական հարաբերություններ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ոռոգում | | 150075.2 | | 79215.0 | 70860.2 | - | | | | - | - | |
| 2. | | Ճանապարհային տրանսպորտ | | 785923.9 | | 380257.5 | 405666.4 | - | | | | - | - | |
| 3. | | Նավթամթերք և բնական գազ/ Գազատարի ներքին ցանցի ընդլայնում | | 123018.8 | | 55358.5 | 67660.3 |  | | | |  |  | |
| 4. | | Տնտեսական հարաբերություններ/այլ դասերին չպատկանող/ | | -5000.0 | | -5000.0 |  |  | | | | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | | **1054017.9** | | **509831.0** | **544186.9** |  | | | | **-** | **-** | |
| Ոլորտ 5.Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Աղբահանում | | 52000.0 | | 52000.0 | - | - | | | | - | - | |
| 2. | | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն /այլ դասերին չպատկանող/ | | 220220.0 | | 220220.0 |  |  | | | |  |  | |
| **Ընդամենը** | | | | **272220.0** | | **272220.0** |  |  | | | |  |  | |
| Ոլորտ 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ջրամատակարարում | | 427266.0 | | 107816.0 | 320450.0 | | | - | | - | - | |
| 2. | | Փողոցների լուսավորում | | 153545.0 | | 98795.0 | 54750.0 | | |  | |  |  | |
| 3. | | Բազմաբնակարան շենքերի կտուրների վերանորոգում | | 143137.0 | | 78412.0 | 64725.0 | | |  | |  |  | |
| **Ընդամենը** | | | | **723948.0** | | **285023.0** | **439925.0** | | |  | |  |  | |
| Ոլորտ 11.Մշակութային ծառայությւոններ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Մշակութային ծառայությունների մատուցում | | | 134217.0 | 134217.0 | | 0.0 | |  | |  | | |  |
| Ոլորտ 12.Կրթություն | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | | 515361.0 | | 515361.0 | - | - | | | | - | - | |
| 2 | | Արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | | 278752.0 | | 278752.0 |  |  | | | |  |  | |
| 3. | | Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) | | 6630.0 | | 6630.0 |  |  | | | |  |  | |
| **Ընդամենը** | | | | **800743.0** | | **800743.0** |  |  | | | |  |  | |
| Ոլորտ 13.Սոցիալական պաշտպանություն | | | | 18000.0 | | 18000.0 |  |  | | | |  |  | |
| **Ընդհանուր** | | | **3612035.9** | | | **2627924.0** | **984111.9** |  | | | |  | |  |

5.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի 2024թ.ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ1.Ընդհանուր** | | | | | |
| Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում  Բնակավայրերը՝ բոլորը | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանի  աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 156 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման  ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման  ցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և  վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 5 |  |  |  |
| Հողի հարկի, գույքահարկի, | 2 |  |  |  |
|  | Տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ | 5 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա  Համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը | 174 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության  համակարգերի թիվը | 3 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցայինկայք | առկաէ |  |  | Artik.am |
| Աշխատակազմի տեխնիկական  Սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցների թիվը | 4 |  |  |  |
| Ելքային  (քանակական) | Աշխատակազմի կառուցվածքի, կանոնադրության, աշխատակարգերի և առկա կառավարման բարելավված  Համակարգերի առկայությունը | առկաէ |  |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 95 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկատեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման  մակարդակը,% | 85 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան  աճ,%-ով | 7 |  |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից հարուցված գանձման վարույթների թիվը | 612 |  |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում,%-ով | 5 |  |  |  |
| Փոխադրամիջոցների գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում,%-ով | 2 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական  եկամուտների գծով առկա ապառքների հավաքագրում, % | 4 |  |  |  |
| Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկ  պատուհան» սկզբունքի կիրառումը | Կիրառվում է |  |  |  |
| Սպասարկման կենտրոն դիմած այցելուների թիվը | 25500 |  |  |  |
|  | ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող ծրագրերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող  hեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Մասնագիտական  վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը | 20 |  |  |  |
| Ելքային  (որակական) | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում  (հարցումների հիման վրա),%-ով | 5 |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Համայնքապետարանի  Աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 252 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին  ժամանակը,օր | 5-30 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի,ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը՝  -համայնքի ղեկավարի կողմից՝  -ավագանու կողմից՝ | Յուրաքանչյուր հինգշա բթր  Ամիսը 1  անգամ |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, աճել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների  մատչելիությունը և որակը,%-ով | 5 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր  Մուտքերի կազմում,% | 23 |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 1703440.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | |  |
| Ծրագիր 1**.** Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | | Անվանումը | Թիրախ.  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող  աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | | Ռազմահայրենասիրական  միջոցառումներ | 1 |  |  |  |
| Աջակցություն ստացած զոհվածների ընտանիքներ թիվ | 139 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | | Բնակիչների բավարարվածությունը | Շատ լավ |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | | Ծրագրի իրականացման  ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | | Աջակցությու սատացած ընտանիքներ | 127 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 4000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն | | | | | |  |
| Ծրագիր 1. Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից | | | | | | |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | | Անվանումը | Թիրախ.  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող  աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | | Կանխարգելիչ  միջոցառումներ | 3 |  |  |  |
| Սելավատարերի առկայությունը | 20 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | | Բնակիչների բավարարվածությունը | Շատ լավ |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | | Ծրագրի իրականացման  ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | | Մաքրված սելավատարեր | 6 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 4841.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 4 . Գյուղատնտեսություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. **Արթիկ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի սեփականության իրավունքի ձևակերպում** | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| Տեսակը | | Անվանումը | | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| Մուտքային | | Հմայնքապետարանի  աշխատակազմ | | 6 |  | |  | |  | |
| Նախագիծ նախահաշիվների թիվը | | 60 |  | |  | |  | |
| Ելքային (քանակական) | Շահառու բնակավայրերի թիվը | | Բոլոր բնակավայրեր | |  |  | |  | |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը վերաբերյալ | | լավ | |  |  | |  | |
|  | Ծրագրի իրականացման  ժամկետը, տարի | | 1 | |  |  | |  | |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ | | 3 000.0 | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Արթիկ համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասակար օրգանիզմների դեմ  պայքարի աշխատանքներ | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | 2024 թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | | Թիրախ.  արժեքը | | Փաստ.  արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| Մուտքային | Համայնքապետարանի աշխատակազմ | | 6 | |  | |  | |  | |
| Ելքային (քանակական) | Շահառուներ՝ | | 10 000 | |  | |  | |  | |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը անասնաբուժական  ծառայությունների վերաբերյալ | | լավ | |  | |  | |  | |
| Ելքային (ժամկետայնության) |  | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | | 1 | |  | |  | |  | |
| Ելքային (ժամկետայնության) | | Ծառայությունների մատուցումը | | համայնքի բոլոր  բնակավայրերում | |  | |  | |  | |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ | | 3 000.0 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| Ծրագիր 1. 1 Արթիկ համայնքի Ա ճանապարհային նշանների տեղադրում, Արթիկի ճանապարհների երթևեկության նշաններով կահավորանք | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող  աշխատակազմի  աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա չէ |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տեղադրվող նոր երթևեկության նշաններ | 44 |  |  |  |
| Թարմացվող երթևեկության նշանների քանակ՝ հատ | 60 |  |  |  |
| Շահառու տրանսպորտային միջոցներ | 10000 |  |  |  |
| Շահառու՝ մարդ | 40 000 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բարեկարգ և անցանելի  ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն  ընդհանուրի կազմում, % | 60 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բարելավվել է բնակչության անվտանգության մակարդակը՝ 1-10  Բալանոց սանդղակով | 10-շատ լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Դոնոր կազմակերպության միջոցներ | 3 000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | |
| Ծրագիր 2. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների բարելավում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանի  աշխատակիցներ, վարչական  ղեկավարներ<<Արթիկի համայնքային տնտեսության սպասարկում>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 35 |  |  |  |
| Ներկայացված ծրագրային առաջարկ | Ծրագրային առաջարկի  առկայություն |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ձեռք բերված տեխնիկաների թրվը | 12 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը կոմունալ ծառայությունների  բարելավումից | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման  հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով Արթիկ քաղաքում | 6 |  |  |  |
| Աղբահանության ծառայության մատուցման  հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով տարբեր  բնակավայրերում | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը կոմունալ  ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր  բնակավայրերում | ամբողջությ ամբ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 77 000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Արթիկ համայնքի Արթիկ քաղաքի թվով 17 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում՝** Անկախության 24,Սասունցի Դավիթ 20, Տոնականյան 26, Շինարարների 7, Լմբատ 1 շենք 29, Լմբատ 1 շենք 9, Լմբատ 1 շենք 27 , Լմբատ 1 շենք 28, Լմբատ 1 շենք 23, Լմբատ 1 շենք 33, Լմբատ 1 շենք 8, Լմբատ 2 շենք 15, Լմբատ 2 շենք 11, Լմբատ 2 շենք 17, Լմբատ 2 շենք 25,Լմբատ 2 շենք 16 և Լմբատ 2 շենք 4 | | | | | |
| Արդյունքայինցուցանիշները | | 2024թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների  թիվը | 3 |  |  |  |
| Ելքային  (քանակական) | Տանիքների թիվ | 17 |  |  |  |
| Ելքային  (որակական) | Բնակիչների կարծիքը ծրագրի վերաբերյալ՝1-10 բալանոց  սանդղակով | 10-շատ լավ |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Տանիքների վերանորոգման  տևողությունը, ամիս | 8 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բարելավվել է բնակչության անվտանգության մակարդակը՝ 1-10  Բալանոց սանդղակով | 10-շատ լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 78412.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալտնտեսություն | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 2. **Արթիկ համայնքի թվով 12 բնակավայրերի լուսավորության ցանցի կառուցում` Արթիկ, Նոր Կյանք, Լուսակերտ, Հառիճ, Սարալանջ, Նահապետավան, Անուշավան, Փանիկ, Տուֆաշեն, Մեղրաշեն, Հովտաշեն և Հոռոմ** | | | | | | | | | |
| Արդյունքայինցուցանիշները | | 2024թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | | Փաստ.արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների  թիվը | 6 | |  | |  | |  | |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 1 | |  | |  | |  | |
| Ելքային  (քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 12 | |  | |  | |  | |
| Հենասյուների քանակը | 379 | |  | |  | |  | |
| Ելքային  (որակական) | Բնակիչների կարծիքը իրականացված ծրագրիվերաբերյալ՝ 1-10բալանոց  սանդղակով | 10 լավ | |  | |  | |  | |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 | |  | |  | |  | |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10 բալանոց  sանդղակով 8-լավ | 10-լավ | |  | |  | |  | |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 98795.0 | |  | |  | |  | |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 3. **Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում`** **Արթիկ, Հառիճ, Սպանդարյան, Սարատակ, Նահապետավան, Գեղանիստ, Սարալանջ, Հոռոմ, Փանիկ, Մեղրաշեն, Հովտաշեն, Գետափ, Լուսակերտ և Մեծ Մանթաշ** | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | | Թիրախ․արժեքը | | Փաստ.արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների  թիվը | | 6 | |  | |  | |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | | 1 | |  | |  | |  |
| Ելքային  (քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | | 14 | |  | |  | |  |
| Կառուցվող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը | | 8160 մետր | |  | |  | |  |
| Ելքային  (որակական) | Բնակիչների կարծիքըիրականացված ծրագրիվերաբերյալ՝ 1-10բալանոց  սանդղակով | | 10 լավ | |  | |  | |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | | 6 | |  | |  | |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10 բալանոց սանդղակով 8- լավ | | 10-լավ | |  | |  | |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | | 162070.0 | |  | |  | |  |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 4. **Արթիկ համայնքի Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Գեղանիստ, Հայրենյաց, Հայկասար, Պեմզաշեն և Լեռնակերտ բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում:** | | | | | | | | | |
| Արդյունքայինցուցանիշները | | 2024թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | | Փաստ.արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների  թիվը | 6 | |  | |  | |  | |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 1 | |  | |  | |  | |
| Ելքային  (քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 7 | |  | |  | |  | |
| Շահառու տնային տնտեսություններ | 253 | |  | |  | |  | |
| Գազատարի երկարությունը՝ մետրերով | 7017 | |  | |  | |  | |
| Ելքային  (որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10բալանոց  սանդղակով | 10 լավ | |  | |  | |  | |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 | |  | |  | |  | |
| Վերջնականարդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10բալանոց  Սանդղակով 8-լավ | 10-լավ | |  | |  | |  | |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 55358.0 | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| 1. Ծրագիր 5. **Արթիկ համայնքի Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում** | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների  թիվը | 6 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային  (քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 2 |  |  |  |
| Կառուցվող ոռոգման համակարգի երկարությունը մետրերով | 3660 |  |  |  |
| Ելքային  (որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10բալանոց սանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10բալանոց  Սանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 30368.0 |  |  |  |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| Ծրագիր 6. **Արթիկ համայնքի թվով 5 բնակավայրերում խմելու ջրագծերի հիմնանորոգում` Փոքր Մանթաշ, Մեծ Մանթաշ, Արևշատ, Լեռնակերտ և Գեղանիստ բնակավայրեր** | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների  թիվը | 6 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային  (քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 5 |  |  |  |
| Ելքային  (որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10 բալանոց  սանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 106816.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| 1. Ծրագիր 7. **Արթիկ համայնքի Սարատակ և Պեմզաշեն բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատում** | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների  թիվը | 6 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային  (քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 2 |  |  |  |
| Բարեկարգվող ճանապարհը մակերեսը | 8422 քմ |  |  |  |
| Ելքային  (որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 6 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10 բալանոց  սանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 127937.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | |
| 1. Ծրագիր 9. **Արթիկ համայնքի Նոր Կյանք բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում:** | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների  թիվը | 2 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային  (քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 1 |  |  |  |
| Մանկապարտեզի հզորությունը՝ տեղ | 100 |  |  |  |
| Ելքային  (որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 3 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10բալանոց  Սանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե, | 30 000.0 |  |  |  |
| պետական բյուջե | 473.000.000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ11. Կրթություն | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | | 2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | | | Թիրախ.  արժեքը | Փաստ.  արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | |
| Մուտքային | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | | | Ըստ գույքագրման  ցուցակի |  | |  | |  | |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | | | 39 |  | |  | |  | |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող  երեխաների թիվը | | | 1114 |  | |  | |  | |
| Ջեռուցման համակարգ ունեցող  ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | | | 16 |  | |  | |  | |
| Ելքային (որակական) | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը  օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, | | | ամբողջությ ամբ |  | |  | |  | |
|  | | կարգերին և չափորոշիչներին |  | | |  | |  | |  | |
| Ելքային (ժամկետայնության) | | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր  8 ՆՈՒՀ-երում | 252 | | |  | |  | |  | |
| Վերջնական արդյունքի | | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը  նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը  և հասանելիությունը | Բավականին լավ | | |  | |  | |  | |
| Ծախսեր՝ հազ. դրամ | | ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ | 515361.0 | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ11. Կրթություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1.Համայնքային մարզական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | 2024 թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | | Թիրախ. արժեքը | | Փաստ. արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն | | |
| Մուտքային | Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը | | 3 | |  | |  | |  | | |
| Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող  մասնագետներ | | 2 | |  | |  | |  | | |
| Ելքային (քանակական) | Գույք ստացած մարզական  կազմակերպությունների թիվը | | 3 | |  | |  | |  | | |
| Ելքային (որակական) | Մարզական կազմակերպությունների գույքով ապահովվածությունը | | լավ | |  | |  | |  | | |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման  ժամկետը, տարի | | 1 | |  | |  | |  | | |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքային մարզական  հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով | | առկա է | |  | |  | |  | | |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ | | 2 000.0 | |  | |  | |  | | |
| Ոլորտ 12.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1 Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որոկյալ ծառայությունների մատուցում | | | | | | | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | | | | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | | | | |
| Տեսակը | | | Անվանումը | | Թիրախ.  արժեքը | | Փաստ.  արժեքը | | Շեղումը | | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | | | Աշխատակազմի  Աշխատակիցներ | | 6 | |  | |  | |  |
| Մշակութային ՀՈԱԿ ների թիվը | | 14 | |  | |  | |  |
| Ելքային (քանակական) | | | Կազմակերպված  միջոցառումների թիվը։ | | 130 | |  | |  | |  |
| Ելքային (որակական) | | | Բնակիչների բավարարվածությունը  մատուցված ծառայություններից | | լավ | |  | |  | |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | | | Ծրագրի իրականացման  ժամկետը, տարի | | 1 | |  | |  | |  |
| Վերջնական արդյունքի | | | Համայնքում մշակութային միջոցառումների  կազմակերպում | | լավ | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | | | ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ | | 278752.0 | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 12.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային միջոցառումների կազմակերպում։ | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմի  աշխատակիցներ | 6 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ ների շենքեր գույք | 14 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ընդհանուր համայնքային կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 10 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման  ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
|  | Իրականացված տոների և հիշատակի օրերին նվիրված  միջոցառումների թիվը | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 24000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 12.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագիր 3. Արթիկ քաղաքում <<Արթիկի երիտասարդների տուն>> երիտասարդական կենտրոնի հիմնում | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմի  աշխատակիցներ | 6 |  |  |  |
| <<Արթիկի երիտասարդների տուն>> կենտրոնի աշխատակիցների թիվը | 4 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքում գործող երիտասարդական կազմակերպությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| Շահառու երիտասարդների թիվը | 400 |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման  ժամկետը, տարի | 7 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 8000.0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 15.Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | |
| Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն | | | | | |
| Արդյունքային ցուցանիշները | | 2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան | | | |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | այո |  |  |  |
| Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| Աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը | 549 |  |  |  |
| Այդ թվում՝  սոցիալական աջակցություն ստացած զոհվածների ընտանիքների թիվը | 139 |  |  |  |
| Վիրավորում ստացած զինծառայողներ | 127 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրերի շահառուների  բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ |  |  |  |
| Ելքային  (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման  ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության  հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 18 000.0 |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017: [↑](#footnote-ref-1)