**Արթիկ համայնքի 2024 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

****



**Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից, խորհրդակցական կարգով գործող ՀԶԾ կառավարման հանձնաժողովի կողմից**

**Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի կողմից**

**Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 2025թ-ի փետրվարի 20-ի թիվ 8-Ա որոշմամբ**

**2025թ.**

**Հավելված՝**

**Հայաստանի Հանրապետության**

**Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի**

**ավագանու 2025 թվականի փետրվարի 20–ի**

**N 8-Ա որոշման**

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2024 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

**1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը կազմվել է համայնքի ղեկավարին կից գործող համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի և բյուջեի կառավարման գծով խորհրդակցական մարմնի և համայնքի աշխատակազմի կողմից իրականացված ոլորտային ծրագրերի մոնիթորինգի արդյունքում։

Արթիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունն ապահովելու, ինչպես նաև կատարվող աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Արթիկ համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով ներառված ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքներին ներգրավվել են ավագանու անդամներ և շահագրգիռ այլ անձինք։

**2. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ**

Մոնիթորինգի նպատակը ոլորտային ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ժամկետները, որակը և ծավալները, դրանց տեխնիկական առաջադրանքների և նախահաշիվների պահանջներին համապատասխան իրականացնելն է և ընթացքում բացահայտված շեղումները վերանայելը կամ, ավելի բարդ դեպքերում՝ ծրագրային փաստաթղթերը վերանայելու և դրանցում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ՏԻՄ-երին առաջարկություններ ներկայացնելը։

Մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացվել է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանով և մոնիթորինգի անձնագրով սահմանված ցուցանիշների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, դրանց փաստացի արժեքները հաշվարկելու ելակետային ու թիրախային արժեքների հետ դրանք համեմատելու միջոցով։ Ցուցանիշների արժեքների շեղումները կամ դրանց պատճառները մեկնաբանված են Հավելված 2-ի Ցուցանիշի շեղման մեկնաբանություն սյունակում։

**3. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով համայնքի ավագանուն ներկայացվել է 2024 թվականի Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլան-ը (ՏԱՊ)։

Տարեկան պլանավորումը հնարավորություն է տվել ի մի բերել տարբեր աղբյուրներից (համայնքի և պետական բյուջեներ, դոնոր, միջազգային, հասարակական կազմակերպություններ, ձեռներեցներ, բարերարներ, և այլն) ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները։ Ինչպես նաև արձանագրել շեղումները և դրանց պատճառները։ ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման տարեկան հաշվետվությունը հնարավորություն է ստեղծում հետագա ծրագրերում փոփոխություններ և շտկումներ իրականացնելու համար։

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ա. ՈՍԿԱՆՅԱՆ

շ

Աղյուսակ 1

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԽՆԴԻՐ** | **2024Թ. ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)** | **ՈՐԻՑ** | | **20124Թ. ՓԱՍՏԱՑԻ (ՀԱԶ. ԴՐԱՄ)** | **ՈՐԻՑ** | |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ** | **ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** | **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ** | **ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |
| *1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ* | 747725.4 | 747725.4 | 0.0 | 598705.2 | 5987052 | 0.0 |
| *2. Նախադպրոցական կրթություն* | 1007783.3 | 600858.5 | 406924.8 | 948946.2 | 547009.2 | 401937.0 |
| *3.Արտադպրոցական դաստիարակություն* | 301777.0 | 301777.0 | 0.0 | 283671.6 | 283671.6 | 0.0 |
| *4. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում* | 217834.0 | 152743 | 65091.0 | 207696.1 | 145898.1 | 61798.0 |
| *5. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն* | 18000.0 | 18000.0 | 0.0 | 15895.0 | 15895.0 | 0.0 |
| *6. Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանում* | 105532.8 | 105532.8 | 0.0 | 68409.4 | 68409.4 | 0.0 |
| *7. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովվում, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովվում* | 293790.0 | 293790.0 | 0.0 | 280496.3 | 280496.3 | 0.0 |
| *8. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում* | 650181.9 | 400274.6 | 249907.3 | 550721.2 | 306517.1 | 244204.1 |
| *9. Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը* | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *10. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| *11. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում* | 260594.7 | 188016.9 | 72577.8 | 196129.6 | 126015.3 | 70114.3 |
| *12. Շրջակա միջավայրի պահպանություն* | 293790.0 | 293790.0 | 0.0 | 280496.3 | 280496.3 | 0.0 |
| *13. Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում* | 8574.4 | 8574.4 | 0.0 | 8574.4 | 8574.4 | 0.0 |

Աղյուսակ 2

**ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ (2024)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԱՐԺԵՔ (2024)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՇԵՂՈՒՄ (2024)** | **ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ ՇԵՂՄԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** | |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքի գրանցված բնակիչների թվի փոփո-խությունը նախորդ տարվա համեմատ` չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով* | 52268 | 52921 | +653 | *ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունից տվյալներ դեռևս չեն տրամադրվել* | |
| ***ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Հեղեղատարների մաքրում (արտահայտված մետրերով)* | 1760 | 7424 | +5664 | *Բոլոր բնակավայրերում իրականացվել են հեղեղատարների մաքրման աշխատանքներ, Նախատեսվածից ավելի շատ աշխատանքների իրականացումը պայմանավորված է եղել նոր տեխնիկայի ձեռքբերմամբ:* | |
| *Համայնքի բնակավայրերում կամուրջների վերանորոգում Արթիկ և պեմզաշեն բնակավայրերում /6 կամուրջ/* | *0* | *7 899 6,0* | *+7 899 6,0* | *Ծրագիը ներառված չի եղել ՏԱՊ-ում, սակայն չի իրականացվել է համայնքի կողմից՝ ելնելով ծրագրի հրատապությունից* | |
| *Շչակների ձեռքբերում 7 հատ* | *1200.0* | *1200.0* | *0* | *Անուշավան, Գեղանիստ, Հայրենյաց, Հառիճ, Նահապետավան, Սարալանջ, Հայկասար* | |
| ***ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքում արտադրական, հասարակական, սննդի և սպասարկման ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը* | 245 | 240 | -5 | | *Շեղումը ստանդարտ է և պայմանավորված է ԱՁ-ների և իրավաբանական անձանց գործունեության և՛ դադարեցումով, և՛ նորերի բացմամբ:* |
| ***ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐ*** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Շարժական գյուղատնտեսական շուկա* | 0 | 24 000 0 | +24 000,0 | | *Ծրագիրը ՏԱՊ-ով նախատեսված չի եղել, սակայն դրամաշնորհային ծրագրով համայնքը ձեռք է բերել 8 շարժական տաղավար 1 անվավոր տաղավար* |
| *Տեխնիկա-սարքավորումների ձեռքբերում*  *2 բելառուս մակնիշի տրակտոր*  *2 պազմաֆունկցիոնալ մինիամբարձիչ*  *1 բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր,*  *2 հատ ԿԱՄԱԶ մակնիշիինքնաթափ*  *1 ՈՒԱԶ մակնիշի կիսաբեռնատար ավտոմեքենա*  *1 եռանիվ կցորդիչով մոփեդ* | 0 | 9 | +9 | | *ՏԱՊ-ում չնախատեսված ծրագիր: Տեխնիկա-սարքավորումները տրամադրվել է ՀՀ Տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացված ծրագիր* |
| ***ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ* | 1070 | 4060 | +30 | *Արթիկ համայնքի <<Սպանդարյանի ՆՈՒՀ>>, ՀՈԱԿ-ում կրտսեր 2-րդ խմբի ավելացմամբ պայմանավորված* | |
| *Ծնողների բավարարվածությունը նախա-դպրոցական կրթությունից* | լավ | լավ |  | *Արթիկ համայնքի մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգմամբ և գույքի ձեռքբերման, նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում նոր խմբերի գործարկման նախապատրաստական աշխատանքների, որակյալ կադրերով համալրմամբ, ձմռան ամիսների մանկապարտեզների աշխատանքի կազմակերպմամբ պայմանավորված* | |
| *<<Հոռոմի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի շենքի կառուցման իրականացում (կատարված աշխատանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 100 | 100 | 0 | *Մանկապարտեզի շահագործման հետ կապված խնդիրները 2024 թվականին կապված է եղել նոր գույքի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթներում տեխնիկական թերություններով* | |
| *«Նոր Կյանքի» մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի կառուցման իրականացում (կատարված աշխատանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 100 | 100 | 0 | *Մանկապարտեզի շահագործումը 2024 թվականին կապված է եղել նոր գույքի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթներում տեխնիկական թերություններով* | |
| *<<Արթիկի թիվ 3 մանկապարտեզ>> և <<Արթիկի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ների մանկապարտեզների շենքերի հիմնանորոգում, (կատարված աշխատանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 100 | 100 | 100 | *Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում շենքերի հիմնանորոգումն ավարտված է, սակայն մանկապարտեզների գործունեությունը հիմնանորոգված շենքերում 2024 թվականին չի կազմակերպվել՝ կապված նոր գույքի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթներում տեխնիկական թերություններով ինչպես նաև մանկապարտեզներում կատարված գազի և էլեկտրաէներգիայի բաժանորդագրման հետ կապված խնդիրներով, վերջիններս ներառված չեն եղել մանկապարտեզների շինարարության նախագծերում* | |
| *<<Արթիկի թիվ 3 մանկապարտեզ>> և <<Արթիկի թիվ 4 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ների մանկապարտեզների պարիսպների կառուցում, շրջակայքի բարեկարգում, (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 0 | 35 000,0 | +35 000.0 | *Հաստատությունների բակային հատվածի և պարիսպների կառուցումը նախատեսված չի եղել ՏԱՊ-ով, քանի որ շինարարության նախագծում առաջադրանքները նախատեսված չեն եղել: Անհրաժեշտություն է առաջացել համայնքային միջեցներով իրականացնել այս աշխատանքները* | |
| *Արթիկ քաղաքում 144 սաների համար նախատեսված մանկապարտեզի շենքի կառուցման իրականացում (կատարված աշխատանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 35 | 35 | 0 | *Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության միջոցներով ՀՀՏԶՀ համակարգմամբ* | |
| *Արևշատ գյուղում 144 սաների համար նախատեսված մանկապարտեզի շենքի կառուցման իրականացում (կատարված աշխատանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 35 | 35 | 0 | *Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության միջոցներով ՀՀՏԶՀ համակարգմամբ* | |
| *Արթիկ համայնքի <<Լեռնակերտի մանկապարտեզ>>, «Նոր Կյանքի մանկապարտեզ», «Հոռոմի մանկապարտեզ», <<Արթիկի թիվ 1 մսուր-մանկապարտեզ>>, <<Արթիկի թիվ 4 մսուր-մանկապարտեզ>>, <<Արթիկի թիվ 3 մանկապարտեզ>>, <<Փանիկի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ներին գույքի տրամադրում (արտահայտված տոկոսով)* | 100 | 90 | -10 | *Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին գույքի ձեռքբերում/ՀՀ կառավարության միջոցներով: Գույքի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթներում որոշակի լոթերի մրցույթները չեն կայացել: Հայտարարվել են կրկնակի մրցույթներ, այդ պատճառով գույքի ամբողջական ձեռքբերումը 2024 թվականին չի իրականացվել, 2025 թվականին հայտարարվել են նոր մրցույթներ* | |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ* | 576 | 585 | +9 | *Այլ համայնքների և կազմակերպությունների հետ համագործակցության շնորհիվ մասնակցությունը հանրապետական, մարզային փառատոններին նախատեսվածից ավելի շատ են եղել* | |
| *Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ* | 51 | 53 | +2 |  | |
| *Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների, ու պատանիների թիվը համայնքի երեխաների ու պատանիների թվին* | 1229 | 1250 | +21 |  | |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից* | լավ | լավ |  |  | |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների այցելություններ համայքից դուրս մշակութային օջախներ* | *300* | 320 | +20 | *Հրավերներ, համագործակցություն* | |
| *Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն* | 15 | 16 | +1 | *Սարատակ գյուղում դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նորոգվել, կահավորվել և վերագործարկվել է գրադարան* | |
| *Համերգների, փառատոնների կազմակերպում (համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված միջոցառումների թիվ)* | 7 | 12 | +5 | *Նոր համագործակցությունների, փառատոների անցկացում՝ մասնակից կողմերի աջակցությամբ* | |
| *Լեռնակերտ բնակավայրում սպորտդահլիճի և մարզասրահի կառուցում* | 0 | 2 000,0 | +2 000,0 | *Համայնքի բնակիչների ֆինանսական միջոցով կառուցված սպորտդահլիճը 2024 թ-ի ՏԱՊ-ով նախատեսված չի եղել* | |
| *ՀՀ ՇՄ Արթիկ համայնքի <<Պեմզաշենի արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի ամֆիթատրոնի և բեմի վերանորոգում* | 0 | 10 573.1 | +10 573.1 | *Ծրագիրը 2024 թվականի ՏԱՊ-ով նախատեսված չի եղել, իրականացվել է ԼԻՏՎՈ ՇԻՐԱԿ ԿՀ-ի հետ համատեղ* | |
| *ՀՀ ՇՄ Արթիկ համայնքի <<Փանիկի մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ-ի գույքի ձեռքբերում* | 0 | 18,228,7 | +18,228,7 | *Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ կառավարության միջոցներով* | |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | | | | | | |
| *Անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցության իրականացում (աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվ)* | 545 | 549 | +4 | *Փաստացի դիմումների և հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքում* | |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ***  ***ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքապետարանի օժանդակությամբ հա-մայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ* | 29 | 31 | +2 | *Նոր Կյանք և Փանիկ բնակավայրերում ֆուտբոլի խմբեր բացելով պայմանավորված* | |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ* | 10 | 13 | +3 | *<<Վարչապետի գավաթ>> հեծանվային մրցաշար,*  *<<Մինի ֆուտբոլի մրցաշար>>, <<Սպորտլանդիա/Կայուն էներգիայի օրեր>> միջոցառումների անցկացումով պայմամավորված* | |
| *Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում՝* | 22 | 22,5 | +,05 | *Նոր Կյանք և Փանիկ բնակավայրերում ֆուտբոլի խմբեր բացելով պայմանավորված* | |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից* | բավ | բավ |  |  | |
| *Մարզական թիմերում ընդգրկված երեխաների թիվը* | 405 | 440 | +35 |  | |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ*** | | | | | | |
| *Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայություն* | առկա | առկա |  | *այո* | |
| *Բարվոք վիճակում գտնվող բազմաբնակարանային շենքերի հարաբերությունը համայնքի բազմաբնակարանային շենքերի ընդհանուր թվին* | 227 | 146 | +16 | *Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում* | |
| *Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների՝ ամեն տարի ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը՝ արտահայտված տոկոսով* | 10,31 | 36,31 | +26 կմ | *Համայնքի Պեմզաշեն և Սարատակ բնակավայրերում փողոցների հիմնանորոգում սուբվենցիոն ծրագով: Համայնքում իրականացվել է Նոր Կյանքից Վարդաքար, Փոքր Մանթաշից Մեծ Մանթաշ հանրապետական նշանակության ճանապարհների, Արթիկի քաղաքի Ս. Դավիթ փողոցի հիմնանորոգում ՀՀ կառավարության միջոցներով:* | |
| *Համայնքում քաղաքաշինական կանոնադրության առկայություն* | առկա | առկա |  |  | |
| *Կառուցապատման թույլատրության մեջ նշված ժամկետների պահպանմամբ իրականացված շինարարությունների թվի հարաբերությունը համայնքում իրականացված շինարարությունների ընդհանուր թվին* | 70 | 70 | 0 |  | |
| *Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին՝ արտահայտված տոկոսով* | 100 | 85 | -15 | *Համայնքի բնակիչների կողմից չարտոնագրված վայրերում շինարարական աղբի կուտակում* | |
| *Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր տարածքի մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով* | 100 | 3 | 0 | *Սանիտարական մաքրումն իրականացվում է՝ համապատասխան սանիտարական մաքրման սխեմայի* | |
| *Փողոցների կահավորման համար աղբամանների ձեռքբերում* | 40 | 40 | 0 | *Ծրագրի արժեքը՝ 2 160.0 ՀՀ դրամ* | |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանությունից և սանիտարական մաքրումից* | լավ | լավ |  |  | |
| *Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան աճ՝ արտահայտված տոկոսով* | 1 | 1 | 0 |  | |
| *Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում՝ Արթիկ, Հառիճ, Սպանդարյան, Սարատակ, Նահապետավան, Գեղանիստ, Սարալանջ, Հոռոմ, Փանիկ, Մեղրաշեն, Հովտաշեն, Գետափ, Լուսակերտ և Մեծ Մանթաշ (աշխատանքների կատարումը՝ արտահայտված տոկոսով)* | *100* | *90* | *-10* | *Արթիկ, Գեղանիստ, Գետափ բնակավայրերում փողոցների տուֆ քարով սալապատման աշխատանքները դադարեցվել են՝ պայմանավորված առատ ձյան տեղումներով: 2025 թվականի գարնարաը դրանց շիրարարությունը կշարունակվի* | |
| *Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 17 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում Անկախության 24,Սասունցի Դավիթ 20, Տոնականյան 26, Շինարարների 7, Լմբատ 1 շենք 29, Լմբատ 1 շենք 9, Լմբատ 1 շենք 27 , Լմբատ 1 շենք 28, Լմբատ 1 շենք 23, Լմբատ 1 շենք 33, Լմբատ 1 շենք 8, Լմբատ 2 շենք 15, Լմբատ 2 շենք 11, Լմբատ 2 շենք 17, Լմբատ 2 շենք 25,Լմբատ 2 շենք 16 և Լմբատ 2 շենք 4*  *(աշխատանքների կատարումը՝ արտահայտված տոկոսով)* | *100* | *100* | *0* |  | |
| *Արթիկ համայնքի թվով 12 բնակավայրերի լուսավորության ցանցի կառուցում Արթիկ, Նոր Կյանք, Լուսակերտ, Հառիճ, Սարալանջ, Նահապետավան, Անուշավան, Փանիկ, Տուֆաշեն, Մեղրաշեն, Հովտաշեն և Հոռոմ (աշխատանքների կատարումը՝ արտահայտված տոկոսով)* | *100* | *100* | *0* |  | |
| *Արթիկ համայնքի թվով 5 բնակավայրերում խմելու ջրագծերի հիմնանորոգում, Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Արևշատ, Լեռնակերտ և Պեմզաշեն բնակավայրեր (աշխատանքների կատարումը՝ արտահայտված տոկոսով)* | *100* | *100* | *0* |  | |
| *Արթիկ համայնքի Սարատակ և Պեմզաշեն բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատում (աշխատանքների կատարումը՝ արտահայտված տոկոսով)* | *100* | *100* | *0* |  | |
| *Արթիկ համայնքի Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում (աշխատանքների կատարումը՝ արտահայտված տոկոսով)* | *100* | *30* | *-70* | *Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերում սուբվենցիոն ծրագրի շինարարական փուլը տեղափոխվել է 2025 թվական՝ կապված անբարենպաստ եղանակային պայմաններով* | |
| *Արթիկ համայնքի Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Գեղանիստ, Հայրենյաց, Հայկասար, Պեմզաշեն և Լեռնակերտ բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում (աշխատանքների կատարումը՝ արտահայտված տոկոսով)* | *100* | *100* | *0* | *Մեծ Մանթաշ, Փոքր Մանթաշ, Գեղանիստ, Հայրենյաց, Հայկասար, Պեմզաշեն և Լեռնակերտ* | |
| *Արթիկ համայնքի կարիքների համար Լեռնակերտ, Սպանդարյան, Գեղանիստ, Գետափ, Անուշավան, Սարատակ, Մեծ Մանթաշ բնակավայրերի վարչական շենքերում բարեկարգման աշխատանքներ* | *0* | *13 165 99* | *+13 165 99* | *ՏԱՊ-ում չներառված, սակայն համայնքի կողմից իրականացված ծրագիր* | |
| *Լուսակերտ բնակավայրի վարչակա շենքի տանքիքի հիմնանորոգում* | *0* | *6 495,0* | *+6 495,0* | *ՏԱՊ-ում չներառված, սակայն համայնքի կողմից իրականացված ծրագիր* | |
| *Թափառող շների ստերջացում* | 0 | 4 000.0 | +4 000.0 | *ՏԱՊ-ում չներառված ծրագիր, համայնքում ստերջացվել է 140 շուն* | |
| *Արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում*  *Փանիկի մշակույթի տան 20 կվտ, Արթիկի Դ. Ղազարյանի անվան երաժշտական դպրոց 10 կվտ, Լեռնակերտի մանկապարտեզ, 5 կվտ, Սպանդարյանի մանկապարտեզ 5 կվտ, Մեծ Մանթի մանկապարտեզ՝ 5 կվտ, , Պեմզաշենի երաժշտական դպրոց՝ 5 կվտ* | *0* | *6* | *+6* | *ՏԱՊ-ում չներառված, սակայն դրամաշնորհային ծրագրով իրականացված ծրագրեր <<Կարիտաս>> ԲՀԿ-ի և <<YIC>> ՀԿ-ի հետ համատեղ* | |
| *Արթիկ համայնքի Ա ճանապարհային նշանների տեղադրում,* | 100 | 100 | 0 | *Դրամաշնորհային ծրագիր տեղադրվել են 44 նոր երթևեկության նշաններ*  *թարմացնել՝ 60 հատ երթևեկության նշաններ* | |
| ***ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ*** | | | | | | |
| *Ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում (հազար դրամ)* | 8550.0 | 8550.0 | - | *Փաստացի զինկոմիսարիատի կողմից տրամադրած ցուցակների և հանձնաժողովների աշխատանքների արդյունքում* | |
| *Տարհանման սխեմաների տեղադրում 58 հատ, ՀՈԱԿ-ներում 34 հատ, վարչական շենքերում 23 հատ, Արթիկի համայնքապետարանի շենքում 1 հատ* | *500.0* | *0* | *-500.0* | *Ծրագիը ներառված է եղել ՏԱՊ-ում, սակայն չի իրականացվել* | |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ***  ***ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ* | 3 | 3 | 0 | *Արտաքին միջոցներ, համագործակցություններ, ֆինանսական միջոցների ներգրավում* | |
| *<<Արթիկի երիտասարդական տան>> շահագործում Երիտասարդների* | 8 000,0 | 8 000,0 | 0 | *Համայնքում երիտասարդական կենտրոնի գործարկում YIC ՀԿ-ի հետ համատեղ:* | |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ*** | | | | | | |
| *Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կյանքին ինտեգրվելուն միտված ծրագրերի իրականացում (միջոցառումների թիվ)* | 1 | 1 | 0 |  | |
| ***ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄ՝ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԿՐԹԱԿԱՆ, ԳԻՏԱԿԱՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ, ՄԱՐԶԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԴՐԱՆՑ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ*** | | | | | | |
| *Համայնքապետարանի հետ համատեղ բարեգործական ծրագրերի իրագործում (միջոցառումների թիվ)* | 10 | 15 | +5 | *Արցախից բռնի տեղահանված և Արցախից բռնի տեղահանված և Արթիկ համայնքում տեղավորված միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի շրջանակներում* | |