**Արթիկ համայնքի 2025 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****



**Մշակվել է` համայնքի ղեկավարին կից, խորհրդակցական կարգով գործող ՀԶԾ կառավարման հանձնաժողովի կողմից**

**Ներկայացվել է` համայնքի ղեկավար Անանիկ Ոսկանյանի կողմից**

**Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 2025թ-ի փետրվարի 20-ի թիվ 9-Ա որոշմամբ**

**2025թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 4](#_Toc500143220)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները](#_Toc500143221) 5

[2. Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը ԵՎ տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 21](#_Toc500143222)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը](#_Toc500143223) 55

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը](#_Toc500143224) 64

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի ԵՎ գնահատման պլանը](#_Toc500143225) 67

**Ներածություն**

2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին <<Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի պահանջով ձևավորվեց Արթիկ համայնքը՝ իր մեջ ներառելով 24 բնակավայրեր՝ Արթիկ քաղաքը և 23 գյուղեր՝ Արևշատ, Գեղանիստ, Գետափ, Լեռնակերտ, Լուսակերտ,Հայկասար, Հայրենյաց, Հառիճ, Հոռոմ, Հովտաշեն, Մեծ Մանթաշ, Մեղրաշեն,Նահապետավան, Նոր Կյանք, Պեմզաշեն, Սարալանջ, Սարատակ, Սպանդարյան, Վարդաքար, Տուֆաշեն, Փանիկ, Փոքր Մանթաշ,Անուշավան:

Տարեկան պլանավորումը հնարավորություն է տալիս ի մի բերել տարբեր աղբյուրներից (համայնքի և պետական բյուջեներ, սփյուռք, դոնոր, միջազգային, հասարակական կազմակերպություններ, ձեռներեցներ, բարերարներ, միջհամայնքային ծրագրեր և այլն) ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները: Տարեկան աշխատանքային պլանի միջոցով հստակեցվում են հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված տարեկան կտրվածքով անելիքները, ծրագրերը և միջոցառումները, որոնք բխում են երկարաժամկետ ռազմավարական նպատակներից: Այն նպաստում է ֆինանսական միջոցներով դեռևս չապահովված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթման ռազմավարության հստակեցմանը՝ նախանշելով այն միջոցառումները, որոնք անհրաժեշտ են համայնքում լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու համար՝ համագործակցելով պետական, միջազգային, հանրային և մասնավոր գործընկերների հետ:

ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 բաժիններից, 1-ին բաժնում ներկայացված է` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները (Աղյուսակ1), ոլորտային նպատակները (Աղյուսակ 2):

ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում բերված են համայնքի 2025թ. համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերիցանկը (Աղյուսակ3) և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ 5), ինչպես նաև այն ծրագրերի ցանկը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով (Աղյուսակ4):

ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման2025թ..ծրագիրը (Աղյուսակ6):

ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների (Աղյուսակ7):

ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում ներկայացված է`տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ (Աղյուսակ8):

**1.Արթիկ համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Արթիկ համայնքը բարեկարգ և զարգացող գեղատեսիլ համայնք է՝ հագեցած ենթակառուցվածքներով, պատմամշակութային հուշարձաններով, որտեղ կան բոլոր հնարավոր միջոցները՝ համայնքը դարձնելու գրավիչ զբոսաշրջության համար, ինչպես նաև` հարմարավետ ու ապահով թե՛ քաղաքային և թե՛ գյուղական բնակչության համար: ՏԻ մարմինների նպատակն է համայնքային ենթակառուցվածքները դարձնել առավել մատչելի և որակյալ, ստեղծել հարմարավետ պայմաններ բարեկեցիկ կյանքի համար, կրթական, մշակութային և մարզական հաստատությունները շահառու խավերի համար դարձնել առավել որակյալ, երիտասարդության ժամանցի կազմակերպման համար ստեղծել պայմաններ, համայնքի բնակիչներն ունենան բարելավված կենցաղային պայմաններ: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:

Դրանց հասնելու ռազմավարական նպատակներն են՝

* Զարգացնել տեղական ինքնակառավարումը, այն դարձնել ավելի արդյունավետ, թափանցիկ, հաշվետու և մասնակցային,
* ՏԻՄ և համայնքապատկան կազմակերպությունների և ընկերությունների կողմից հանրությանը մատուցվող ծառայությունները դարձնել ավելի որակյալ, ստեղծել քաղաքացիներին, հյուրերին և ներդրողներին ավելի հարմարավետ քաղաքային, հասարակական և գործարար միջավայր:
* **Համայնքի բնակչության՝ 52921, որից 49,3%-ըկանայք են,50.7%-ը՝ տղամարդիկ:**

**Բնակչության տարիքային կազմը՝**

* 0-3 տարեկանները 2627անձ են, որոնցից 1218-ը աղջիկներ են, 1409-ը՝տղաներ:
* 4-6 տարեկան երեխաների թիվը՝ 1871-ն է, որից աղջիկ՝ 881-ը, տղաները՝ 990:
* 7-18 տարեկանները 8437 հոգի են, որոնցից 3944-ը աղջիկներ են, 4493-ը՝ տղաներ:
* 19-35 տարեկանները 12459-ն են, որից5885-ը՝ կին, 6574-ը՝ տղամարդ:
* 36-55 տարեկանները 14528-ն են, որից 7005-ը՝ կին, 7523-ը՝ տղամարդ:
* 56-63 տարեկանները 5766 հոգի են, որոնցից 2926-ը կին, 2840-ը՝տղամարդ:
* 18-63 տարեկանները 33315 հոգի են, որոնցից 16108-ը կին, 17207-ը՝ տղամարդ
* 64-ից բարձր տարեկանները 7233հոգի են, որոնցից 4275-ը՝կին,2958-ը՝տղամարդ:
* Նպաստառուները 1950-ն են
* **Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝**
* Հաշմանդամություն ունեցող անձինք 3190 են, որոնցից 1423-ը կին,1767-ը՝ տաղմարդ:
* Կենսաթոշակառունները 6105-ն են, որոնցից 3690-ը կին, 2415-ը՝ տղամարդ:
* Միայնակ կենսաթոշակառուները 197 հոգի են, որոնցից 120-ը կին, 77-ը՝տղամարդ:
* Նպաստառու ընտանիքները 1950 են, որից1115-ը՝ կին գլխավորով ընտանիքներ են,

Տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ ՏԱՊ) համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է, այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։[[1]](#footnote-1)

**Համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝**

* համակարգելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ՝ ՏԻՄ) տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանելու սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատելու համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառելու համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկելու համախառն ռեսուրսները և բացահայտելու պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբելու համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները համայնքի հնգամյա զարացման ծրագրով (այսուհետէ ՀՀԶԾ) սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապելու նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնելու նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակելու տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

**Արթիկ համայնքում իրականացվող ծրագրերի ցանկ**

1. **Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում:**

Բնակավայրերում ճանապարհները գրունտային են, դժվար անցանելի և ունեն բարեկարգման խիստ անհրաժեշտություն, որոնցով պայմանավորված՝ դժվարացած է երթևեկությունը ոչ միայն բնակիչների, այլ նաև շտապօգնության մեքենաների համար: Քանի որ ֆինանսական միջոցները բավարար չեն ճանապարհներն ասֆալտապատելու համար, ուստի նպատակահարմար է տուֆ քարով սալապատումը: Ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման ծրագրովկապահովվի բնակավայրերի համաչափ զարգացումը, բնակավայրերի բնակչության համար կստեղծվի հարմարավետություն տեղաշարժվելու առումով: Բնակավայրերի փողոցների վերանորոգումը, որպես համայնքային կարևորագույն ենթակառուցվածք, կլինի շարունակական, որը հնարավորություն կտա բնակչության ազատ տեղաշարժին և տրանսպորտային միջոցների անխափան աշխատանքին, ծրագրի իրականացումով Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերում` Արթիկ, Հովտաշեն, Անուշավան, Սպանդարյան, Սարատակ, Վարդաքար,Տուֆաշեն, Սարալանջ, Նոր Կյանք, Հոռոմ, Փանիկ,Լեռնակերտ,Պեմզաշեն, Նահապետավան բնակավայրերում կկառուցվի 14491 մետր /73163քմ/տուֆ քարով ճանապարհ, որից կօգտվեն 40953 մարդ:

1. **Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 26 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում:**

Արթիկի բազմաբնակարան շենքերը կառուցվել են 1970-1980-ական թվականներին, որոնցից շատերը մինչ օրս որևէ վերանորոգում չեն ունեցել: Շենքերի տանիքները մաշված են, կարիք ունեն հիմնանորոգման, որովհետև վաղուց արդեն շահագործման ժամկետներն ավարտվել են, տարիներով սպասարկում չի իրականացվել: Վատ վիճակում գտնվող տանիքների պատճառով շենքերի, հատկապես 5-րդ հարկի բնակիչները միշտ ունենում են բնակարանների վերանորոգման կարիք, քանի որ անձրևների և ձյան հալոցքների պատճառով առաստաղներից ջրի ներհոսք է տեղի ունենում, որը փչացնում է բնակարանները:

 Նախատեսվում է Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով26 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների՝ Անկախության 15 հասցեում՝ 414 քմ, Սասունցի Դավիթ 19 հասցեում՝ 236 քմ, Տոնականյան 3 հասցեում՝ 332 քմ, Շինարարների 5 հասցեում՝ 930 քմ, Լմբատ 1 շենք 44 հասցեում՝ 196 քմ, Լմբատ 1 շենք 24 հասցեում՝ 228 քմ, Լմբատ 1 շենք 7 հասցեւմ՝ 194 քմ, Լմբատ 1 շենք 11 հասցեւմ՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 12 հասցեւմ՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 14 հասցեւմ՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 10 հասցեւմ՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 6 հասցեում՝ 232 քմ, Լմբատ 1 շենք 35 հասցեում՝ 244քմ, Լմբատ 1 շենք 43 հասցեում՝ 240 քմ, Լմբատ 2 շենք 1հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 26 հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 27 հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 5 հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 8 հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 14 հասցեում՝ 206 քմ, Բաղրամյան 3 հասցեում 470քմ, Տոնականյան 4 հասցեում 332քմ, Տոնականյան 2 հասցեում 332 քմ,Սասուցի Դավիթ 5 հասցեում 236քմ, Շինարարաների 3 հասցեում 930քմ, Սասուցի Դավիթ 21 հասցեում 652 քմ, ընդամենը՝8370քմ տանիքների հին ծածկի փոխարինում նոր ցինկապատ թիթեղյա ծածկով, տանիքակիր ծպեխների և ծպեխնակիր թեքանների ամբողջովին փոխարինում և համապատասխանեցում հակահրդեհային կանոններին:

Ծրագրի իրականացումով ՀՀ Շիրակի մարզիԱրթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 26 բազմաբնակարան շենքերը կունենան հիմնանորոգված տանիքներ,բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները կապահովագրվեն անցանկալի անձրևաջրերի և հալոցքի ջրի ներհոսքից:

**3. Արթիկ համայնքի Գեղանիստ և Արևշատ բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում:**

Ծրագրի իրականացումով վերը նշված բնակավայրերում բնակչությունը հնարավորություն կունենա օգտվելու բնական գազից, որով կհոգա ջեռուցման և առօրյա հոգսերը: Բնակավայրերը գյուղական են, բնակարանների ջեռուցումը հիմնականում աթարով և վառելափայտով է իրականացվում: Վառելափայտ ներկա պահին անհնար է ձեռք բերել, քանի որ արգելված է ծառահատումը, իսկ աթարը հիմնականում չի բավականացնում ցուրտ բնակավայրերում բնակարանների ջեռուցման խնդիրը լուծելու համար: Գազատարի ներքին ցանցի կառուցումը հնարավորություն կտա բնակավայրերի բնակչությանն օգտվելու բնական գազից, որը կբարձրացնի մարդկանց բարեկեցության մակարդակը: Ծրագրի իրականացումով **Գեղանիստ** բնակավայրում՝22%-ով, **Արևշատ** բնակավայրում՝ 45%-ով կլուծվի գազամատակարարման խնդիրը:

Արթիկ համայնքի թվով 2 բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցը կկառուցվի, որը կտա հնարավորություն բնակչությանը օգտվելուկապույտ վառելիքից, կստեղծվի հարմարավետություն բնակչության համար:

Նոր կառուցվող գազատարից կօգտվեն մոտ 615 մարդ, 110 տնային տնտեսություններ:

1. **Արթիկ համայնքի Սպանդարյան, Սարալանջ, Գետափ, Լուսակերտ, Գեղանսիտ, Մեղրաշեն բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում:**

Բոլոր բնակավայրերումոռոգման համակարգերը բնական առուներ են, որի պատճառով ոռոգման սեզոնի ջրի կորուստը կազմում է մոտ 60-70%, բացի այդ, տեղի է ունենում բնական հուների էրոզիա: Ծրագրի իրականացման արդյունքում այդ բոլոր երևույթները կբացառվեն: Ոռոոգման նոր համակարգի գործածելուց հետո ոռոգվող տարածքներն էականորեն կավելանան: Նախատեսվում է Սարալանջ բնակավայրում 1500 մետր, Սպանդարյան բնակավայրում 1500 մետր, Լուսակերտ բնակավայրում 250 մետր, Գեղանիստ բնակավայրի` 2-րդ,9-րդ, 10-րդ և 12-րդ փողոցների 1500 մետր,Գետափ բնակավայրի 4-րդ փողոցի 1000 մետր և Մեղրաշեն բնակավայրի 1200 մետր երկարությամբ հողային առուները փոխարինել բետոնյա կիսախողովակներով, որը կտա հնարավորություն ջրի կորուստները հասցնել նվազագույնի (60-70%-ի փոխարեն 5%):Մասնավորապես ոռոգման ջրի կորուստների նվազեցման հաշվին Սարալանջ բնակավայրում ոռոգվող 20հա, Սպանդարյան բնակավայրում 80հա, Լուսակերտ բնակավայրում 30 հա, Գեղանիստ բնակավայրում` 30հա, Գետափ բնակավայրում 15հա և Մեղրաշեն բնակավայրում 30 հա տնամերձ հողամասերը մեկ անգամի փոխարեն կոռոգվեն 3-4 անգամ, որը կնպաստի բերքատվության բարձրացմանը և շահառուների եկամուտների էական աճին:

1. **Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Բաղրամյան փողոցի և Գարեգին Նժդեհ փողոցի վերջնամասի ասֆալտապատում:**

Ծրագրի իրականացումով նախատեսվում է Արթիկ համայնքի **Արթիկ բնակավայրի Բաղրամյան փողոցի** Բաղրամյան-Աբովյան փողոցի խաչմերուկից մինչև Բաղրամյան-Տուֆագործներ խաչմերուկի 615գծ/մ ճանապարհի հիմնանորոգում, մայթերի և բազալտե եզրաքարերի կառուցում 793գծ/մ, ջրահեռացմանհամակարգիանցկացում 8000 գծ/մ, Բաղրամյան–Շահումյան խաչմերուկումգտնվողէստակադայի հիմնանորգում, կոյուղագծերի և դիտահորերի տեղադրում՝ընդամենը 307մ երկարությամբ և 4մ լայնությամբ ընդհանուր 1228 քմ ճանապարհների ասֆալտապատում և 307 գծ/մ ջրահեռացման համակարգի անցկացում: Պեմզաշեն բնակավայրում նախատեսվում է 2-րդ փողոցի 530 գծմ 5մ երթևեկելի մասի լայնությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում 2650քմ, 530գծ/մ ջրահեռացման համակարգի անցկացում և 325 գծ/մ մայթի կառուցում: 7-րդ փողոցի 524 գծ/մ 6մ երթևեկելի մասի լայնությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում 3144քմ, 524գծ/մ ջրահեռացման համակարգի անցկացում և 524գծ/մ մայթի կառուցում: 6-րդ փողոցի 180 գծ/մ 4մ լայնությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում ընդամենը 720 քմ և 180 գծ/մ ջրահեռացման անցկացում: 13-րդ փողոցի 170 գծ/մ 4մ լայնությամբ ճանապարհի ասֆալտապատում՝ ընդամենը 680 քմ և 170 գծ/մ ջրահեռացման անցկացում:

Ծրագրի իրականացումով Արթիկ բնակավայրը կունենա ևս 1228քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ, 307 մետր ջրահեռացման համակարգ: Պեմզաշեն բնակավայրը կունենա ևս 7194 քմ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհներ, 1404 մետր ջրահեռացման համակարգ և 1019 մետր բարեկարգ մայթեր: Արթիկ և Պեմզաշեն բնակավայրերի բնակչության համար կստեղծվի հարմարավետ տեղաշարժվելու հնարավորություն: Բնակչության տեղաշարժը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը կլինի հարմարավետ:

**6. Արթիկ համայնքի <<Արթիկի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Փոքր Մանթաշի** նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն**>> ՀՈԱԿ-ի, <<Մեծ Մանթաշ**նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն**>> ՀՈԱԿ-ի և <<Հառիճի** նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն**>> ՀՈԱԿ-ի շենքերի հիմնանորոգում**

2025 թվականին նախատեսվում է հիմնանորոգել և համապատասխան գույքերով կահավորել Արթիկ բնակավայրի <<Արթիկի թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի Անկախության 20/1 հասցեում գտնվող երկհարկանի շենքը՝ 1300 քմ մակերեսով, Փոքր Մանթաշ բնակավայրի 7-րդ փողոց 8 հասցեում գտնվող <<Փոքր Մանթաշի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-իմիահարկ շենքը՝ 605 քմ մակերեսով, Մեծ Մանթաշ բնակավայրի 1-ին խճուղի 11-րդ հասցեում գտնվող <<Մեծ Մանթաշի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-իմիահարկ շենքը՝ 477 քմ մակերեսով և Հառիճ բնակավայրի 20-րդ փողոց 6 հասցեում գտնվող <<Հառիճի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-իմիահարկ շենքը՝ 491 քմ մակերեսով:Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Անկախության 20/1 հասցեում գտնվող թիվ 2 մանկապարտեզիշենքը գտնվում է վատ վիճակում, որը հնարավորություն չի տալիս կազմակերպել մանկապարտեզ հաճախող երեխաների համար հարմարավետ միջավայր: Ջեռուցման հետ կապված խնդիրների պատճառով մանկապատեզում հնարավոր չի լինում ապահովել համապատասխան ջերմություն: Մանկապարտեզում գործում է 4 տարիքային խմբեր՝ 120 սաների համար: Արթիկ համայնքի <<Փոքր Մանթաշի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի շենքն ունի տանիքի հիմնանորոգման, դռների և պատուհանների, խոհանոցի, սանհանգույցի և ջեռուցման համակարգի տեղադրման,տարածքի բարեկարգման և խաղահրապարակի կառուցման կարիք, որպեսզի հաճախող երեխաներն ավելի հարմարավետ պայմաններում շարունակեն իրենց նախադպրոցական կրթությունը: Ներկա պահին ունի 61 երխաների համար նախատեսված երկու խումբ: ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի <<Մեծ Մանթաշի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի շենքը գտնվում է վատ վիճակում, տանիքից թափվող անձրևաջրերի հետևանքով առկա է արտաքին և ներքին պատերի խոնավեցում, որն էլ իր հերթին առաջացնում է հակասանիտարական վիճակ: Շենքն ունի դռների և պատուհանների, խոհանոցի, սանհանգույցի և ջեռուցման համակարգի տեղադրման,տարածքի բարեկարգման և խաղահրապարակի կառուցման կարիք: Գործում է երկու խումբ՝ ընդհանուր 60 երեխայի համար նախատեսված: Հառիճ բնակավայրի 20-րդ փողոց 6 հասցեում գործող Արթիկ համայնքի <<Հառիճի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի միահարկ շենքը կառուցվել է 1975 թվականին, որից հետո չի վերանորոգվել: Հաճախող երեխաների թիվը կրճատվել է, քանի որ չունի համապատասխան շենքային պայմաններ: Այս պահին ունի երկու խումբ՝ ընդհանուր 55 երեխա: Հառիճ բնակավայրը բարձր լեռնային է, ուստի անհրաժեշտ է, որբնակավայրն ունենա նորմալ վերանորոգված և ջեռուցումով ապահոված նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք, որտեղ կհաճախեն բոլոր տարիքային խմբի երեխաները: Շենքն ունի տանիքի հիմնանորոգման, դռների և պատուհանների, խոհանոցի, սանհանգույցի և ջեռուցման համակարգի տեղադրման,տարածքի բարեկարգման և խաղահրապարակի կառուցման կարիք:Բոլոր մանակապարտեզները շահագործման օրվանից մինչ օրս նոր գույքով չեն համալրվել, եղած գույքը ժամկետանց է և պիտանի չէ հետագա օգտագործման համար: Հիմնանորոգումից հետո բոլոր մանկապարտեզները, ըստ համապատասխան տարիքային խմբերի,կապահովվեն համապատասխան գույքով:

1. **Արթիկ համայնքի թվով 4 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների շենքերի վերանորոգում**

2025 թվականին նախատեսվում է Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Բաղրամյան 9/1 հասցեում գտնվող Արթիկ համայնքի <<Արթիկի գեղարվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի երկհարկանի շենքը՝ 504 քմ մակերեսով և շենքի տանիքը՝ 360 քմ մակերեսով, Անկախության 20 հասցեում գտնվող Արթիկ համայնքի<<Արթիկի Միսաք Մանուշյանի անվան գեղագիտական դաստիրակության կենտրոն>>ՀՈԱԿ-ի երկհարկանի շենքը՝ 560 քմ մակերեսով, Անկախության 42 հասցեում գտնվող Արթիկ համայնքի <<Արթիկի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի շենքի տանիքը՝ 803 քմ մակերեսով և Անուշավան բնակավայրի 1-ին փողոց 2 հասցեում գտնվող Արթիկ համայնքի <<Անուշավանի Սուրեն Սոյսանի անվան արվեստի և սպորտի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի շենքի՝ 230 քմ մակերեսով մարզադահլիճի վերանորոգում: ՀՀ ՇՄ Արթիկ համայնքի<<Արթիկի գեղարվեստի դպրոց >> ՀՈԱԿ-ի շենքը կառուցվել է 1955թ-ին, բայց մինչ օրս վերանորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել, ուստի շենքն ունի վերանորոգման կարիք, որպեսզի հաճախող երեխաների համար ստեղծվեն հարմարավետ պայմաններ՝ուսումնական գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու համար:Ներկա պահին <<Արթիկի գեղարվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ում կա 15 խումբ՝ նախատեսված 152 երեխայի համար:Անհրաժեշտ է վերանորոգել շենքի տանիքը, հին դռներն ու պատուհանները փոխարինել նոր դռներով ու պատուհաններով, միջանցքները և սանհանգույցները սալիկապատել կերամիկական սալիկներով և կատարել ընդհանուր կոսմետիկ վերանորոգում:<<Արթիկի Միսաք Մանուշյանի անվան գեղագիտական դաստիարակության կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ում գործում է 12 (խոհարարական, մաթեմատիկայի, հելունագործության, հագուստի մոդելավորման, տարրական դասընթացների ուսուցման, հմուտ ձեռքերի, նկարչության, ասմունքի, արտդիզայնի, անգլերենի, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուների) խումբ՝ նախատեսված 196 երեխայի համար: Անհրաժեշտ է անցկացնել ջեռուցման համակարգ, որպեսզի ձմռան ամիսներին ուսումնական գործընթացն անցկացվի հարմարավետ պայմաններում: Շենքի տանիքը վերանորոգման կարիք չունի, դռներն ու պատուհանները նոր են, ուստի անհրաժեշտ է անցկացնել ջեռուցման համակարգ, որպեսզի ձմռան ամիսներին ուսումնական գործընթացն անցկացվի հարմարավետ, տաք պայմաններում: ՀՀ ՇՄ Արթիկ համայնքի <<Արթիկ մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ում գործում է 9 խումբ՝ նախատեսված 108 երեխայի համար:Հիմնականում երեխաները մարզվում են վոլեյբոլ և բասկետբոլ սպորտաձևերով: Ընդհանուր շենքային պայմանները բավարար են երեխաների նորմալ մարզումների համար, սակայն շենքի տանիքն ունի խնդիրներ. անձրևների և ձյան հալոցքի հետևանքով շենքի դահլիճում կան կաթոցներ և ջրի ներհոսք, ուստի անհրաժեշտ է տանիքի կրող կոնստրոկցիաները փոխարինել նորով և հին ծածկը փոխարինել նոր ցինկապատ թիթեղներով: Նախատեսվում է նաև ՀՀ ՇՄ Արթիկ համայնքի <<Անուշավանի Սուրեն Սոսյանի անվան արվեստի և սպորտի դպրոցի>> ՀՈԱԿ-ի շենքի մարզադահլիճի վերանորոգում և միջանցքի սալիկապատում՝ կերամիկական սալիկներով:Շենքային պայմանները վատ վիճակում են, դրա համար ներկա պահին չի գործում:

**8. Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի կարիքների համար աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում:**

2025 թվականին նախատեսվում է Արթիկ համայնքի կոմունալ ծառայությունների որակի բարելավման համար ձեռք բերել երկու աղբատար մեքենա և 200հատ փակ կափարիչներով աղբամաններ:Ներկա պահին Արթիկ բնակավայրում կա մեկ աղբատար մեքենա, որը չի կարող լիովին կազմակերպել քաղաքի աղբահանությունը, քանի որ բաց թափքով բեռնատար է: Աղբն աղբավայր տեղափոխելիս բեռնատարի թափքից կենցաղային աղբը թափվում է ճանապարհներին և առաջացնում հակասանիտարական վիճակ: Արթիկ բնակավայրի տարածքում տեղադրված են թվով 200 աղբամաններ, որտեղ օրական կուտակվում է մոտավորապես 40տոննա, մոտ 30խմ աղբ: Քանի որ գոյություն ունեցող մեքենայի բեռնատարողությունը մոտավորապես 4 խմ է, ուստի ֆիզիկապես հնարավոր չէ 30խմ աղբը 1 օրվա ընթացքում տեղափոխել աղբավայր: Բացի այդ, աղբամանները չունեն կափարիչներ, ֆիզիկապես մաշված և ժամկետանց են, որի պատճառով թափառող շներն անընդհատ տարածքում ստեղծում ենհակասանիտարական վիճակ: Նախատեսվում է ձեռք բերել երկու ժամանակակից նոր աղբատար մեքենաներ,որոնք լիովին կբավարարեն Արթիկ բնակավայրում աղբահանության պատշաճ իրականացմանը: Նախատեսվում է նաև ձեռք բերել 200 փակ աղբամաններ, որոնք հարմարեցված կլինեն նոր աղբատար մեքենաների համար և զերծ կպահեն տարատեսակ թափառող շների կողմից կենցաղային աղբի տարածմանը:Կբարելավվի կոմունալ ծառայությունների որակը, չի վտանգվի համայնքի բնակիչների առողջությունը, չի առաջացնի շրջակա միջավայրի աղտոտման խնդիր։

**9. Արթիկ համայնքի Վարդաքար բնակավայրի վարչական շենքի երկրորդ հարկի միջանցքի և մեկ սենյակի վերանորոգման, Հոռոմ և Հայրենյաց բնակավայրերի մեծահասակների համար նախատեսված խաղասենյակների վերանորոգում**

 Նախատեսվում է բնակավայերերի մեծահասակների համար նախատեսված սենյակները վերանորոգել։ Մասնավորապես Հոռոմ բնակավայրում մեծահասակների համար նախատեսված 28 քմ խաղասենյակի վերանորոգում և փայտից դռների փոխարինում մետաղապլաստե դռներով՝ 3,78 քմ։ Վարդաքար բնակավայրում վարչական շենքի 41 քմ սենյակի և միջանցքի վերանորոգում, դռան փոխարինում 1,60 քմ։ Հայրենյաց բնակավայրում մեծահասակների համար նախատսեսված 50քմ խաղասենյակի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։

**10. Արթիկ համայնքի Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում:**

Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերը բնական առուներ են, որի պատճառով ոռոգման սեզոնի ջրի կորուստը կազմում է մոտ 60-70%, բացի այդ տեղի է ունենում բնական հուների էրոզիա: Ծրագրի իրականացման արդյունքում այդ բոլոր երևույթները կբացառվեն: Ոռոոգման նոր համակարգի գործածելուց հետո ոռոգվող տարածքներն էականորեն կավելանան: Նախատեսվում է Անուշավան բնակավայրում 2145 մետր և Վարդաքար բնակավայրում 1515 մետր հողային առուները փոխարինել բետոնյա կիսախողովակներով և պոլիէթիլենային (325 միլիմետր տրամաչափի) խողովակներով, որը կտա հնարավորություն ջրի կորուստները հասցնել նվազագույնի՝ 60-70%-ով:

Ծրագրի իրականացման արդյունքում Անուշավան բնակավայրում՝ 2145 մետր և Վարդաքար բնակավայրում՝ 1515 մետր հողային առուները կփոխարինվեն բետոնյա կիսախողովակներով և պոլիէթիլենային (325 միլիմետր տրամաչափի) խողովակներով, որը կտա հնարավորություն ջրի կորուստները հասցնել նվազագույնի (60-70%-ի փոխարեն 15-20%):Ծրագրի իրականացումով Անուշավան բնակավայրում կոռոգվի շուրջ 150 հա և Վարդաքար բնակավայրում շուրջ 60 հա տնամերձ հողամասեր: Սուբվենցիոն ծրագիրը 2024 թվականից տեղափոխվել է 2025 թվական:

**11. Արթիկ համայնքի Սարալանջ բնակավայրի մշակույթի տան ջեռուցման հանակարգի անցկացում։**

**12. Խաղահրապարակներ Արթիկ, Վարդաքար, Տուֆաշեն բնակավայրերում**

**13. Կանգառներ Նահապետավան բնակավայրում**

**15. Նոր Կյանք բնակավայրում համայնքային այգու բարեկարգում**

**16. ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Լեռնակերտ, Սպանդարյան, Գեղանիստ, Գետափ, Անուշավան, Սարատակ, Մեծ Մանթաշ բնակավայրերում վերանորոգման աշխատանքներ**

**17. Արթիկ և Արևշատ բնակավայրերում նոր մանկապարտեզների կառուցում:**

ՀՀ Կառավարության ֆինանսավորմամբ Արթիկ համայնքի Արթիկ և Արևշատ բնակավայրերում կառուցվում են նոր մանկապարտեզներ՝ յուրաքանչյուրը 145 երեխայի համար:

1. **ՀՀ Կառավարութան ֆինանսավորմամբ Արթիկ բնակավայրում կառուցվում է հիվանդանոց 3.300.000.000 ՀՀ դրամ արժեքով:**
2. **ՀՀ Կառավարության ֆինանսավորմամբ նախատեսվում է հիմնանորոգել <<Արթիկի Տիգրան Մանսուրյանի անվան մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ-ը ՝ 68 000 000 ՀՀ դրամ:**
3. **Շարժական գյուղատնտեսական շուկայի կառուցում**
4. **Երթուղային միկրոավտոբուսի ձեռքբերում՝ ներքաղաքային ուղևորափոխադրումներ իրականացնելու համար**
5. **Արթիկ համայնքի Արթիկ քաղաքի Յուրի Գագարինի անվան զբոսայգու վերանորոգում**
6. **Արթիկ համայնքի Պեմզաշեն բնակավայրի զբոսայգուբարեկարգում**
7. **Պեմզաշեն բնակավայրում մոտ 80 հա անտառի հիմնում**
8. **Արթիկ համայնքի Տուֆաշեն բնակավայրի մինիֆուտբոլի դաշտի կառուցում:**
9. **Արթիկի կենտրոնական հրապարակի օղակաձև հատվածում նոր շատրվանների տեղադրում**
10. **Տոնականյան 23 և 24 հասցեների բազմաբնակարան շենքերին հարակից տարածքում ունիվերսալ բազմաֆունկցիոնալ բակային սպորտային խաղահրապարակի կառուցում՝ ֆուտբոլի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի համար**

**Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

**Աղյուսակ 1.Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 2.6 | 2.5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտները հազ. Դրամ | 605399.2 | 670882.1 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ), այդ թվում՝ | 52921 |  |
| կին | 26135 | 26135 |
| տղամարդ | 26786 | 26786 |
| Գործազրկության մակարդակը համայնքում(մարդ),որից՝ | 820 | 800 |
| կին | 538 | 548 |
| տղամարդ | 282 | 252 |
| Գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 17000 | 17100 |
| կին | 10000 | 10050 |
| տղամարդ | 7000 | 7050 |
| Ոչ գյուղատնտեսական ոլորտում զբաղվածները, որից՝ | 8000 | 8080 |
| կին | 4220 | 4240 |
| տղամարդ | 3780 | 3840 |

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, մատչելիությունից%, որից | 75 | 77 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % որից | 24 | 25 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 22.4 | 22.6 |
| ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, %, որից՝ | 85 | 87 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | Տարհանման պլանի առկայություն, պատասխանատուների նշանակում,  | այո | այո |
| Փորձնական տարհանումների կազմակերպում | 60 | 67 |
| Ազդանշանային համակարգերի առկայություն | այո | այո |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից% | 60 | 70 |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն**  |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | Քարաթափության, սեյսմավտանգ տեղամասերի քարտեզների առկայություն, այո, ոչ |  այո | այո |
| Սելավատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում աշնանը և գարնանը՝ օգտագործելով համայնքի տեխնիկան | այո | այո |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |  |  |
| Ստեղծել գյուղատնտեսության զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնապահության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, %, որիցկինտղամարդ | 422 | 321 |
| Հողագործության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, %, որիցկինտղամարդ | 321 | 321 |
| Ոչխարաբուծության խթանման նպատակով նոր ցեղատեսակների բուծման համար նախադրյալների ստեղծում, նոր ցեղատեսակի ոչխարների թվի ավելացում | 30 | 20 |
| Բարձրացնել հողօգտագործման արդյունավետությունը | Հացահատիկի և հատիկաընդեղենի համախառն բերքի աճ՝ ցենտներով | 15 | 20 |
| Ոռոգելի մշակաբույսերի ցանկատարածությունների մակերեսի ավելացում | Բարելավված ոռոգման համակարգ ունեցող բնակավայրերի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակավայրերի կազմում %  | 30 | 34 |
| Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ գյուղատնտեսության զարգացման համար: | Բարելավված դաշտամիջյան ճանապարհների երկարությունը ընդհանուրի մեջ, % | 60 | 67 |
| Պետական գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվական հանդիպումներիկազմակերպում, հանդիպումների թիվը, | Աշխատողների տեսակարար կշռի ավելացում՝ % | 2 | 4 |
| **Ոլորտ 5.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |
| Ստեղծել անասբաբուժության և բուսանիտարիայի զարգացման համար նպաստավոր պայմաններ | Անասնաբուժական կետերի քանակը  | 2 | 2 |
| Խոշոր եղջերավոր անասունների արհեստական սերմնավորման ծրագրի ծավալների խթանում | Խոշոր եղջերավոր անասունների նոր ցեղատեսակների անասնագլխաքանակի ավելացում՝ գլխաքանակ | 1500 | 1200 |
| Գյուղատնտսական կենդանիների մթերատվության ավելացում, որակի բարելավում և հիվանդությունների կանխում | Մսի և մսամթերքի վերամշակման կետերի թվի ավելացում՝ հատ | 3 | 4 |
| Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում համայնքի բոլար բնակավայրերում | Մատուցվող անասնաբուժական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բոլոր բնակավայրերում այո/ոչ | այո | այո |
| Գյուղատնտեսության բնակավառում խորհրդատվական ծառայությունների մատչելիության աճ | Ոսուցողա-խորհրդատվական ծառայություններից օգտվող ֆերմերների տեսակարար կշռի աճ՝ % | 50 | 52 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |
| Ապահովել տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը՝ ճանապարհների բարեկարգմանմիջոցով  | ԸննՃանապարհների բարեկարգման միջոցով երթևեկության անվտանգության աճ % երկարությունը, 16.582 կմ | 65 | 75 |
| Ապահովել համայնքի ներքաղաքային ուղևորափոխադրումը | Ներքաղաքային ուղևորափոխադրող միջոցների ներդրում | 0 | 5% |
| **Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 թվականին բարձրացնել առևտրի և սպասարկման ծառայությունների որակը, բարելավել սնննդի անվտագությունը,անվտանգության նորմերը համապատասխանեցնել պետականսահմանված նորմերին: | Բնակչության բավարարվածության աստիճանը %, Հավաքագրված ֆինանսական միջոցների տոկոս սեփական եկամուտների մեջ | 35 | 42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ոլորտ8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |
| Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, շարունակել բոլոր 24 բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանություն | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %որից | 85 | 88 |
| կին | 58 | 55 |
| տղամարդ | 27 | 33 |
|  | Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակիտեսակարար կշիռը համայնքումառաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ,% | 60 | 70 |
| Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | Համայնքի խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը կանաչապատ հատվածների մեջ, %  | 15 | 20 |
| **Ոլորտ 9. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, %, որից՝ | 82 | 85 |
| կին | 49 | 49 |
| տղամարդ | 33 | 36 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, %, որից՝ | 92 | 95 |
| կին | 56 | 58 |
| տղամարդ | 36 | 37 |
| Բնակչության բավարարվածության աստիճանը միջբնակավայրային ճանապարհների վիճակից, %, որից՝ | 35 | 40 |
| կին | 9 | 12 |
| տղամարդ | 26 | 28 |
| Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % Որից՝  | 77 | 80 |
| Կին | 37 | 39 |
| տղամարդ | 40 | 41 |
| **Ոլորտ 10. Հողօգտագործում** |  |  |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցականկրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 20 | 30 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % որից` | 80 | 85 |
| կին | 70 | 75 |
| տղամարդ | 9 | 10 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 50 | 55 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թիվը՝ որիցաղջիկտղա |  1229900329 | 15861086500 |
| Արվեստի կենտրոնների աշխատակիցների քանակը | 335 | 337 |
| Հոռոմ բնակավայրում նախադպրացական կրթության ապահովում 75 երեխայի համար, որից՝աղջիկտղա | 000 | 754035 |
| Արևշատ բնակավայրում նախադպրոցական կրթության ապահովում, 144 երեխայի համար, որից՝ աղջիկտղա | 000 | 1448064 |
| Լեռնակերտ բնակավայրում ՆՈՒՀ-ի շենքի վերանորոգում և 60 երեխայի համար նախակրթարանի բացում, որից՝ աղջիկտղա | 602238 | 602238 |
| Մանկապարտեզներում նոր խմբերի ավելացման  | 39 | 45 |
| Դրա հետևանքով նոր ստեղծված աշխատատեղերի թիվը, որից՝ |  | 18 |
|  կին |  | 18 |
| տղամարդ | 0 | 0 |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 75 | 77 |
| Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ, % որիցկինտղամարդ | 16142 | 18162 |
| Փանիկ բնակավայրում մշակույթի տան վերանորոգում, անհրաժեշտ գույքի ձեռք բերում | Բնակավայրում մշակույթի տան առկայություն | այո | այո |
| **Ոլորտ 13. Առողջապահություն** |  |  |
| 2025թվականի ընթացքում առողջապահության ոլորտում ֆինանսապես ապահավված ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 14. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
| Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, % | 10 | 10 |
| Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թիվը, որից՝աղջիկտղա | 36060300 | 39090300 |
| Մարզադահլիճ հաճախող բնակիչների թիվը, որից՝կինտղամարդ | 16045115 | 16546119 |
| Մարզային միջոցառումներին ներգրավված տարեցների թիվըկինտղամարդ | 817 | 1028 |
| **Ոլորտ 15.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
| Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | Անապահով ընտանիքներին դրամական օգնության տրամադրում, հազ. դրամ | 18000.0 | 18000.0 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |
| 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |
| 2025 թվականին տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության ապահովում | Ավագանու նիստերի թիվը | 13 | 14 |
| Բնակիչների հետ հանդիպումների թիվը | 23 | 25 |
| Անցկացված հանրային լսումների թիվը | 15 | 18 |
| Հանրային լսումներին մասնակցած բնակիչների թիվը, այդ թվում | 300 | 450 |
| կին | 130 | 150 |
| տղամարդ | 170 | 300 |
| Լուսաբանված ավագանու նիստերի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ | 100 | 100 |

**2.Համայնքի2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը**

**(ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
|  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում | **689536.0** | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **689536.0** |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **1.** | Քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | 4000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | 4000.0 |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | 15000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | 15000.0 |  |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |
|  | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող ոռոգման ցանցերի շահագործումը, դրանցշինարարությունը և վերանորոգումը. | 55175.6 | Անուշավան և Վարդաքար |
|  | Արթիկ համայնքի բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում | 162100,0 | Սպանդարյան, Սարալանջ, Գետափ, Լուսակերտ, Գեղանսիտ, Մեղրաշեն |
| **Ընդամենը** |  | **-** |
| **Ոլորտ 5.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
|  | Անասնաբուժական կետերի պահպանում | 300.0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Համայնքի տարածքում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասակար օրգանիզմների դեմպայքարի աշխատանքներ | 3000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **3300.0** | **-** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
|  | Համայնքի բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 85000,0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Սանիտարական ծառհատում, էտում, կանաչապատում | 300,0 | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Զբոսայգիների բարեկարգում | 40 115,0 | Արթիկ, Նոր Կյանք, Պեմզաշեն |
|  | Անտառի հիմնում | 000000 | Պեմզաշեն/ ԷյԹիՓի ընկերություն/ |
| **Ընդամենը** | 125 415,0 | **-** |
| **Ոլորտ 9. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  | Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում: | 601790,0 | Արթիկ, Հովտաշեն, Անուշավան, Սպանդարյան, Սարատակ, Վարդաքար,Տուֆաշեն,Սարալանջ, Նոր Կյանք, Հոռոմ, Փանիկ,Լեռնակերտ,Պեմզաշեն, Նահապետավան  |
|  | Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 26 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում: | 188134,0 | Անկախության 15՝ 414 քմ, Սասունցի Դավիթ 19՝ 236 քմ, Տոնականյան 3՝ 332 քմ, Շինարարների 5՝ 930 քմ, Լմբատ 1 շենք 44՝ 196 քմ, Լմբատ 1 շենք 24՝ 228 քմ, Լմբատ 1 շենք 7՝ 194 քմ, Լմբատ 1 շենք 11՝234 քմ, Լմբատ 1 շենք 12՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 14՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 10՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 6՝ 232 քմ, Լմբատ 1 շենք 35՝ 244 քմ, Լմբատ 1 շենք 43՝ 240 քմ, Լմբատ 2 շենք 1՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 26՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 27՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 5՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 8՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 14՝ 206 քմ, Բաղրամյան 3 ՝470քմ, Տոնականյան 4՝ 332քմ,Տոնականյան 2՝ 332քմ Սասուցի Դավիթ 5՝ 236քմ,Շինարարաների 3՝ 930քմ,Սասուցի Դավիթ 21՝ 652 քմ, |
|  | Արթիկ համայնքի թվով 6 բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում | 162100.0 | Սպանդարյան, Սարալանջ, Գետափ, Լուսակերտ, Գեղանսիտ, Մեղրաշեն  |
|  | Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Բաղրամյան փողոցի ասֆալտապատում | 143150,0 | Արթիկ |
|  | Արթիկ համայնքի Գեղանիստ և Արևշատ բնակավայրերի բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում | 67190,0  | Գեղանիստ Արևշատ  |
|  | Արթիկ համայնքի 4 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների շենքերի վերանորոգում | 123500,0 | Արթիկ բնակավայր,Անուշավան բնակավայր |
|  | Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի <<Արթիկի թիվ 2 մանկապարտեզ >> ՀՈԱԿԻ-ի, <<Փոքր Մանթաշի ՆՈՒՀ>> ՀՈԱԿ-ի, <<Մեծ Մանթաշ ՆՈՒՀ>> ՀՈԱԿ-ի և <<Հառիճի ՆՈՒՀ>> ՀՈԱԿ-ի շենքերի հիմնանորոգում | 568132,1  | Արթիկ, Փոքր Մանթաշ, Մեծ Մանթաշ և Հառիճ բնակավայրեր |
|  | Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի կարիքների համար աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում: | 118000,0  | Արթիկ |
|  | Արթիկ համայնքի Վարդաքար բնակավայրի վարչական շենքի երկրորդ հարկի միջանցքի և մեկ սենյակի վերանորոգման, Հոռոմ և Հայաերենյաց բնակավայրերի մեծահասակների համար նախատեսված խաղասենյակների վերանորոգում | 11 413,2 | Վարդաքար, Հոռոմ Հայրենյաց |
|  | Արթիկ համայնքի Սարալանջ բնակավայրի մշակույթի տան ջեռուցման համակարգի անցկացում | 7000. 0 | Սարալանջ |
|  | ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Լեռնակերտ, Սպանդարյան, Գեղանիստ, Գետափ, Անուշավան, Սարատակ, Մեծ Մանթաշ բնակավայրերում վերանորոգման աշխատանքներ | 13165,9 | Լեռնակերտ, Սպանդարյան, Գեղանիստ, Գետափ, Անուշավան, Սարատակ, Մեծ Մանթաշ |
|  | Արթիկի գերեզմանոցի ճանապարհի վերանորոգում | 10 856,4 | Արթիկ |
|  | Կամուրջների վերանորոգում | 7 899,6 | Արթիկ, Պեմզաշեն |
|  | Կանգառների տեղադրում | 597.0 | Նահապետավան |
| **Ընդամենը** | **1985759,0** |
| **Ոլորտ 11.Կրթություն** |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 676034.0 | 13 բնակավայր |
|  | Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 331035.0 | 8 բնակավայր |
|  | **Ընդամենը** | **1007069.0** | **-** |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |
| 1. | Համայնքի բնակավայրում մշակութային գործունեության ապահովում, այդ թվում | 158437.0 | 8 բնակավայր |
| **2**  | Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում | 46735.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | 24000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| 4 | Երիտասարդությանն ուղղված միջոցառումներ, <<Արթիկի երիտասարդական տան>> գործունեության ապահովում | 8 575.0 | Արթիկ քաղաք |
| 5 | Մշակույթի տների, ակումբների, կենտրոնների գործունեության ապահովում | 87702.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդամենը** | **332449,0** |  |
| **Ոլորտ 13. Առողջապահություն** |  |  |
|  | 2025 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** |  |
| **Ընդամենը** | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 14. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում | 101361.0 |  |
|  | Մարզադպրոցի վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում | 3000.0 |  |
|  | Խաղահրապարակների հիմնում | 35597,0 | **Արթիկ, Տուֆաշեն, Վարդաքար** |
| **Ընդամենը** | **139958,0** | **-** |
| **Ոլորտ 15.Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 18000.0 | Ընդհանուր համայնքային  |
| **Ընդամենը** | **18000.0** |  |
| **Ոլորտ16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| **Ընդամենը** | **-** | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | Հանրային քննարկումների կազմակերպում | - | - |

**Աղյուսակ 4.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ2 .Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** |
| 1. | Բազմաբնակարանային շենքերի նկուղների մաքրում |  | Արթիկի Լմբատ թաղամասի 6 բազմաբնակարանների, Ստեկլոմաշ թաղամասի բազմաբնակարաններ |
|  | Տարհանման սխեմաների տեղադրում 58 հատ | 500.0 | ՀՈԱԿ-ներում 34 հատ, վարչական շենքերում 23 հատ, Արթիկի համայնքապետարանի շենքում 1 հատ  |
| **Ընդհանուր** | 500.0 | **-** |
| **Ոլորտ 4. Գյուղատնտեսություն** |
| 1. | Շարժական գյուղատնտեսական շուկայի կազմակերպում | 19 500.0 | Ընդհանուր համայնքային/դրամաշնորհային ծրագիր/ |
| **Ընդհանուր** | **19 500.0** | **-** |
| **Ոլորտ 5. Անասնաբուժություն, բուսասանիտարիա** |
| 1. | Թափառող շների ստերջացում | 4000.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| **Ընդհանուր** | **4000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 6.Տրանսպորտ** |
| 1. | Երթուղային միկրոավտոբուսների ձեռքբերում՝ ներքաղաքայիրն ուղևորափոխադրումներ կազմակերպելու համար | 24 750,0 | Ընդհանուր համայնքային/դրամաշնորհային ծրագիր/ |
| **Ընդհանուր** | **24 750,0** | **-** |
| **Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Յու. Գագարինի անվան զբոսայգու վերանորոգում | 19 500.0 | Արթիկ բնակավայր/դրամաշնորհային ծրագիր/ |
| 2. | Պեմզաշեն բնակավայրում այգու բարեկարգում | 15 109.9 | Պեմզաշեն/դրամաշնորհային ծրագիր/ |
| 3. | Պեմզաշեն բնակավայրում մոտ 80 հա տարածության վրա անտառի հիմնում |  | Պեմզաշեն/դրամաշնորհային ծրագիր/ |
| **Ընդհանուր** | **34 609,9** | **-** |
| **Ոլորտ9. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի կենտրոնական հրապարակի օղակաձև հատվածի բարեկարգում, նոր շատրվանների տեղադրում |  | Արթիկ բնակավայր |
| 2 | Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի բակերի բարեկարգում, խաղահրապարակների տեղադրում | 40 570,0 | Արթիկ բնակավայր |
| 3. | Արթիկ համայնքի Սարալանջ բնակավայրի մշակույթի տան ջեռուցման հանակարգի անցկացում | 15000,0 | Սարալանջ բնակավայր |
| **Ընդհանուր** | **55570,0** | **-** |
| **Ոլորտ12 .Մշակույթ, կրթություն** |
| 1. | Մսուր-մանկապարտեզների կառուցում՝ յուրաքանչյուրը 144 տեղհզորությամբ | 1 400 000.0 | Արթիկ, Արևշատ/ՀՀ կառավարություն/ |
| 2. | Արթիկ համայնքում դպրոցների կառուցում | 6 350 000,0 | Հայրենյաց, Սարատակ Գետափ, Փոքր Մանթաշ, Արթիկ /ՀՀ կառավարություն/ |
| 3. | Արթիկ համայնքի <<Արթիկի Տ. Մանսուրյանի անվան մշակույթի տուն>> ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում | 117 000,0 | Արթիկ /ՀՀ կառավարություն/ |
| **Ընդհանուրը** | 7867000,0 |  |
| **Ոլորտ13 .Առողջապահություն** |
| 1. | Արթիկի հիվանդանոցի կառուցում | 3 300 000,0 | Արթիկ/ՀՀ կառավարություն/ |
| **Ընդհանուրը** | 3 300 000,0 |  |
| **Ոլորտ10. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| 1. | Արթիկ համայնքի Տուֆաշեն բնակավայրում մինիֆուտբոլի դաշտի կառուցում | 4 000,0 | Տուֆաշեն/դրամաշնորհ/ |
| 2.  | Արթիկ բնակավայրի Տոնականյան 23 և 24 բանզմաբնակարան շենքերի հարակից տարածքում ունիվերսալ բազմաֆունկցիոնալ բակային սպորտային խաղահրապարակի կառուցում ֆուտբոլի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի համար:  | 15 000,0 | Արթիկ բնակավայր/դրամաշնորհ/ |
| **Ընդհանուրը** | 19 000,0 |  |

**Աղյուսակ 5.ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը**Ոլորտի նպատակ.** •Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Արթիկ բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ •Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 92%
* Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 1%
* Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,22,5%
* ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 92%
 |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակի բարելավում, 5% | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններմոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: Աճուրդների, մրցույթների մասնակիցների բացակայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 156
2. Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը, 34
3. Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր
4. Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 103.9%
5. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո
6. Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում- առկա է
7. Դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ իրականացվող ծրագրերի թիվը` 10
8. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 3 %-ով
9. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը`92%
10. Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 5-30 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ, «Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ, ՀԾ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| 1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում
2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում
3. .Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռք բերում
4. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում
5. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում
6. Արթիկ համայնքի աշխատակազմի և 24 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝598 900.0 հազ. դրամ
2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 156
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 2
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք
6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը՝ 195
7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` <http://artik.am>
8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր՝ 3
 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում, քաղաքացիական պաշտպանություն** |
| Ոլորտային նպատակ Նպաստել երկրիպաշտպանունակության մակարդակիբարձրացմանը: | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը – այո։ 2.Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 %։ |

|  |
| --- |
| Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն բոլոր բնակավայրերում |
| Ծրագրի նպատակ | Ծրագրի ազդեցության | Ծրագրի | Աշխատակազմ | 2025թ. | Համապատասխան |
| Նպաստել երկրիպաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ զորակոչիկներիծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից(հարցումների հիման վրա) - շատ լավ։ | գնահատման համակարգՄԳ կիսամյակային, տարեկանհաշվետվություններ | ի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ | հունվար– 2025թ.դեկտեմբե ր | մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսներիանբավարարություն |
| Միջանկյալ արդյունքներԱջակցություն ստացած ընտանիքներ: Իրականացված միջոցառումներ: Համապատասխան ցուցակիառկայություն: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)1. Աջակցություն ստացած զոհվածների ընտանիքների և հաշմանդամզինծառայողների ընտանիքների թիվ, 145 ընտանիք։Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից- շատ լավ։1. Ռազմահայրենասիրական միջոցառումների թիվ- 3։

Ծրագրի իրականացման ժամկետը –1 տարի։ | Տեղեկատվական աղբյուրներ Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, զինկոմիսարիատ, զորակոչիկներ, ծնողներ։ |
| Միջոցառումներ (գործողություններ)1. Աջակցել զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների, հաշմանդամ զինծառայողների սոցիալական խնդիրների լուծմանը։
2. Աջակցում է բնակչության, հատկապես երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակության միջոցառումների իրականացմանը:
3. ապահովում է համայնքի աշխարհազորային պայմանական բրիգադի և (կամ) գումարտակի համալրումն աշխարհազորայիններով` համապատասխան համայնքում հաշվառված քաղաքացիներից:
 | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 4000.0 հազար դրամ։Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 3։ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ։ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչները, որոշ չափով, պաշտպանված են, գիտեն ինչպես վարվել տագնապների դեպքում։ Համայնքն ունի անհրաժեշտ հմտություններ և ռեսուրսներ բնակչությանը տարհանելու կամ ապաստանելու համար։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1, Տարհանման պլանի առկայություն, 2, վերապատրաստում անցած մասնագետներ3, Շչակների առկայություն համայնքի 24 բնակավայրերում | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություն­ներ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Աշխատակազմի հետագա վերապատրաստում՝ 3
2. Փորձնական տագնապների անցկացում՝ 3
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 4 000.0**1, Ապաստարանի համար շենքային պայմաններ՝ այո2, Համագործակցություն պետական մարմինների հետ՝ այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն**  |
| Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից, վթարային շենքերից բնակիչների պաշտպանության կազմակերպում, տուժած բնակիչներին մասնակի նյութական, աշխատանքային օգնության տրամադրում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. Բնակիչները և համյքի աշխատակիցները գիտեն ինչ միջոցառումներ ձեռնարկեն արտակարգ իրավիճակներում
2. Առկա է անհրաժեշ նյութական բազա, բնակչությանն անհրաժեշտ օգնություն ցույց տալու համար
3. Ստեղծված են պայմաններ կանխատեսելի աղետները կանխելու համար
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար,համայնքի ղեկավարի տեղակալ, բնակավայրերիվարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակչության անվտանգության ապահովման կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Տարհանման պլանի առկայություն,
2. վերապատրաստում անցած աշխատակազմ և համայնքի բնակիչներ
3. Արտակարգ իրավիճակներում անհրաժեշտ նյութերի առկայություն
4. տուժված բնակիչներին օգնության տրամադրում
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար– դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների հետագա վերապատրաստումներ
2. Փորձնական իրավիճակների ստեղծում և միջոցառումների անցկացում համայնքի աշխատակազմի
3. Բազմաբնակարանների նկուղների մաքրում, պատրաստակամության վճակի բերման աշխատանքներ
4. Սելավատարների մաքրում աշնանը և գարնանը համայնքի տեխնիկայով և համայնքի աշխատուժով
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1. Համայնքի բյուջեի միջոցներ 15 000,0 հազ, դրամ2. Համագործակցություն պետական մարմինների հետ3. Բազմաբնակարանների նկուղների մաքրման, պատրաստակամության վճակի բերման աշխատանքների համար բավարար մարդյակին և տեխնիկական միջոցների առկայություն3. Սելավատարների մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկա |
| **Ոլորտ 4.Գյուղատնտեսության ոլորտ** |
| **Ծրագիր 1. Արթիկ համայնքի Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ծրագրի նպատակ**Ծրագրի նպատակն է Արթիկ համայնքի գյուղատնտեսականա նշանակության հողերի ոռոգման արդյունավետ իրականացում: Նախատեսվում է Արթիկ համայնքի Անուշավան և Վարդաքար բնակավայրերում ոռոգման համակարգերի կառուցում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Համայնքում կկառուցվի 3660 մետր երկրությամբ ոռոգման համակարգ: | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների |
| **Միջանկյալ արդյունք 1****Ծրագրի իրականացման արդյունքում Անուշավան բնակավայրում` 2145 մետր և Վարդաքար բնակավայրում` 1515 մետր հողային առուները կփոխարինվեն բետոնյա կիսախողովակներով: Անուշավան բնակավայրում կոռոգվի 150 հա և Վարդաքար բնակավայրում ` 65 հա գյուղատնտեսականա նշանակության հողեր:**  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * **Համայնքում կկառուցվի 3660 մետր ոռոգման համակարգեր**
* **Շահառու տնային տնտեսություններ՝ 420**
* **Շահառուներ՝ 2800**
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** Բնակավայրերի ոռոգման ցանցի կառուցում  | * Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
* Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 30368.0 ՀՀ դրամ
* Համայնքապետարանի ցանցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5
 |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ5.** 2025 թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր չեն նախատեսվում |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ6. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ներհամայնքային ճանապարհներիանցանելի պահելը և վիճակի բարելավում: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը 36.31կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 26%
 |
| **Ծրագիր1. Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ներհամայնքայինճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակի բարելավում,20 %
* Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, տեղադրման, շահագործման և պահպանման ծառայությունից, 20%
* Տրանսպորտային միջոցների շահագործման ծախսերի (վառելիքի և ամորտիզացիոն ծախսերի) խնայողությունը, 20%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարեկարգվել են ներհամայնքայինճանապարհները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր տանող ճանապարհներր պահել անցանելի վիճակում
* Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցում և փոսաալցում 50 կմ
* Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը 36.31 կմ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 153000.0հազար դրամ
* Ձմռանը ներհամայնքային ճանապարհների ձյան շերտից մաքրում, մշտական անցանելի վիճակում պահում
* Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների պահպանման համար շինարարական կազմակերպությունների հետ պայմանագրի առկայություն:
 |
| **Ոլորտ7.Առևտուր և ծառայություններ** |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |
| **Ոլորտ8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ, կոլոր բնակավայրերում կազմակերպել կանոնավոր աղբահանություն | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), 25%
* Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբի քանակի մեջ, 85%
 |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Համայնքի բնակավայրերում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 85000.0 հազ. դրամ
* Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 13
* Աղբատար մեքենաների թիվը 5
* Աղբամանների թիվը 586
 |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Նահապետավան բնակավայրում 4 կանգառների կառուցում** |
| Ծրագրի նպատակՆպաստել Նահապետավան բնակավայրի ուժեղացմանն ու սոցիալ-տնտեսական պայմանների բարելավմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Նոր կանգառներ ունեցող տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 15%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Կանյք հանուն զարգացման ՀԿ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքի անդամների մասնակցությունը համայնքային խնդիրների լուծմանը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Կանգառների թիվը՝ 26
* Կանգառների տեղադրման տևողությունը՝ 90 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,բնակիչներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունըՆպաստել բնակիչների հարմարավետ և անվտանգ տրանսպերտային տեղաշարժը՝ կահավորելով հարմարավետ կանգառներով | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ 256,0հազար դրամ
* Ընդհանուր բյուջե՝ 597.0
* Կանգառների թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման 4
 |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը•Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը •Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 85%
* Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից՝ 93%
 |
| **Ծրագիր 1. Բնակավայրի 25բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում** |
| Ծրագրի նպատակԾրագրի իրականացումով՝ Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի թվով 25 բազմաբնակարան շենքերը կունենան հիմնանորոգված տանիքներ, բազմաբնակարան շենքերի բնակիչները կապահովագրվեն անցանկալի ջրի ներհոսքից:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 45%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններմոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Մեծացել է բնակավայրի գրավչությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները վերանորոգվել են՝ 63
* Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման տևողությունը՝ 180 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,բնակիչներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝84660,3հազար դրամ
* Ընդհանուր բյուջե՝ 188134,0
* Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնց տանիքները ենթակա են ընթացիկ նորոգման 94
 |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Արթիկ համայնքի թվով 2 բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի կառուցում**  |
| Ծրագրերի նպատակըԾրագրի նպատակն է Գեղանիստ և Արևշատ բնակավայրերի բնակավայրերում կառուցել գազատարի ներքին ցանց,որը հնարավորություն կտա բնակչությանը ունենալու բնական գազ,որով կապահովեն իրենց առօրյա հոգսերը, կբարելավի բնակիչների կենցաղային պայմանները: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ* Կկառուցվի 3624 մ երկարությամբ գազատարի ներքին ցանց,որից կօգտվեն
* 110 տնային տնտեսություններ `615 մարդ:
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ * Բնակավայրերի գազատարի ներքին ցանցի ընթացիկ պահպանություն

և գազատարի ներքին ցանցի ընթացիկ պահպանություն | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 30,235,5 ՀՀ դրամ
* Ընդհանուր բյուջե՝67190,0
* Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը`5
* Առկա գազատարի ներքին ցանցի երկարությունը՝3624 կմ
 |
| **Ծրագիր 3. Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի <<Արթիկի թիվ 2 մանկապարտեզ>>, << Փոքր Մանթաշ ՆՈՒՀ>>, << Մեծ Մանթաշ ՆՈՒՀ>> , << Հառիճի ՆՈՒՀ>>, ՀՈԱԿ-ների շենքերի հիմնանորոգում** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրերի նպատակըՆախատեսվում է ամբողջովին հիմնանորոգել Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Անկախության 20/1 հասցեում գտնվող <<Արթիկ թիվ 2 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿԻ-ի երկհարկանի շենքը, Փոքր Մանթաշ բնակավայրի 7-րդ փողոց 8 հասցեում գտնվող <<Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի մեկհարկանի շենքը, Մեծ Մանթաշ բնակավայրի 1-ին խճուղի 11-րդ հասցեում գտնվող <<Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի մեկհարկանի շենքը և Հառիճ բնակավայրի 20-րդ փողոց 6 հասցեում գտնվող <<Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի մեկհարկանի շենքը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ* Ծրագրի իրականացումից կօգտվի Արթիկ համայնքի՝ Արթիկ, Փոքր Մանթաշ, Մեծ Մանթաշ և Հառիճ բնակավայրերի թվով 1880 շահառուներ
* -Ծրագրի իրականացման արդյունքում մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը կավելանա հասնելով մինչև բոլոր տարիքային խմբերի 12 խմբի, ընդհանուր թվով 376 երեխա:
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ * Կստեղծվեն հարմարավետություն մանկապարտեզ հաճախող երեխաների համար
* Մանկապարտեզում և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերում կիրականացվեն՝ հարդարման, ջերմամեկուսացման, դռների և պատուհանների փոխարինման, տանիքների, սանհանգույցների, ջեռուցման/հովացման, օդափոխության և օդորակման, լուսավորության համակարգերի,տարածքների բարեկարգման, զրուցարանների և խաղահրապարակների կառուցման աշխատանքներ
* Մանկապարտեզները կաշխատեն ամբողջ տարին, որը հնարավորություն կտա ծնողներին զբաղվել իրենց առօրյա հոգսերով:
* Հիմնանորոգումից հետո բոլոր մանկապարտեզները ըստ խմբերի կհամալրվեն նոր գույքով
 | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 142033,0 ՀՀ դրամ
* Ընդհանուր բյուջե՝568132,1
* Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2
 |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 4. Արթիկ համայնքի 4 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների շենքերի վերանորոգում** |
| Ծրագրերի նպատակըԿվերանորոգվի Արթիկ բնակավայրի<<Գեղարվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի երկհարկանի շենքը 504 քմ ընդհանուր մակերեսով և շենքի տանիքը 360 քմ մակերեսով:Հնարավորություն կստեղծվի ավելացնել ևս 2 խումբ՝ նախատեսված 24 երեխայի համար: ՀՈԱԿ հաճախող 15 խմբի 152 երեխայի փոխարեն կունենանք տարբեր տարիքային 17 խումբ՝ 176 երեխա:<<Միսաք Մանուշյան անվան գեղագիտական դաստիարակության կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ի երկհարկանի շենքում 560 քմ ընդհանուր մեկերեսով կանցկացվի ջեռուցման համակարգ:Տարբեր տարիքային խմբերի(15 խումբ 196 երեխա) երեխաների համար կստեղծվեն հարմարավետ պայմաններ դասպրոցեսները արդյունավետ կազմակերպելուն:Կվերանորոգվի <<Արթիկ մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի շենքի տանիքը ընդհանուր 803 քմ մակերեսով: Մարզադպրոց հաճախող տարբեր տարիքային խմբերի ( 9 խումբ՝ 108 երեխա) երեխաների համար տանիքի վերանորոգման արդյունքում վոլեյբոլի և բասկետբոլի մարզումները կանցկացվեն հարմարավետ պայմաններում՝ խուսափելով մարզադահլիճի առաստաղից թափվող անձրևաջրերից:Կվերանորոգվի <<Անուշավանի Սուրեն Սոսյանի անվան արվեստի և սպորտդպրոցի>> ՀՈԱԿ-ի շենքի մարզադահլիճը ընդհանուր 230 քմ մակերեսով: Վերանորոգման արդյունքում կստեղծվի տարբեր տարիքային 4 խումբ՝ նախատեսված 120 երեխայի համար:Կստեղծվեն հարմարավետ պայմաններ պարարվեստի, գեղարվեստական մարմնամարզության, ֆուտբոլի և բասկետբոլի պարապմունքներ անցկացնելու համար: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներԱրթիկ համայնքի 4 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների շենքերի վերանորոգման արդյունքում՝* Կվերանորոգվի 1163 քմ տանիք (Արթիկ մարզադպրոց և Գեղարվեստի դպրոց)
* ՀՈԱԿ-ների շենքերում կիրականացվեն ՝ հարդարման, դռների և պատուհանների փոխարինման, տանիքների, սանհանգույցների, ջեռուցման/հովացման, օդափոխության և օդորակման աշխատանքներ ընդհանուր 1294 քմ(Գեղարվեստի դպրոց, Միսաք Մանուշյանի անվան գեղագիտական դաստիարակության կենտրոն, Անուշավանի Սուրեն Սոյսանի անվան արվեստի և սպորտդպրոց):
* ՀՈԱԿ-ների շենքերի վերանորոգման արդյունքում կունենանք ընդհանուր 45 խումբ՝ նախատեսված 600 երեխաների համար:

Երեխաների համար կստեղծվեն տարբեր խմբակներ հաճախելու հնարավորություններ : | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ Ծրագրի իրականացման արդյունքում * Կվերանորոգվի Արթիկ համայնքի <<Արթիկի գեղարվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի երկհարկանի շենքը և շենքի տանիքը, ջեռուցման համակարգ կանցկացվի <<Միսաք Մանուշյանի անվան գեղագիտական դաստիրակության կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ում, ամբողջովին կվերանորոգվի <<Արթիկի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ի շենքի տանիքը և Անուշավանի <<Սուրեն Սոյսանի անվան արվեստի և սպորտդպրոց>>ՀՈԱԿ-ի դահլիճը և միջանցքը:
* Հնարավորություն կստեղծվի նոր երեխաներ ընդգրկել 4 ՀՈԱԿ-ների դասապրոցեսներին:
 | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 67925,0 ՀՀ դրամ
* Ընդհանուր բյուջե՝123,500,0 ՀՀ դրամ
* Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5
 |
| **Ծրագիր5. Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի կարիքների համար աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում** |
| Ծրագրերի նպատակը2025 թվականին նախատեսվում է Արթիկ համայնքի կոմունալ ծառայությունների որակի բարելավման համար ձեռք բերել երկու աղբատար մեքենաներ և 200հատ փակ կափարիչներով աղբամաններ:Ներկա պահին Արթիկ բնակավայրում կա մեկ աղբատար մեքենա, որը չի կարող լիովին կազմակերպել քաղաքի աղբահանությունը, քանի որ բաց թափքով բեռնատար է: Աղբը աղբավայր տեղափոխելիս բեռնատարի թափքից թափվում է ճանապարհներին և առաջացնում հակասանիտարական վիճակ: Արթիկ բնակավայրի տարածքում տեղադրված են թվով 200 աղբամաններ, որտեղ օրեկան կուտակվում է մոտավորապես 40տ մոտ 30խմ աղբ: Քանի որ գոյություն ունեցող մեքենայի բեռնատարողությունը մոտավորապես 4 խմ է, ուստի ֆիզիկապես հնարավոր չէ 30խմ աղբը 1 օրվա ընթացքում տեղափոխել աղբավայր: Բացի դրանից աղբամանները չունեն կափարիչներ, ֆիզիկապես մաշված և ժամկետանց են, որի պատճառով թափառող շները անընդհատ տարածքում ստեղծում են հակասանիտարական վիճակ՝ աղբամանների մոտ գտնվելով:Նախատեսվում է ձեռք բերել երկու ժամանակակից նոր աղբատար մեքենաներ,որոնք լիովին կբավարարեն Արթիկ բնակավայրում աղբահանության պատշաճ իրականացմանը: Նախատեսվում է նաև ձեռք բերել 200 հատ փակ աղբամաններ, որոնք հարմարեցված կլինեն նոր աղբատար մեքենաների համար և զերծ կպահեն տարատեսակ թափառող շների կողմից կենցաղային աղբի տարածմանը:Կբարելավվի կոմունալ ծառայությունների որակը, չի վտանգվի համայնքի բնակիչների առողջությունը, չի առաջացնի շրջակա միջավայրի աղտոտման խնդիր։ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներԱղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերման արդյունքում՝Նախատեսվում է Արթիկ բնակավայրի կոմունալ ծառայությունների որակի բարելավման համար ձեռք բերել 2 աղբատար մեքենաներ և 200 հատ պլամասե փակ աղբամաններ: * Կբարելավի Արթիկ բնակավայրում կումունալ ծառայություններ մատուցման որակը:
* Պատշաճ կերպով կկազմակերպվի բնակավայրի աղբահանությունը:
* Կխթանի զբոսաշրջության զարգացմանը
* Կկանխարգելվի վտանգավոր նյութեր պարունակող աղբի տարածումը:
* Կնպաստի կենցաղային թափոնների մեջ քիմիական և այլ վտանգավոր նյութերի բնապահպանորեն անվտանգ կառավարմանը:
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար, տեղակալներ <<Արթիկի համայնքային տնտեսության սպասարկում>> ՀՈԱԿ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր |
| **Միջոցառումներ**. 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում «Արթիկի համայնքային տնտեսության սպասարկման տնտեսություն» ՀՈԱԿ -ի միջոցով 2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների սխեմաների, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում  | **Ելքի ցուցանիշներ** •Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - 52000•Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տարածքների հաստատված սխեմաներ և ժամանակացույց - առկա է Աղբահանության ռազմավարական պլան-առկա է•Աղբի տեսակավորում – առկա չէ •Աղբահանությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 24բնակավայր **Մուտքի ցուցանիշներ** •Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 28 •Տեխնիկական միջոցների թիվը – 11•Աղբամանների թիվը - 586 |
| Միջոցառումներ* Ծրագրի իրականացումից կօգտվի Արթիկ բնակավայրի թվով 20078 բնակչություն:
* Կբարելավի Արթիկ բնակավայրում կումունալ ծառայություններ մատուցման որակը:
* Կխթանի զբոսաշրջության զարգացմանը:
* Կկանխարգելվի վտանգավոր նյութեր պարունակող աղբի տարածումը:
 | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 53100,0 ՀՀ դրամ
* Ընդհանուր բյուջե՝ 118000,0 ՀՀ դրամ
* Համայնքապետարանից անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5
 |
| **Ծրագիր 6. Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում** |
| Ծրագրերի նպատակըԾրագրի նպատակն է Արթիկ համայնքի Արթիկ, Հովտաշեն, Անուշավան, Սպանդարյան, Սարատակ, Նահապաետավան, Սարալանջ, Հոռոմ, Փանիկ, Հովտաշեն,Լեռնակերտ, Նոր Կյանք, Վարդաքար, Տուֆաշեն, Պեմզաշեն բնակավայրերում իրականացնել ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում, որը հնարավորություն կտա բնակիչների ազատ տեղաշարժին և տրանսպորտային միջոցների անխափան երթևեկությանը: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներՀամայնքում կկառուցվի 14491 մ/73 163մք. տուֆ քարով ճանապարհ, Շահառու՝ 40953 մարդ: | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, տեխնիկականևֆինանսականռեսուրսների |
| Միջանկյալ արդյունք 1Ծրագրի իրականացումով Արթիկ համայնքի Արթիկ, Հովտաշեն, Անուշավան, Սպանդարյան, Սարատակ, Նահապաետավան, Սարալանջ, Հոռոմ, Փանիկ, Հովտաշեն,Լեռնակերտ, Նոր Կյանք, Վարդաքար, Տուֆաշեն, Պեմզաշեն բնակավայրերում կիրականացվի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում, որը հնարավորություն կտա բնակիչների ազատ տեղաշարժին և տրանսպորտային միջոցների անխափան երթևեկությանը: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) * Համայնքում կկառուցվի 14491 մ/73 163մք տուֆ քարով ճանապարհ, շահառուներ՝ 40953 մարդ։
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
|  |
| Միջոցառումներ  * Բնակավայրի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատում
 | * Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
* Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 3601790,0 ՀՀդրամ
* Ընդհանուր բյուջե՝ 210626,0 ՀՀ դրամ
* Համայնքապետարանի ցանցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը`5
 |
| **Ծրագիր 7. Արթիկ համայնքի Սպանդարյան, Սարալանջ, Գետափ, Լուսակերտ, Գեղանսիտ, Մեղրաշեն բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում** |
| Ծրագրի նպատակԾրագրի նպատակն է Արթիկ համայնքի գյուղատնտեսականա նշանակության հողերի ոռոգման արդյունավետ իրականացում:Նախատեսվում է Արթիկ համայնքի Սպանդարյան, Սարալանջ, Գետափ, Լուսակերտ, Գեղանսիտ, Մեղրաշեն բնակավայրերի բնակավայրերում ոռոգման համակարգերի կառուցում: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներՀամայնքում կկառուցվի 7956 մետր երկրությամբ ոռոգման համակարգ: | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների |
| Միջանկյալ արդյունք 1Ծրագրի իրականացման արդյունքում Արթիկ համայնքի Սպանդարյան, Սարալանջ, Գետափ, Լուսակերտ, Գեղանսիտ, Մեղրաշեն բնակավայրերում 7956 մետր հողային առուները կփոխարինվեն բետոնյա կիսախողովակներով:Արթիկ համայնքի Սպանդարյան, Սարալանջ, Գետափ, Լուսակերտ, Գեղանսիտ, Մեղրաշեն բնակավայրերում կոռոգվի 520 հա գյուղատնտեսականա նշանակության հողեր: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) * Համայնքում կկառուցվի 7956 մետր ոռոգման համակարգեր
* Շահառու տնային տնտեսություններ՝ 1383
* Շահառուներ՝ 6916 մարդ
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ * Բնակավայրերի ջրագծերի ընթացիկ պահպանություն
* Ոռոգման նոր ջրագծերի կառուցում
 | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 48630,0 ՀՀ դրամ
* Ընդհանուր բյուջե՝ 162,100,0 ՀՀ դրամ
* Համայնքապետարանի ցանցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը`5
 |
| **Ծրագիր8. Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Բաղրամյան փողոցի և Գարեգին Նժդեհ փողոցի վերջնամասի մայթեր կառուցում** |
| Ծրագրի նպատակԾրագրի նպատակն է Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Բաղրամյան փողոցի և Գարեգին Նժդեհ փողոցի վերջնամասիճանապարհները դարձնել ավելի բարեկարգ, բնակչության ազատ տեղաշարժի և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ* Բաղրամյան փողոց 615 գծ․մ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ, 800 մ ջրահեռացման համակարգով,
* Գարեգին Նժդեհ փողոց 394 բարեկարգ մայթեր
 | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1Ծրագրի իրականացման արդյունքում Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Բաղրամյան փողոցի և Գարեգին Նժդեհ փողոցի վերջնամասի ճանապարհները դարձնել ավելի բարեկարգ, բնակչության ազատ տեղաշարժի և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) * Արթիկ համայնքիԱրթիկ բնակավայրում կկառուցվի 615 գծ/մ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ,
* 800 գծ/մ ջրահեռացման համակարգով,
* Բաղրամյան փողոց `615 մ բարեկարգ ասֆալտապատ ճանապարհ,Գարեգին Նժդեհ փողոց 394մ բարեկարգ մայթեր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ * Բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատում
* Բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատման պահպանություն
 | * Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)
* Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 143150,0 ՀՀ դրամ
* Ընդհանուր բյուջե՝ 48732,5 ՀՀ դրամ
* Համայնքապետարանի ցանցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5
 |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 9.Արթիկ համայնքի Վարդաքար բնակավայրի վարչական շենքի երկրորդ հարկի միջանցքի և մեկ սենյակի վերանորոգման, Հոռոմ և Հայրենյաց բնակավայրերի մեծահասակների համար նախատեսված խաղասենյակների վերանորոգում** |
| Ծրագրի նպատակԾրագրի նպատակն է Նախատեսվում է բնակավայերերի մեծահասակների համար նախատեսված սենյակները վերանորոգել։ Մասնավորապես Հոռոմ բնակավայրում մեխահասակների համար նախատեսված 28 քմ խաղասենյակի վերանորոգում և փայտից դռների փոխարինում մետաղապլաստե դռներով 3,78 քմ։ Վարդաքար բնակավայրում վարչական շենքի 41 քմ սենյակի և միջանցքի վերանորոգում, դռան փոխարինում 1,60 քմ։ Հայրենյաց բնակավայրոմ մեծահասակների համար նախատսեված 50քմ խաղասենյակի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ* Նախատեսվում է բնակավայերերի մեծահասակների համար նախատեսված սենյակները վերանորոգել,
* Հոռոմ բնակավայրում մեխահասակների համար նախատեսված 28 քմ խաղասենյակի վերանորոգում և փայտից դռների փոխարինում մետաղապլաստե դռներով 3,78 քմ
* Վարդաքար բնակավայրում վարչական շենքի 41 քմ սենյակի և միջանցքի վերանորոգում , դռան փոխարինում 1,60 քմ

Հայրենյաց բնակավայրոմ մեծահասակների համար նախատսեված 50քմ խաղասենյակի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։ | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |
| Միջանկյալ արդյունք 1Ծրագրի իրականացման արդյունքումՆախատեսվում է բնակավայերերի մեծահասակների համար նախատեսված սենյակները վերանորոգել ։ Մասնավորապես Հոռոմ բնակավայրում մեխահասակների համար նախատեսված 28 քմ խաղասենյակի վերանորոգում և փայտից դռների փոխարինում մետաղապլաստե դռներով 3,78 քմ։ Վարդաքար բնակավայրում վարչական շենքի 41 քմ սենյակի և միջանցքի վերանորոգում, դռան փոխարինում 1,60 քմ։ Հայրենյաց բնակավայրոմ մեծահասակների համար նախատսեված 50քմ խաղասենյակի վերանորոգման աշխատանքների | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) * Նախատեսվում է բնակավայերերի մեծահասակների համար նախատեսված սենյակները վերանորոգել,
* Հոռոմ բնակավայրում մեխահասակների համար նախատեսված 28 քմ խաղասենյակի վերանորոգում և փայտից դռների փոխարինում մետաղապլաստե դռներով 3,78 քմ
* Վարդաքար բնակավայրում վարչական շենքի 41 քմ սենյակի և միջանցքի վերանորոգում , դռան փոխարինում 1,60 քմ
* Հայրենյաց բնակավայրոմ մեծահասակների համար նախատսեված 50քմ խաղասենյակի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում ։
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջոցառումներ * Բնակավայերերի մեծահասակների համար նախատեսված սենյակների վերանորոգում
 | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) * Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ 11 413,2 ՀՀ դրամ
* Համայնքապետարանի ցանցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 5
 |
| **Ոլորտ 11. Կրթություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել և ընդլայնել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիրակության ծառայությունների մատուցումը |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերում ապահովել նախադպրոցական բարձրորակ ծառայություններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, 85 %
* Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 45 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրի վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 1059
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 42
* ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 355
* Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ դրական
* Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում՝5 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝676034.0 հազար դրամ
* Մանկապարտեզների խմբերի թիվը`45
* Մանկապարտեզի գույքի վիճակը՝ բավարար
* Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին՝ այո
 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Միջանկյալ արդյունք 2**Նոր Կյանքբնակավայրում ստեղծել նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * ՆՈՒՀ-ի հզորությունը՝ 100
* Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 4
* Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ դրական
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Նոր Կյանք բնակավայրում նոր ՆՈՒՀ-ի հիմնում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը`4
 |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակավայրում ապահովել արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից՝80%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ 30%
* Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին՝ 35%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակավայրերում ապահովվել է արտադպրոցական դաստիարակություն մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Երաժշտական,նկարչական պարի և այլ արտադպրոցական հաստատություններ հաճախող սաների քանակը՝1586
* Արտադպրոցական հիմնարկներում աշխատող աշխատակիցների քանակը՝ 265
* արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 252 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Բնակավայրում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 331035,0հազար դրամ
 |
| **Ոլորտ 12. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը մշակութի և երիտասարդության հետ տարվող որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին՝ 77%
* Գրադարանից օգտվողների թվի տարեկան աճը նախորդ տարվա համեմատ՝18%
 |
| **Ոլորտային նպատակ**<<Արթիկի երիտասարդների տուն>>բաց երիտասարդական կենտրոնի նպատակն է* բարձրացնել Արթիկ համայնքում երիտասարդների քաղաքացիական ակտիվությունն ու բարեկեցությունը՝ պրոֆեսիոնալ երիտասարդական աշխատանքի իրականացման և հասանելի երիտասարդական ծառայությունների տրամադրման միջոցով
 | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**Կենտրոնը 13-18 տարեկան պատանիների և երիտասարդների համար կրթվելու, * նոր հմտություններ զարգացնելու,
* Ապագա մասնագիտական ուղղվածության կողմնորոշում
* ինքնաարտահայտվելու,
* ազատ ժամանակը կազմակերպելու
* հասակակիցների հետ շփվելու ապահով տարածք

ինչպես նաև նպաստող միջավայր՝ * սոցիալականացմանը
* համայնքներում դրական փոփոխությունների իրականացմանը:
* ծառայություններ են մատուցում տարեկան 120-200 երիտասարդի։
 |
| **Ծրագրի նպատակ**Արթիկ համայնքում ապահովել երիտասարդների զբաղվածությանը  երիտասարդների կյանքի որակի բարելավմանը, նրանց քաղաքացիական ակտիվության բարձրացմանն ու համայնքային կյանքին ներգրավմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող երիտասարդությանն ուղղված ծառայությունից՝80%
* Մատուցվող ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ 52 %
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, <<Երիտադարդական նախաձեռնությունների կենտրոն>> ՀԿ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բնակավայրերում ապահովվել երտասարդությանն ուղղվածծառայություններ մատուցող հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * <<Արթիկի երիտասարդների տուն>>հաճախող երեխաների թիվը՝140
* աշխատող աշխատակիցների քանակը՝ 4
* ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** Համայնքի 12-18 տարեկան երիտասարդների ոչ ֆորմալ կրթության ապահովում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Տարեկան՝ 8 000 000 ՀՀ դրամ
 |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներով՝ 30%
* Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համապատասխան տարիքի երեխաների թվի կազմում՝22%
* Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին՝77%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից՝ 76%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ակտիվացել է համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը՝60
* Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը՝10
* Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և խաղահրապարակներ՝35%
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացված ծրագրերի և միջոցառումների թիվը՝ 5
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 158437.0 հազար դրամ
* Տարվա ընթացքում կազմակերպվող մշակութային և մարզական միջոցառումների թիվը՝ 10-ից ավել,ըստ տարեկան ծրագրի
* Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների թիվը՝ 2
 |
| **Ծրագիր 2. Բնակավայրերում գրադարանների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակավայրերում ապահովել գրադարանային ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտվող բնակիչների թվի տեսակարարկշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ՝35%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող գրադրանային ծառայություններից՝ 70%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Բանդիավան, Ջրաձորբնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Ապահովվել է բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող գրադարանային ծառայությունների մատչելիությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Գրքային ֆոնդի ծավալը՝216071կտոր գիրք
* Գրադարաններից օգտվողների թիվը՝6313
* Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում՝ 252 օր
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** * Բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
* Արթիկ բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
* Բոլոր բնակավայրում գրադարանի գործունեության ապահովում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 46735.0 հազար դրամ
* Գրքային ֆոնդի ծավալը՝ 216071կտոր գիրք
* Գրադարանների թիվը`16
 |
| **Ոլորտ 13.Առողջապահություն** |
| 2025 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 14. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ոլորտային նպատակ**Համայնքում սպորտի զարգացման համար ստեղծել նախադրյալներ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Համայնքի ապահովվածությունը մարզադաշտերով և մարզադպրոցներով, 15%
* Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, 72%
 |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում մարզադպրոցների գործունեության ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել բնակավայրերի մարզադպրոցների գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի 6-18 տարեկան երեխաներին ապահովել պայմաններ՝ զբաղվելու ֆիզիկական կուլտուրայով
* Հնարավորություն ստեղծել համայնքաբնակ պատանիներին և երիտասարդներին վարել առողջ ապրելակերպ
* Ակտիվ ժամանցի կազմակերպում
* Սիրողական մակարդակով տարբեր մարզաձևերով զբաղվելու հնարավորություն՝ որակավորված մասնագետների հսկողությամբ
* Համայնքի երիտասարդների տալ հնարավուրություն կազմակերպելու մարզական հետաքրքիր ժամանցային միջոցառումներ և մրցաշարեր
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Բոլոր բնակավայրի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Տարվա ընթացքում հանրապետական և միջազգային մրցաշարերին համայնքից մասնակցած մարզիկների թիվը՝ 250
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ բավարար
* Մարզադպրոցների կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում՝ 6 օր
* Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից՝72%
* Մարզադպրոց հաճախող երեղաների թիվը` 410
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի բնակավայրում մարզադպրոցի գործունեության ապահովում։
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 101361.0 հազար դրամ
* Համայնքում մարզական գույքի միավորների թիվը՝80
* Համայնքում մարզական սարքավորումների թիվը՝ 50
* Մարզադպրոցի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ վատ
* Մատուցվող մարզական ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին՝ մասամբ
 |
| **Ծրագիր 2. Արթիկի Յու. Գագարինի անվան զբոսայգու, Նուր Կյանքի և Պեմզաշենի այգու բարեկարգում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել բնակավայրերի այգիների գրավչությունը և բնականոն գործունեությունըԲնակավայրերում ժամանցի և հանգստի պատշաճ կազմակերպում՝ համապատասխան կահավորանքով  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Համայնքի բնակիչների համար ապահովել պայմաններ՝ իրենց հանգիստը կազմակերպելու բացօթյա կանաչ միջավայրում
* Հնարավորություն ստեղծել համայնքաբնակներին վարել առողջ ապրելակերպ
* Ակտիվ ժամանցի կազմակերպում
* Համայնքի երիտասարդների տալ հնարավուրություն կազմակերպելու հետաքրքիր ժամանցային միջոցառումներ
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,Բոլոր բնակավայրի վարչական ղեկավարներ, Կանայք հանուն զարգացման ՀԿ, ՋիԱյԶեթ –ի Հայաստանյան գրասենյակ, բնակավայրերի ակտիվ խմբեր | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը1. Ավելացնել կանաչապատ տարածների գրավչությունը
 | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Այգիների և զբոսայգիների թիվը` 8
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակությանկազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Համայնքի բնակավայրում այգիների գործունեության ապահովում։
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 4 000,0 հազար դրամ
* Ընդհանուր ներդրվող գումար՝ 40 500,0
* Համայնքում զբոսայգիների թիվը՝ 7
* Բարեկարգվող զբոսայգիների թիվը՝ 3
 |
| **Ծրագիր3. Համայնքի մարզադպրոցի ընթացիկ վերանորոգում և գույքի ձեռք բերում** |
| **Ծրագրի նպատակ**6-18 տարեկան երեխաների համար ստեղծել բավարար պայմաններ՝ մարզադպրոցների ծառայություններից օգտվելու համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Ստեղծվել են բավարար պայմաններ
* կա անհրաժեշտ մարզական գույք՝ մարզվելու համար
* Մեծացել է մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչների համար
* Աշխուժացել է համայնքի մարզական կյանքը
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքում ավելացնել առողջ ապրելակերպի հետևորդների թիվը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Ձեռքբերված մարզական գույքի միավորների թիվը՝30
* Մարզադպրոց հաճախող բնակիչների թվի ավելացում՝ 33% -ով
* Նոր խմբի բացում
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Վերանորոգման աշխատանքներին և գույքի ձեռք բերման համար ֆինանսական ներդրման նախատեսում
* Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպման համար աշխատուժի և նյութերի տրամադրում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 3000.0հազար դրամ
* Աշխատուժի տրամադրում
* Գրասենյակային գույքի տրամադրում
 |
| **Ծրագիր3. Արթիկ, Վարդաքար և Տուֆաշեն բնակավայրերում խաղահրապարակների կառուցում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակավայրերում երեխաների համար ստեղծել բավարար պայմաններ՝ ժամանցի և հանգստի կազմակերպումը պատշաճ կահավորված խաղահրապարակներում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Բնակավայրերում բնակչության հարմարավետության բարձրացում,
* մատչելիությունը համայնքի բնակիչների համար
* Աշխուժացել համայնքում ակտիվ ժամանցը և հանգիստը
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, Կանայք հանուն զարգացման ՀԿ, բնակավայրերի ակտիվ խումբ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Համայնքի անդամների մասնակցությունը համայնքային խնդիրների լուծմանը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Կառուցվող խաղահրապարակների թիվը5
* Խաղահրապարակներ հաճախող շահառուների թվի ավելացում՝ 15% -ով
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Վերանորոգման աշխատանքներին և գույքի ձեռք բերման համար ֆինանսական ներդրման նախատեսում
* Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպման համար աշխատուժի և նյութերի տրամադրում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 40597,0հազար դրամ
* Աշխատուժի տրամադրում
 |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը, | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալական ծրագրի առկայությունը՝ այո
* Սոցիալական ծրագրի շահառու ընտանիքների թիվը՝ 550:
 |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ*** Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝3,5%
 | Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար- դեկտեմ­բեր | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը։ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`549
* Կենցաղային խնամքի ծառայություններից օգտվող միայնակ ծերերի թիվը՝ 53
* Կենցաղային խնամքի ծառայություններ մատուցող կամավորականների թիվը` 15 կամավոր:
 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ /<<Կարմիր խաչ>> ԲՀԿ, <<Առաքելություն Հայաստան>> ԲՀԿ  | Համապատաս­խան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջոցառումներ** * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին
* Միայնակ ծերերին կենցաղային խնամքի ապահովում
* Կամավորականների հավաքագրում
* Միայնակ ծերերի և անապահով ընտանիքների ցուցակագրում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 18000.0 հազար դրամ
* Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,
* Սոցիալական աշխատողի առկայություն,
* Կենցաղային խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերով ապահովվածություն, անհրաժեշտ սարքավորումների սարքին վիճակի պահում:
 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |

3.Համայնքի գույքի կառավարման 2025 թվականի ծրագիրը

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Գույքի անվանումը | Տարածքը/ մակերեսը/ քանակը (մ2/ հատ) | Հասցեն | Վիճակի գնահատականը | Գույքի կառավարման գործառույթը | Այլ բնութագրիչներ |
| 1. | Համյանքապետարանի շենք | 415 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 2. | Համայնքապետարանի հարավային մասնաշենք | 207 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3. | Սասունցի Դավիթ 21 շենքի կիսանկուղ | 615 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 4. | Լմբատ թաղ.թիվ 21-24 բնակելի շենքեր | 430 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 5. | Լմբատ 2 թաղամասի բնակելի շենք 031 | 202 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 6. | Լմբատ 2 թաղամասի բնակելի շենք 032 | 202 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 7. | Լմբատ 1 թաղամասի թիվ 37 շենք | 202 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 8. | Տոնականյան 28 շենքի կիսանկուղ | 851 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 9. | Թիվ 1 հատուկ դպրոցի բնակելի շենք | 541 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 10. | Արտադպրոցական կենտրոնի շենք | 393 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 11. | Մշակույթի կենտրոնի շենք | 979 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 12. | Երաժշտական դպրոցի շենք | 427 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 13. | Գեղարվեստի դպրոցի շենք | 343 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 14. | Արթիկի քաղաքային մարզադպրոց | 832 ք.մ | ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 15. | Արթիկի քաղաքային մարզահամալիր | 1165 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 16. | Թիվ 1 նախակրթարանի շենք | 802 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 17. | ԹԻվ 2 նախակրթարանի շենք | 697 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 18. | Թրվ 3 նախակրթարանի շենք | 981 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 19. | Թիվ 4 նախակրթարանի շենք | 1081 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 20 | Մարզադաշտ | 19515 ք.մ | ք.Արթիկ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 21. | Խաղահրապարակ /մինի ֆուտբոլի դաշտ/ | 968 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 22. | Վ. Սամուելյանի անվ. մշակույթի տան շենք | 446 ք.մ | ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 23 | Սարատակի մշակույթի տան շենք | 796 ք.մ | գ. Սարատակ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 24 | Սարատակի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք | 556 ք.մ | գ. Սարատակ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 25 | Փանիկի մանկապարտեզի շենք | 924 ք.մ | գ.Փանիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 26 | Փանիկի արվեստի դպրոցի շենք | 155 ք.մ | գ.Փանիկ |  բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 27 | Փանիկի վարչական կենտրոնի շենք | 324 ք.մ | գ.Փանիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 28 | Փանիկի պարարտանյութի պահեստ | 120 ք.մ | գ.Փանիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 29 | Փանիկի հացահատիկի պահեստ | 120 ք.մ | գ.Փանիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 30 | Աուշավանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք | 2911 ք.մ | գ.Անուշավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 31. | Անուշավանի արվեստի դպրոցի շենք | 200 ք.մ | գ.Անուշավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 32 | Անուշավանի մշակույթի տան շենք | 1367 ք.մ | գ.Անուշավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 33 | Անուշավանի վաչական կենտրոնի շենք | 400 ք.մ | գ.Անուշավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 34 | Արևշատի մշակույթի տան շենք | 1011 ք.մ | գ.Արևշատ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 35 | Գեղանիստի մանկապարտեզի շենք | 544 ք.մ | գ.Գեղանիստ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 36 | Գեղանիստի վարչական կենտրոնի շենք | 174 ք.մ | գ.Գեղանիստ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 37 | Գեղանիստի մշակույթի տան շենք | 376 ք.մ | գ.Գեղանիստ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 38 | Հայրենյացի նախակրթարանի շենք | 50 ք.մ | գ.Հայրենյաց | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 39 | Հայրենյացի գյուղական ակումբի շենք | 796 ք.մ | գ.Հայրենյաց | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 40 | Հայրենյացի վարչական կենտրոնի 2 շենք | 450 ք.մ | գ.Հայրենյաց | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 41 | Լեռնակերտ բնակավայրի մանկապարտեզ | 270քմ | Գ. Լեռնակերտ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 42 | Լուսակերտի մշակույթի տան շենք | 256 ք.մ | գ.Լուսակերտ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 43. | Լուսակերտի վարչական կենտրոնի շենք | 121 ք.մ | գ.Լուսակերտ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 44 | Լուսակերտի ԲՄԿ-ի շենք | 72 ք.մ | գ.Լուսակերտ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 45 | Հառիճի վարչական կենտրոնի շենք | 210 ք.մ | գ.Հառիճ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 46 | Հառիճի մշակույթի տան շենք | 732 ք.մ | գ.Հառիճ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 47 | Հառիճի մանկապարտեզի շենք | 455 ք.մ | գ.Հառիճ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 48 | Սպանդարյանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության | 654 ք.մ | գ.Սպանդարյան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 49 | Սպանդարյանի մշակույթի տան շենք | 336 ք.մ | գ.Սպանդարյան | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 50 | ՓոքրՄանթաշիարվեստիդպրոցիշենք | 220 ք.մ | գ.Փոքր Մանթաշ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 51 | ՓոքրՄանթաշինախադպրոցականուսումնականկենտրոնիշենք | 630 ք.մ | գ.Փոքր Մանթաշ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 52 | Վարդաքարի մշակույթի տան շենք | 544 ք.մ | գ.Վարդաքար | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 53 | Վարդաքարի մանկապարտեզի շենք | 256 ք.մ | գ.Վարդաքար | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 54 | Վարդաքարի վարչական կենտրոնի շենք | 544 ք.մ | գ.Վարդաքար | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 55 | ՆորԿյանքիարվեստիդպրոցիշենք | 209 ք.մ | գ. Նոր Կյանք | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 56 | Նոր Կյանքի մանկապարտեզ | 320քմ | գ. Նոր Կյանք | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 57 | ՆորԿյանքիմշակույթիտանշենք | 50 ք.մ | գ. Նոր Կյանք | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 58 | ՆորԿյանքիվարչականկենտրոնիշենք | 400 ք.մ | գ. Նոր Կյանք | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 59 | Պեմզաշենի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության | 381ք.մ | գ.Պեմզաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 60 | Պեմզաշենի արվեստի դպրոցի շենք | 126ք.մ | գ.Պեմզաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 61 | Պեմզաշենի վարչական կենտրոնի շենք | 303ք.մ | գ.Պեմզաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 62 | Գետափի մշակույթի տան շենք |  | գ.Գետափ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 63 | Հայկասարի վարչական կենտրոնի շենք | 450 ք.մ | գ.Հայկասար | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 64 | Հոռոմի մշակույթի տան շենք | 780 ք.մ | գ.Հոռոմ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 65 | Հոռոմի վարչական կենտրոնի շենք | 213 ք.մ | գ.Հոռոմ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 66 | Հոռոմի մարզադաշտ | 7400 ք.մ | գ.Հոռոմ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 67 | Հոռոմ Սառնարան | 200 քմ | գ.Հոռոմ | գերազանց | վարձակալություն |  |
| 68 | Մեծ Մանթաշի մանկապարտեզի շենք | 340 ք.մ | գ.Մեծ Մանթաշ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 69 | ՄեծՄանթաշիվարչականկենտրոնիշենք | 500 ք.մ | գ.Մեծ Մանթաշ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 70 | Տուֆաշենի վարչական կենտրոնի շենք | 300 ք.մ | գ.Տուֆաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 71 | Տուֆաշենի մշակույթի տան շենք | 2800 ք.մ | գ.Տուֆաշեն | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 72 | Լեռնակերտի վարչական կենտրոնի շենք | 400 ք.մ | գ.Լեռնակերտ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 73 | Լեռնակերտի մշակույթի տան շենք | 500 ք.մ | գ.Լեռնակերտ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 74. | Նահապետավանի վարչական կենտրոնի շենք | 261 ք.մ | գ.Նահապետավան | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 75 | Նահապետավանի հովվի տան շենք | 270 ք.մ | գ.Նահապետավան | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 76 | Հովտաշենի վարչական կենտրոնի շենք | 280 ք.մ | գ.Հովտաշեն | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 77 | Սարալանջի մշակույթի տան շենք | 850 ք.մ | գ.Սարալանջ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 78 | Սարալանջի ուսուցչի տան շենք | 700 ք.մ | գ.Սարալանջ | վատ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 79 | Մեղրաշեն վարչական կենտրոնի շենք | 635 ք.մ | գ.Մեղրաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 80 | Մեղրաշենի մշակույթի տան շեն | 655 ք.մ | գ.Մեղրաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 81 | Մեղրաշենի նավթամթերքների պահեստ | 2282 ք.մ | գ.Մեղրաշեն | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 81 | Մեղարշենի մանկապարտեզի շենք | 2890 ք.մ | գ.Մեղրաշեն | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 82 | Մեղրաշենի հանդիսությունների սրահ | 350քմ | գ.Մեղրաշեն | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 83. | Սպորտդպրոց | 1030ք.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 84. | Մարզադահլիճ | 288ք.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 85. | Մշակույթի տուն | 3030ք.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 86. | Կենտրոնական գրադարան | 620ք.մ | Ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 87 | Արթիկի համայնքապետարանի շենք | 1530ք.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 88 | Գերեզմանատուն N1 | 3.48ք.մ | Ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 89 | Գերեզմանատուն N2 | 2.0ք.մ | Ք.Արթիկ | բավարար | Համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
| 90 | ԳերեզմանատունN3 | 4.66ք.մ | Ք. Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 91 | Գերեզմանատան բետոնե դեկորատիվ ցանկապատ | 576գ.մ | Ք. Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմիցօգտագործման |  |
| 92 | Գերեզմանատան մետաղական ցանկապատ | 1530գ.մ | Ք.Արթիկ | բավ. | Համայնքի կողմիցօգտագործման |  |
| 93 | Գերեզմանատան քարե ցանկապատ | 156գ.մ | Ք.Արթիկ | բավ. | Համայնքի կողմիցօգտագործման |  |
| 94 | Մետաղական հենասյուն | 426գ.մ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմիցօգտագործման |  |
| 95 | Լուսատու | 1314 հատ | Ք.Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 96 | ԼԷԴ լամպ | 608 հատ | Ք.Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 97 | Renault Koleos 2024 թ | 1 | Ք.Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 98 | Մոփեդ եռանիվ կցորդիչով | 1 | Ք.Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 99 | Մինի ամբարձիչ | 2 | Ք.Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 100 | Բազմագունկցիոնալ էքսկավատոր | 1 | Ք.Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 101 | ՈՒԱԶ մակնիշի կիսաբեռնատար մեքենա | 1 | Ք.Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 102 | Բեռնատար (բեռնաուղեւորատարկամհատուկ) ավտոմեքենա., KAMAZ KO-806 | 1 | Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 103 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, VAZ 21063,  | 1 | Արթիկ | բավարար | Օտարման ենթակա |  |
| 104 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 LIMITED,  | 1 | Արթիկ | լավ | Օտարման ենթակա |  |
| 105 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, VOLKSWAGEN GOLF 2.0 I | 1 | Արթիկ | բավարար | Օտարման ենթակա |  |
| 106 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա,KIA SORENTO 3.8 | 1 | Արթիկ | վատ | Օտարման ենթակա |  |
| 107 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, GAZ 311000 | 1 | Արթիկ | վատ | Օտարման ենթակա |  |
| 108 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա,CHEVROLET NIVA 21230 | 1 | Արթիկ | Լավ | Օտարման ենթակա |  |
| 109 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա,VAZ 21214-126 | 1 | Արթիկ | բավարար | Օտարման ենթակա |  |
| 110 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա,VAZ 21214-130-20 | 1 | Արթիկ | բավարար | Օտարման ենթակա |  |
| 111 | 10 և ավելի նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենաMERCEDES-BENZ SPRINTER 412 D | 1 | Արթիկ | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 112 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա,TOYOTA CAMRY 2.4 | 1 | Արթիկ | Լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 113 | Մինչև 10 նստատեղ ունեցող մարդատար ավտոմեքենա, KIA SORENTO 3.8 | 1 | Արթիկ | Լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 114 | Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմեքենա HYUNDAI HD65 | 1 | Արթիկ | լավ | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 115 | Բեռնատար (բեռնաուղեւորատարկամհատուկ) ավտոմեքենաRENAULT MIDLUM 220 DCI | 1 | Արթիկ | գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 116 | Բեռնատար (բեռնաուղևորատար) ավտոմեքենա KAMAZ 53605-48 (A5) | 2 | Արթիկ | Գերազանց | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |

**4.ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի**

**լիազորությունների ոլորտների**

Աղյուսակ7․ՏԱՊ-իֆինանսավորմանպլանը՝ըստհամայնքիղեկավարիլիազորություններիոլորտների

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ծրագրիանվանումը | Ծրագրիարժեքը(հազ.դրամ) | Ծրագրիֆինանսավորմանաղբյուրները |
| Համայնքիբյուջե | Պետականբյուջե | Դոնորկազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀՄՀհամագործակցություն | Այլաղբյուրներ |
| Ոլորտ1.Ընդհանուր |
| 1. | Համայնքապետարանիաշխատակազմի պահպանում,համայնքայինծառայություններիարդյունավետ, թափանցիկկառավարում,ենթակառուցվածքներիգործունեությանպահպանում | 598900.0 | 598900.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | 598900.0 | 598900.0 | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| Ոլորտ2.Պաշտպանությանկազմակերպում |
| 1. | Ռազմական պաշտպանություն | 4000.0 | 4000.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |
| 1. | Հեղեղատարներիմաքրում | 15000.0 | 15000.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | **15000.0** | **15000.0** |  |  |  |  |
| Ոլորտ4. Տնտեսական հարաբերություններ |
| 1. | Ոռոգում | 217275,6 | 56161,0 | 161114,6 | - | - | - |
| 2. | Ճանապարհային տրանսպորտ | 744940,0 | 289359,0 | 455581,0 | - | - | - |
| 3, | Տնտեսականհարաբերություններ/այլդասերինչպատկանող/ | -3000.0 | -3000.0 |  |  | - | - |
| **Ընդամենը** | **959215,6** | **342520.0** | **616695.6** |  | **-** | **-** |
| Ոլորտ5.Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |
| 1. | Աղբահանում | 65000.0 | 65000.0 | - | - | - | - |
| 2. | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն /այլ դասերին չպատկանող/ | 274000.0 | 274000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **339000.0** | **339000.0** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն |
| 1. | Ջրամատակարարում | 102200.0 | 31360.0 | 70840.0 | - | - | - |
| 2.  | Փողոցների լուսավորում | 72200.0 | 72200.0 | 0.0 |  |  |  |
| 3. | Բազմաբնակարան շենքերի կտուրների վերանորոգում | 188134.0 | 84660.3 | 103473.7 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **362534.0** | **188220.3** | **174313.7** |  |  |  |
| Ոլորտ11.Մշակութային ծառայությւոններ  |
| 1 | Մշակութային ծառայությունների մատուցում | 158437.0 | 158437.0 | 0.0 |  |  |  |
| Ոլորտ 12.Կրթություն |
| 1. | Նախադպրոցականկրթությանկազմակերպում | 676034.0 | 676034.0 | - | - | - | - |
| 2 | Արտադպրոցականկրթությանկազմակերպում | 331035.0 | 331035.0 |  |  |  |  |
| 3. | Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) | 6630.0 | 6630.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **1172136.0** | **1172136.0** |  |  |  |  |
| Ոլորտ13.Սոցիալական պաշտպանություն | 18000.0 | 18000.0 |  |  |  |  |

5.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատմանպլանը

Աղյուսակ8․Համայնքի 2025թ.ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

|  |
| --- |
| **Ոլորտ1.Ընդհանուր** |
| Ծ Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումԲնակավայրերը՝ բոլորը |
| Արդյունքայինցուցանիշները | 2025թ.,1-ին կիսամյակ /տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանիաշխատակազմի աշխատողների թիվը | 156 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստգույքագրմանցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստգույքագրմանցուցակի |  |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի ևվճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 5 |  |  |  |
| Հողի հարկի, գույքահարկի, | 2 |  |  |  |
|  | Տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ | 5 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկաՀամակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը | 195 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցությանհամակարգերի թիվը | 3 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցայինկայք | առկաէ |  |  | Artik.am |
| Աշխատակազմի տեխնիկականՍպասարկման անձնակազմի աշխատակիցների թիվը | 4 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Աշխատակազմի կառուցվածքի, կանոնադրության, աշխատակարգերի և առկա կառավարման բարելավվածՀամակարգերի առկայությունը | Առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 95 |  |  |  |
| Աշխատակազմում առկատեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործմանմակարդակը,% | 93 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկանաճ,%-ով | 10,8 |  |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից հարուցված գանձման վարույթների թիվը | 401 |  |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում,%-ով | 5 |  |  |  |
| Փոխադրամիջոցների գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում,%-ով | 2 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփականեկամուտների գծով առկա ապառքների հավաքագրում, % | 5 |  |  |  |
| Համայնքապետարանում բնակիչների սպասարկման «մեկպատուհան» սկզբունքի կիրառումը | Կիրառվում է |  |  |  |
| Սպասարկման կենտրոն դիմած այցելուների թիվը | 26500 |  |  |  |
|  | ՀԿՏՀ-ում օգտագործվող ծրագրերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվողhեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Մասնագիտականվերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը | 20 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանի բարձրացում(հարցումների հիման վրա),%-ով | 5 |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | ՀամայնքապետարանիԱշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 252 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջինժամանակը,օր | 5-30 |  |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի,ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը՝-համայնքի ղեկավարի կողմից՝-ավագանու կողմից՝ | Յուրաքանչյուր հինգշա բթրԱմիսը 2-3անգամ |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, աճել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայություններիմատչելիությունը և որակը,%-ով | 5 |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուրՄուտքերի կազմում,% | 22․6 |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 2029606.0 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ոլորտ2.Պաշտպանության կազմակերպում |  |
| Ծրագիր1**.**Պաշտպանության կազմակերպում |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2025թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացմանհարցերով զբաղվողաշխատակազմիաշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Ռազմահայրենասիրականմիջոցառումներ | 3 |  |  |  |
| Աջակցություն ստացած զոհվածների ընտանիքներ թիվ | 145 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը | Շատ լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացմանժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աջակցությու սատացած ընտանիքներ | 145 |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 4000.0 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն |  |
| Ծրագիր 1. Տարերային աղետներից, սելավներից, գարնանային հեղեղումներից |  |
| Արդյունքայինցուցանիշները | 2025թ.,1-ինկիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմիաշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Կանխարգելիչմիջոցառումներ | 3 |  |  |  |
| Սելավատարերի առկայությունը | 20 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը | Շատ լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացմանժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Մաքրված սելավատարեր | 21 |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 15000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 4.Գյուղատնտեսություն |
| Ոռոգման համակարգերի անցկացում **Սպանդարյան, Սարալանջ, Գետափ, Լուսակերտ, Գեղանիստ, Մեղրաշեն, Անուշավան , Վարդաքար բնակավայրերում** |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2025թ.,1-ինկիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Հմայնքապետարանիաշխատակազմ | 6 |  |  |  |
| Նախագիծ նախահաշիվների թիվը | 60 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Շահառու բնակավայրերի թիվը | 8 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացմանժամկետը,տարի | 1.5 |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝Համայնքի բյուջեի միջոցներ, ՀՀ կառավարության ֆինանսական միջոցներ | 162100,0 |  |  |  |
| **Ոլորտ.Տրանսպորտ** |
| Ծրագիր 1. Ներքաղաքային ուղևորափոխադրող միջոցների ներդրում |
| Արդյունքայինցուցանիշները | 2025թ.,1-ին կիսամյակ /տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմիաշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | Առկա չէ |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Ներդրվող նոր մեքենաների թիվը նշաններ | 2 |  |  |  |
| Առկա երթուղայինների թիվը | 0 |  |  |  |
| Շահառու տրանսպորտային միջոցներ | 25000 |  |  |  |
| Շահառու՝ մարդ | 40 000 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բարեկարգ և անցանելիներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռնընդհանուրի կազմում,% | 65 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարելավվել է բնակչությանան վտանգության մակարդակը՝ 1-10Բալանոց սանդղակով | 10-շատլավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Դոնոր կազմակերպության միջոցներ, համայնք | 24 750,0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| Ծրագիր1.Համայնքում կոմունալ ծառայությունների բարելավում, Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի կարիքների համար աղբատար մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2025թ.,1-ին կիսամյակ/ տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանիաշխատակիցներ,վարչականղեկավարներ<<Արթիկի համայնքայինտն տեսության սպասարկում>> ՀՈԱԿ-իաշխատակիցներ | 35 |  |  |  |
| Ներկայացված ծրագրայինառաջարկ | Ծրագրայինառաջարկիառկայություն |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Ձեռք բերվող տեխնիկաներիթրվը | 2 |  |  |  |
|  | Աղբամանների թիվը | 586 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների կարծիքը կոմունալծառայություններիբարելավումից | լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայությանմատուցմանհաճախականությունը շաբաթվակտրվածքով Արթիկքաղաքում | 6 |  |  |  |
| Աղբահանության ծառայությանմատուցմանհաճախականությունը շաբաթվակտրվածքով տարբերբնակավայրերում | 1 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Ապահովվել է համայնքիբնակչությանըկոմունալծառայությունների մատուցումը համայնքիբոլորբնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Ձեռք բերվող աղբարկղերի թիվը/ փակվող կափարիչներով | 200 |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեիմիջոցներ | 41300.0 |  |  |  |
|  | ֆինանսավորման աղբյուրը՝պետական բյուջեի միջոցներ | 76700.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ9.Քաղաքաշինություն |
| **Ծրագիր1.Արթիկ համայնքի Արթիկ քաղաքի թվով 25 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում՝**Անկախության 15 հասցեում՝ 414 քմ, Սասունցի Դավիթ 19 հասցեում՝ 236 քմ, Տոնականյան 3 հասցեում՝ 332 քմ, Շինարարների 5 հասցեում՝ 930 քմ, Լմբատ 1 շենք 44 հասցեում՝ 196 քմ, Լմբատ 1 շենք 24 հասցեում՝ 228 քմ, Լմբատ 1 շենք 7 հասցեւմ՝ 194 քմ, Լմբատ 1 շենք 11 հասցեւմ՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 12 հասցեւմ՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 14 հասցեւմ՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 10 հասցեւմ՝ 234 քմ, Լմբատ 1 շենք 6 հասցեում՝ 232 քմ, Լմբատ 1 շենք 35 հասցեում՝ 244 քմ, Լմբատ 1 շենք 43 հասցեում՝ 240 քմ, Լմբատ 2 շենք 1հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 26 հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 27 հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 5 հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 8 հասցեում՝ 206 քմ, Լմբատ 2 շենք 14 հասցեում՝ 206 քմ, Բաղրամյան 3 հասցեում 470քմ, Տոնականյան 4 հասցեում 332քմ,Սասուցի Դավիթ 5 հասցեում 236քմ, Շինարարաների 3 հասցեում 930քմ, Սասուցի Դավիթ 21 հասցեում 652 քմ, |
| Արդյունքայինցուցանիշները | 2025թ.,1-ինկիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներիթիվը | 3 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Տանիքների թիվ | 25 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների կարծիքըծրագրի վերաբերյալ՝1-10բալանոցսանդղակով | 10-շատ լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Տանիքների վերանորոգմանտևողությունը,ամիս | 8 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարելավվել է բնակչության անվտանգությանմակարդակը՝ 1-10Բալանոցսանդղակով | 10-շատլավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 84660.3 |  |  |  |
| Ընդհանուր | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջե | 103473,7 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| **Ծրագիր. 2 Արթիկ համայնքի Սպանդարյան, Սարալանջ, Գետափ, Լուսակերտ, Գեղանիստ, Մեղրաշեն բնակավայրերի ոռոգման համակարգերի կառուցում** |
| Արդյունքայինցուցանիշները | 2025թ.,1-ինկիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներիթիվը | 6 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվայինփաստաթղթերիթիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 6 |  |  |  |
| Կառուցվող ոռոգման համակարգի երկարությունը մետրերով | 3660 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝1-10բալանոցսանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրիիրականացմանժամկետը,ամիս | 6 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10բալանոցՍանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 48630,0 |  |  |  |
|  | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջե | 113470,0 |  |  |  |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 3 Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի Բաղրամյան փողոցի և Գարեգին Նժդեհ փողոցի վերջնամասի ասֆալտապատում:**  |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2025թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներիթիվը | 6 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվայինփաստաթղթերիթիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 2 |  |  |  |
| Բարեկարգվող ճանապարհը մակերեսը | 6352 քմ ասֆալտապատ ճանապարհ887 քմ բարեկարգ մայթեր |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրիիրականացմանժամկետը,ամիս | 6 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10բալանոցսանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 78732.5 |  |  |  |
|  | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջե | 94415,5 |  |  |  |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն |
| **Ծրագիր 4, Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի <<Արթիկի թիվ 2 մանկապարտեզ>>, Արթիկ համայնքի <<Փոքր Մանթաշ ՆՈՒՀ>>Արթիկ համայնքի <<Մեծ Մանթաշ ՆՈՒՀ>>, Արթիկ համայնքի << Հառիճի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների >> ՀՈԱԿ-ների շենքերի հիմնանորոգում** |
| Արդյունքայինցուցանիշները | 2025թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներիթիվը | 2 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերիթիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 4 |  |  |  |
| Մանկապարտեզի հզորությունը՝ տեղ | **376** |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,ամիս | 9 ամիս |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10բալանոցՍանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե, | *142033.0* |  |  |  |
| Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջե | 426090,1 |  |  |  |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն |
| **Ծրագիր 5 Արթիկ համայնքի 4 համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների շենքերի վերանորոգում** |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2025թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներիթիվը | 2 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվայինփաստաթղթերիթիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 2 |  |  |  |
|
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,ամիս | 8 ամիս |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10բալանոցՍանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե, | 67925.0 |  |  |  |
| Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջե | 55575,0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| **Ծրագիր 6, Արթիկի թվով 4 բնակավայրերում խմելու ջրագծի կառուցում** |
| Արդյունքայինցուցանիշները | 2025թ.,1-ինկիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներիթիվը | 6 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 4 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,ամիս |  |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10բալանոցՍանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 30360,0 |  |  |  |
|  | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջե | 70840,0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ 9.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| **Ծրագիր 7, Արթիկ համայնքի Վարդաքար բնակավայրի վարչական շենքի երկրորդ հարկի միջանցքի և մեկ սենյակի վերանորոգման, Հոռոմ և Հայրենյաց բնակավայրերի մեծահասակների համար նախատեսված խաղասենյակների վերանորոգում** |
| Արդյունքայինցուցանիշները | 2025թ.,1-ինկիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներիթիվը | 6 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Բնակավայրերի քանակը | 3 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների կարծիքն իրականացված ծրագրի վերաբերյալ՝ 1-10 բալանոց սանդղակով | 10 լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը,ամիս |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցված՝ ծառայության որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 1-10բալանոցՍանդղակով 8-լավ | 10-լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | 11 413,2 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ11.Կրթություն |
| Ծրագիր1.Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2025թ.,1-ինկիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստգույքագրմանցուցակի |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 40 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախողԵրեխաների թիվը | 1059 |  |  |  |
| Ջեռուցման համակարգ ունեցողՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների թիվը | 16 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունըօրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, Կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում,օր16 ՆՈՒՀ-երում | 252 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանընախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումըևհասանելիությունը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր՝հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝Համայնքի բյուջեի միջոցներ | 676034.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ11.Կրթություն |
| Ծրագիր1.Համայնքայինմարզական հիմնարկների համար գույքի ձեռքբերում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2025թ.1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը | 4 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողմասնագետներ | 2 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Գույք ստացած մարզականԿազմակերպությունների թիվը | 4 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Մարզական կազմակերպությունների գույքով ապահովվածությունը | լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացմանժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Համայնքային մարզականՀիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով | առկաէ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝Համայնքի բյուջեի միջոցներ | 3 000.0 |  |  |  |
| Ոլորտ12.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր1Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում,որոկյալ ծառայությունների մատուցում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2025թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | ԱշխատակազմիԱշխատակիցներ | 6 |  |  |  |
| Մշակութային ՀՈԱԿների թիվը | 14 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | ԿազմակերպվածՄիջոցառումների թիվը։ | 130 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունըՄատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացմանժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Համայնքում մշակութային միջոցառումներիկազմակերպում | լավ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | 158437.0 |  |  |  |
| Ոլորտ12.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| Ծրագիր2.Համայնքի մշակութային միջոցառումների կազմակերպում։ |
| Արդյունքայինցուցանիշները | 2025թ.,1-ինկիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատակազմիաշխատակիցներ | 6 |  |  |  |
| ՀՈԱԿների շենքեր գույք | 14 |  |  |  |
| Ելքային(քանակական) | Ընդհանուր համայնքային կազմակերպված միջոցառումներիթիվը | 10 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվածծառայություններից | լավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացմանժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
|  | Իրականացված տոների և հիշատակի օրերին նվիրվածՄիջոցառումների թիվը | 10 |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 24000.0 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Ոլորտ15.Սոցիալական պաշտպանություն |
| Ծրագիր1.Սոցիալապեսան ապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2025թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ.արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրիառկայությունը | այո |  |  |  |
| Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| Աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը | 549 |  |  |  |
| Այդ թվում՝սոցիալական աջակցություն ստացած զոհվածների ընտանիքների թիվը | 145 |  |  |  |
| Վիրավորում ստացած զինծառայողներ | 127 |  |  |  |
| Ելքային(որակական) | Սոցիալական ծրագրերի շահառուներիԲավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | Բավականինլավ |  |  |  |
| Ելքային(ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացմանժամկետը,տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնականարդյունքի | Բարելավվել է սոցիալապեսան ապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցությանՀասցեականությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր,հազ.դրամ | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 18 000.0 |  |  |  |

1. «Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017: [↑](#footnote-ref-1)