Հավելված 1

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի

Արթիկ համայնքի ավագանու 2025 թվականի

սեպտեմբերի 19-ի թիվ  144- Լ որոշում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԻ 2025-2026 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ     ԾՐԱԳԻՐ

| Ուղղություն 1. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և բարեվարքության համակարգի ինստիտուցիոնալ ձևավորում Նպատակ 1: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հզորացում և բարեվարքության ոլորտում աշխատակազմի գիտելիքների բարելավում, բարեվարքության միջոցառումների պլանավորման, իրականացման և բարեվարքության ռիսկերի կառավարման կայուն համակարգի ձևավորում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառումը | Արդյունքը | Միջոցառման վերստուգիչ ցուցանիշը | Կատա րման ժամկետը | Պատասխանա տուն | Ֆինանսավոր ման աղբյուրը | Հանրային ներգրավվածության գործիքը |
| 1.1 Համայնքապետարանի աշխատակազմում դերերի, գործառույթների, իրավունքների և պարտականություններ հստակեցում՝ բարեվարքության բաղադրիչների ներառմամբ: | Պաշտոնների նոր անձնագրերի հաստատում | Պաշտոնների նոր անձնագրերը հաստատված են համայնքի ղեկավարի որոշմամբ: | 2025-2026 | Արթիկի համայնքապե տարան/ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ | Ֆինանսավոր ում չի պահանջում | Համայնքապետարանում հաղորդակցության համար պատասխանատու անձը ապահովում է քաղաքացիական ներգրավվածությունն ու վերահսկողությունը: |
| 1.2 Համայնքապետարանում բարեվարքության համար պատասխանատու անձի դերի, իրավունքների և պարտականությունների հստակ սահմանում: | Բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի հաստիքը ձևավորված է, դերը, իրավունքներն ու պարտականու թյունները հստակ սահմանված են: |  |  | Արթիկի համայնքապե տարան | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |

| 1.3 Համայնքապետարանում համայնքային պաշտոն զբաղեցնողների և համայնքային ծառայողների վարքագծի սկզբունքների սահմանում և ներդրում: | Համայնքապե տարանում համայնքային պաշտոն զբաղեցնողներ ի և համայնքային ծառայողների վարքագծի սկզբունքները սահմանված և ներդրված են: |  | Համայնքի ավագանու որոշում |  | ՄԱԶԾ/ Արթիկի համայնքապե տարան | ՄԱԶԾ | Տեխնիկական աջակցություն՝ փորձագետի խորհրդատվության տեսքով: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ուղղություն II: Թափանցիկություն, տեղեկատվության ազատության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 2: Արթիկի համայնքապետարանի թափանցիկության, հաշվետվողականության և տեղեկատվության ազատության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումը | Արդյունքը | Միջոցառման վերստուգիչ ցուցանիշը |  | Կատա րման ժամկե տը | Պատասխանա տուն | Ֆինանսավոր ման աղբյուը | Հանրային ներգրավվածության գործիքը |

| 2.1 «Ազդարարման մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան համայնքապետարանում անանուն ազդարարման կարգի մշակում և ներդրում: | Անանուն ազդարարման կարգը մշակված և ներդրված է: | Համայնքի ղեկավարի որոշում |  | Արթիկի համայնքապե տարան | Ֆինանսավոր ում չի պահանջվում | Հանրային քննարկումներ՝ «Ազդարարման մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան համայնքապետարանում անանուն ազդարարման կարգի նախագծի ներկայացման, հավաքագրման և համայնքի բնակիչների իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ուղղութուն III: Հանրային մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Նպատակ 3: Համայնքի համար կարևոր որոշումների կայացման գործընթացում հանրային մասնակցության խթանում |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումը | Արդյունքը | Միջոցառման վերստուգիչ ցուցանիշը | Կատա րման ժամկե տը | Պատասխանա տուն | Ֆինանսավոր ման աղբյուը | Հանրային ներգրավվածության գործիքը |
| 3.1Համայնքային զարգացման ծրագրերի, համայնքի բյուջեի նախագծի, գնումների տարեկան պլանի կազմման, բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկման և համայնքի համար կարևոր այլ որոշումների կայացման գործընթացին համայնքի բնակիչների ակտիվ մասնակցության մեխանիզմների մշակում (հանրային քննարկումներ, էլեկտրոնային հարցումներ, տպագիր ինֆոգրաֆիկաներ և տեղեկատվական թերթիկներ և այլն): | Համայնքի համար կարևոր որոշումների կայացման գործընթացին համայնքի բնակիչների մասնակցությ ան խթանման մեխանիզմներ ի ճանապարհայ ին քարտեզը մշակված և հաստատված է: | Ճանապարհայի ն քարտեզը հաստատված է համայնքի ղեկավարի կամ համայնքի ավագանու որոշմամբ | 2025 2026 | ՄԱԶԾ/ Արթիկի համայնքապետարան | Ամասիայի համայնքապե տարան / ՄԱԶԾ /քաղաքական ությունների երկխոսության տեսանկյունից/ | Հաղորդակցման համար պատասխանատու անձը համակարգում է համայնքի համար կարևոր որոշումների կայացման գործընթացում համայնքի բնակիչների մասնակցության խթանման մեխանիզմների ճանապարհային քարտեզի աշխատանքները: Քննարկումների էլեկտրոնային հարթակների ձևավորում Հանրային քննարկումներ ճանապարհային քարտեզը քննարկելու նպատակով: |
| 3.2 Արթիկի համայնքապետարանիwww.artik.am պաշտոնական կայքի /ինչպես նաև ֆեյսբուքյան էջի/ կիրառելիության և տեսանելիության մեխանիզմների մշակում: /ՀԿՏՀ-ի հետ զուգահեռ/ | Համայնքի պաշտոնակա ն կայքի կիրառելիությ ան խթանման մեխանիզմներ ի ճանապարհայ ին քարտեզը մշակված և հաստատված է: | Համայնքի ղեկավարի որոշում |  | Արթիկի համայնքապե տարան | Արթիկի համայնքապե տարան | Հաղորդակցման համար պատասխանատու անձը համակարգում է ճանապարհային քարտեզում նշված միջոցառումները՝ կայքը համայնքի բնակիչների համար առավել կիրառելի դարձնելու համար: |
| 3.3 Տեղական հասարակական | Տեղական հասարակակ | Համայնքի ղեկավարի |  | Արթիկի համայնքապե | Ֆինանսավոր ում ի | Հաղորդակցման համար պատասխանատու անձը |
| կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության այլ ներկայացուցիչների ներգրավվածության մեծացման մեխանիզմների մշակում: | ան կազմակերպու թյունների, քաղաքացիակ ան հասարակությ ան այլ ներկայացուցի չների ներգրավվածո ւթյան մեծացման մեխանիզմներ ը մշակված են | որոշում |  | տարան | պահանջում | համակարգում է տեղական ՀԿ- ների, քաղհասարակության այլ ներկայացուցիների ներգրավվածության խթանման աշխատանքները: Համայնքի ղեկավարին կից հակակոռուպցիոն խորհրդի ձևավորում՝ տեղական ՀԿ-ներից, քաղաքացիական հասարակության այլ ներկայացուցիչներից, տեղական ԶԼՄ-ներից՝ համայնքապետարանի կողմից իրականացվող հակակոռուպցիոն, բարեվարքությանն առնչվող ծրագրերը քննարկելու համար: |
| Ուղղություն IV: Հանրային ծառայությունների տրամադրման գործընթաց |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 4: Համայնքահեն ծառայությունների հզորացում և ծառայությունների մատուցման բարձր ստանդարտների ապահովում |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումը | Արդյունքը | Միջոցառման վերստուգիչ ցուցանիշը | Կատա րման ժամկե տը | Պատասխանա տուն | Ֆինանսավոր ման աղբյուը | Հանրային ներգրավվածության գործիքը |
| 4.1Հաճախորդների սպասարկման կանոնակարգի մշակում և ներդնում, ՔՍԳ-ում | Հաճախորդնե րի սպասարկման կանոնակարգ | Հաճախորդներ ի սպասարկման կանոնակարգը | 2025-2026 | ՄԱԶԾ/ Արթիկի համայնքապե տարան | ՄԱԶԾ | Հաղորդակցման համար պատասխանատու անձը ներգրավված է կանոնակարգի մշակման աշխատանքներում: |
| հաճախորդներին տեսանելի վայրում, համայնքի կայքէջում և սոցիալական էջերում տեղադրում։ | ը մշակված է և ներդրված։ կանոնակարգ ը հասանելի է համայնքի բնակիչներին: | հաստատված է համայնքի ավագանու որոշմամբ և համայնքի բնակիչներին հասանելի է էլեկտրոնային և տպագիր տարբերակով։ |  |  |  | Հաճախորդների սպասարկման կանոնագիրքը հասանելի է համայնքի կայքէջում, սոցիալական էջերում, այլ տեսանելի վայրերում, ՔՍԳ-ում հաճախորդներին տրամադրվում է տպագիր տարբերակը։ |  |
| 4.2 Մատուցված ծառայությունների գնահատման տարբեր մեխանիզմների ներդնում՝ էլեկտրոնային հարցումներ, հարցաշարեր, էլեկտրոնային ստորագրահավաքներ, SMS –գնահատումներ, գոհունակության հարցումներ, թեժ գիծ, պաշտոնական կայքում կարծիքների բաժին և այլն: | Մատուցված ծառայություն ների գնահատման տարբեր մեխանիզմներ ը ներդրված և փորձարկված են | Հավաքագրված կարծիքներ համայնքի բնակիչներից | 2025 2026 | ՄԱԶԾ/ Արթիկի համայնքապե տարան | ՄԱԶԾ/ համայնքային բյուջե | Համայնքահեն մշտադիտարկում- համայնքի բնակիչների կողմից մատուցված ծառայությունների գնահատում: ՄԱԶԾ iRate նախաձեռնություն ՄԱԶԾ SMS-գնահատում նախաձեռնություն |  |
| 4.3 Առցանց եղանակով մատուցվող հանրային ծառայությունների կիրառելիության խթանում՝ իրականացնելով իրազեկման արշավներ, | Կազմակերպվ ել է իրազեկման արշավներ, ՔՍԳ-ում հաճախրոդներին | Առցանց եղանակով ծառայություննե րից օգտվողների քանակի | 2025 2026 | Արթիկի համայնքապե տարան | Համայնքային բյուջե | Հաղորդակցման համար պատասխանատու անձը Համակարգում է առցանց եղանակով ծառայություններից օգտվելու իրազեկման արշավները, անմիջապես |  |

| պատրաստելով առցանց եղանակով ծառայություններից օգտվելու ձևերի նկարագրությամբ տպագիր նյութեր, երիտասարդության և այլ թիրախային խմբերի շրջանում կազմակերպելով սեմինարներ։ | տրամադրվում առցանց եղանակով ծառայություն ների նկարագրությ ամբ տպագիր նյութեր, կազմակերպվ ում են ուսուցողակա ն սեմինարներ | ավելացում։ |  |  |  | ծառայություն մատուցող համայնքային աշխատողների կողմից ջատագովման աշխատանքները։ Տեղական ՀԿ-ների, ակտիվ երտասարդական խմբերի, ներգրավմամբ կաազմակերպում են երտասարդների և այլ թիրախային խմբերի շրջանում անհրաժեշտ կարողությունների զարգացման համար ուսուցողական սեմինարների ացկացումը։ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ուղղություն V: Գնումների գործընթաց |  |  |  |  |  |  |
| Նպատակ 5: Գնումների գործընթացի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումը | Արդյունքը | Միջոցառման վերստուգիչ ցուցանիշը | Կատա րման ժամկե տը | Պատասխանա տուն | Ֆինանսավոր ման աղբյուը | Հանրային ներգրավվածության գործիքը |
| 5.1. Համայնքի կայքէջում գնումների տարեկան պլանների, դրանում կատարված փոփոխությունների հրապարակում, դրանց կազմմանը, ինչպես նաև | Գնումների տարեկան պլանները, դրանում կատարված փոփոխությու նները | Համայնքապետ արանում պետական գնումների թափանցիկութ յան ապահովման, |  | Արթիկի համայնքապե տարան | Համայնքային բյուջե | Հաղորդակցման համար պատասխանատու անձը ներգրավված է գնումների տարեկան պլանների, դրանում կատարված փոփոխությունների հրապարակման, դրանց կազմման, ինչպես նաև գնումների |

| գնումների գնահատման հանձնաժողովներում բնակիչների ներգրավման ապահովում, շահերի բախման իրավիճակը բացառող ներքին ընթացակարգի մշակում և ներդնում։ | հրապարակվո ւմ են համայնքի կայքէջում, համայնքապե տարանում պետական գնումների թափանցիկու թյան ապահովման, շահերի բախման իրավիճակներ ի բացառման նվազագույն շեմերը ներդրված են | շահերի բախման իրավիճակների բացառման նվազագույն շեմերը հաստատված են համայնքի ղեկավարի որոշմամբ |  |  |  | գնահատման հանձնաժողովներում բնակիչների ներգրավման ապահովման, շահերի բախման իրավիճակը բացառող ներքին ընթացակարգի մշակման աշխատանքներում: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ա.ՈՍԿԱՆՅԱՆ Կ․ Տ․ Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք

2025 թվականի սեպտեմբերի 19